附件1

进一步深化“放管服”改革优化营商环境责任分工表

| 工作内容 | 工作要求 | 完成时限 | 牵头单位 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建立高效透明的政务环境 |  |  |  |  |  |
| 1.加大推进简政放权力度 | 调整、完善,发布三清单一目录（权力清单、责任清单、负面清单、政府服务目录） | 2019年6月底 | 州审改办 州政府法制办 州发改委 州政务中心 |  | 州直相关单位，各县市人民政府、湘西经开区管委会 |
|  | 认真承接好省下放许可事项，州本级事项“应放尽放”逐步推行赋权目录管理。 | 长期执行 | 州审改办 |  | 州直相关单位 |
|  | 全面开展变相审批和许可清理工作 | 2019年6月底 | 州审改办 |  | 州直相关单位，各县市人民政府、湘西经开区管委会 |
| 2.梳理公布审批服务事项 | 重新梳理 “五办”事项目录清单并公布 | 2019年6月底 | 州审改办 州政务中心 |  | 州直相关单位，各县市人民政府、湘西经开区管委会 |
|  | 编制和公布“五办”事项实施清单，大力开展“减环节、减材料、减时限、减费用” | 2019年10月底 | 州审改办 州优化办 州政务中心 |  | 州直相关单位，各县市人民政府，湘西经开区管委会 |
| 3.切实强化“三进”事项管理 | 整合优化审批服务机构和职责，实行“一枚印章管审批” | 2019年3月底 | 州审改办 州政务中心 | 州直相关单位，各县市人民政府、湘西经开区管委会 |  |
|  | 所有行政审批和公共服务事项进驻政务中心，做到权进、事进、人进。 | 2019年3月底 | 州审改办 州政务中心 | 州直相关单位，各县市人民政府、湘西经开区管委会 |  |
|  | 加快乡镇便民服务中心、村（社区）便民服务点建设，161项便民事项就近办，实现“最多跑一次”全覆盖 | 2019年6月底 | 州政务中心 | 各县市人民政府、湘西经开区管委会 |  |
| 4、优化精简审批服务流程 | 大力开展减证便民行动 | 2019年8月 | 州政府法制办 | 州直相关单位，各县市人民政府、湘西经开区管委会 |  |
|  | 全面精简审批流程，细化量化服务标准，更新编制工作指南和申报材料清单 | 2019年5月底 | 州政务中心 | 州直相关单位，各县市人民政府、湘西经开区管委会 |  |
| 5、加快推进一体化平台建设 | 推进一体化平台与“互联网＋监督”平台对接，实现全事项全流程的动态管控与监督 | 2019年3月底 | 州电子政务办 州政务中心 | 州直相关单位，各县市人民政府，湘西经开区管委会 |  |
|  | 推进多元化网上政务服务渠道建设，实现186项事项多渠道统一入口办理 | 2019年6月底 | 州电子政务办 州政务中心 | 州直相关单位，各县市人民政府，湘西经开区管委会 |  |
|  | 实现“互联网+政务服务”一体化平台“州县乡村”四级全覆盖 | 2019年10月底 | 州电子政务办 州政务中心 | 州直相关单位，各县市人民政府，湘西经开区管委会 |  |
|  | 推进信息数据互联共享，实现同一事项、同一标准、同一编码，州、县两级可全程“不见面”办理事项占总办理事项60%以上 | 2019年10月底 | 州电子政务办 州政务中心 | 州直相关单位，各县市人民政府，湘西经开区管委会 |  |
|  | 推进全州“多证合一”一体化工程建设，项目审批管理到位、不动产抵押登记全程电子化、互联网+不动产登记建设 | 2019年6月底 | 州电子政务办 州住建局 州国土资源局 | 州直相关单位，各县市人民政府，湘西经开区管委会 |  |
| 6.有序推行“帮代办”服务 | 制定出台全州统一帮代办工作方案和管理办法 | 2019年3月底 | 州政务服务中心 | 州直相关单位，各县市人民政府，湘西经开区管委会 |  |
|  | 组建州、县两级“帮代办”队伍 | 2019年6月底 | 州政务服务中心 | 州直相关单位，各县市人民政府，湘西经开区管委会 |  |
| 7.清理规范中介服务事项 | 建立并公布统一的中介服务事项目录清单 | 2019年3月底 | 州发改委 州优化办 | 州直相关单位，各县市人民政府，湘西经开区管委会 |  |
|  | 建立并公布中介服务事项收费目录清单 | 2019年3月底 | 州发改委 州优化办 州政务中心 | 州直相关单位，各县市人民政府，湘西经开区管委会 |  |
|  | 开发全州中介服务网上交易平台 | 2019年8月底 | 州优化办 州政务中心 州电子政务办 | 州直相关单位，各县市人民政府，湘西经开区管委会 |  |
| 二、打造成本适宜的产业发展环境 |  |  |  |  |  |
| 8.压减生产许可事项 | 加快清理合并管理目的相同或类似的不同部门许可事项，全面清理各种行业准入证、生产许可证 | 2019年4月底 | 州工商局 | 州直相关单位，各县市人民政府，湘西经开区管委会 |  |
|  | 清理整合、规范现有认证事项和收费，尽快实现认证结果是互认互通 | 2019年5月底 | 州工商局 州质监局 州食品药品监管局 | 州直相关单位，各县市人民政府，湘西经开区管委会 |  |
| 9.降低用地成本 | 制定出台《湘西自治州工业用地弹性出让实施办法（试行）》 | 2019年6月底 | 州国土资源局 | 州直相关单位，各县市人民政府，湘西经开区管委会 |  |
|  | 保障重点民营产业项目用地 | 长期执行 | 州国土资源局 | 州直相关单位，各县市人民政府，湘西经开区管委会 |  |
|  | 大力支持合理使用闲置划拨土地上工业厂房仓库。 | 长期执行 | 州国土资源局 | 州直相关单位，各县市人民政府，湘西经开区管委会 |  |
| 10.降低用能成本 | 降低用电成本，一般工商业与大工业用电同价，落实供电政策 | 2020年底 | 国网湘西供电公司 | 州直有关单位，各县市人民政府，湘西经开区管委会 |  |
|  | 严格执行供气价格，加强监管，降低用气成本 | 长期执行 | 州住建局 | 各县市人民政府，湘西经开区管委会 |  |
|  | 降低物流成本 | 长期执行 | 州商务局 | 州直相关单位，各县市人民政府，湘西经开区管委会 |  |
| 11.降低用工成本 | 建立“校企合作、订单培养”机制 | 长期执行 | 州人社局 | 湘西职院、各县市人民政府，湘西经开区管委会 |  |
|  | 定期举办民营企业专场招聘会 | 长期执行 | 州人社局 | 各县市人民政府，湘西经开区管委会 |  |
|  | 提高企业“稳岗补贴”“社会保险补贴” | 长期执行 | 州人社局 | 各县市人民政府，湘西经开区管委会 |  |
| 12.缓解融资难、融资贵问题 | 开展“百名行长联千企”活动 | 2019年3月底 | 人行湘西州中心支行 | 州级金融机构，各县市人民政府，湘西经开区管委会 |  |
|  | 加大信贷投放 | 长期执行 | 人行湘西州中心支行 | 州政府金融办、湘西银保监分局、州财政局，各县市人民政府，湘西经开区管委会 |  |
|  | 加强融资担保支持 | 长期执行 | 州财政局 州政府金融办 | 人行湘西州中心支行、湘西银保监分局，各县市人民政府，湘西经开区管委会 |  |
|  | 降低融资成本 | 长期执行 | 湘西银保监分局 | 人行湘西州中心支行、州政府金融办、州财政局，各县市人民政府，湘西经开区管委会 |  |
| 13.破除乱收费、税费高问题 | 全面落实国家、省减税降费政策，出台全州减税降费工作实施方案，发布收费清单 | 2019年4月底 | 州财政局 州发改委 州税务局 | 州直相关单位，各县市人民政府，湘西经开区管委会 |  |
|  | 全面清理规范行业协会商会收费行为 | 2019年6月底 | 州民政局 州优化办 | 州直相关单位，各县市人民政府，湘西经开区管委会 |  |
|  | 开展用电、用气、用水收费专项清理 | 2019年6月底 | 州发改委 州住建局 | 州直相关单位，各县市人民政府，湘西经开区管委会 |  |
| 三、营造宽松自由的创新创业环境 |  |  |  |  |  |
| 14.不断完善园区平台功能 | 优化提升州内园区布局和功能分区 | 长期执行 | 州经信委 州发改委 | 州直相关单位，各县市人民政府，湘西经开区管委会 |  |
|  | 推动优势产业、优质资源、优惠政策向园区集中 | 长期执行 | 州经信委 州发改委 | 州直相关单位，各县市人民政府，湘西经开区管委会 |  |
|  | 抓好园区配套基础设施和信息、服务平台等配套服务体系建设 | 长期执行 | 州经信委 州发改委 | 州直相关单位，各县市人民政府，湘西经开区管委会 |  |
| 15.全面压减制度性交易时间 | 压缩企业开办时间，深化商事制度改革 | 2019年底 | 州工商局 | 州直相关单位，各县市人民政府，湘西经开区管委会 |  |
|  | 提速工程建设项目审批 | 2019年底 | 州住建局 | 州直相关单位，各县市人民政府，湘西经开区管委会 |  |
|  | 全面推进水、电、气报装分级进入政务服务大厅一站办理，压缩水、电、气报装 | 2019年底 | 州住建局 国网湘西供电公司 | 各县市人民政府，湘西经开区管委会 |  |
|  | 深化不动产登记改革 | 2019年底 | 州国土资源局 | 各县市人民政府，湘西经开区管委会 |  |
|  | 简化优化公共资源交易流程 | 2019年底 | 州发改委 州财政局 州公共资源交易中心 | 各县市人民政府，湘西经开区管委会 |  |
| 16.切实加大人才支撑力度 | 完成执业准入清单建设，一律取消无法律法规依据的各类职业准入考试、证书 | 2019年4月底 | 州人社局 | 各县市人民政府，湘西经开区管委会 |  |
|  | 完成民营企业人才摸底清单 | 2019年6月底 | 州人社局 | 各县市人民政府，湘西经开区管委会 |  |
|  | 出台全州民营企业人才保障专项政策 | 2019年底 | 州人社局 | 各县市人民政府，湘西经开区管委会 |  |
|  | 破除人才自由流动障碍 | 长期执行 | 州人社局 | 各县市人民政府，湘西经开区管委会 |  |
|  | 加强企业技能人才队伍和专业技术人才队伍建设 | 长期执行 | 州人社局 | 各县市人民政府，湘西经开区管委会 |  |
| 17.执行落实创新支持政策 | 落实厂房租金补贴政策 | 长期执行 | 州发改委 | 各县市人民政府，湘西经开区管委会 |  |
|  | 落实研发平台奖补政策 | 长期执行 | 州科技局 | 州直相关单位，各县市人民政府，湘西经开区管委会 |  |
|  | 落实对首次认定为高新技术企业、瞪羚企业、科技领军型企业的补助政策 | 长期执行 | 州科技局 | 各县市人民政府，湘西经开区管委会 |  |
|  | 加大品牌建设保护 | 长期执行 | 州农委 州工商局 州质监局 州财政局 | 各县市人民政府，湘西经开区管委会 |  |
| 四、构建公平公正的法治环境 |  |  |  |  |  |
| 18.强力推进社会诚信体系建设 | 建立州、县两级政府招商引资领域信用承诺公示制度 | 2019年4月底 | 州司法局 州政府法制办 | 州直相关单位，各县市人民政府，湘西经开区管委会 |  |
|  | 加大政府合同清理力度 | 2019年9月底 | 州司法局 州政府法制办 | 州直相关单位，各县市人民政府，湘西经开区管委会 |  |
|  | 建立公务员、事业单位负责人个人信用档案制度 | 2020年底 | 州发改委 人行湘西州中心支行 | 州直相关单位，各县市人民政府，湘西经开区管委会 |  |
|  | 在相关领域建立全州市场主体信用评分奖惩制度 | 2019年底 | 州发改委 州工商局 | 州直相关单位，各县市人民政府，湘西经开区管委会 |  |
| 19.全面推行“双随机一公开”监管 | 建立并公布《随机抽查事项清单》 | 2019年3月底 | 州工商局 | 州直相关单位，各县市人民政府，湘西经开区管委会 |  |
|  | 建立州、县两级“执法检查人员库” | 2019年6月底 | 州工商局 州政府法制办 | 州直相关单位，各县市人民政府，湘西经开区管委会 |  |
|  | 建立涉企检查备案管理制度，分行业制定并公布各级政府部门涉企检查工作方案 | 2019年6月底 | 州优化办 州工商局 | 州直相关单位，各县市人民政府，湘西经开区管委会 |  |
| 20.坚决维护市场主体合法权益 | 建立民营企业维权服务中心 | 2019年底 | 州经信委 | 各县市人民政府，湘西经开区管委会 |  |
|  | 完善企业司法公正机制，保护民营企业产权主体合法权益 | 长期执行 | 州司法局 | 州直相关单位，各县市人民政府，湘西经开区管委会 |  |
|  | 深入开展“扫黑除恶”专项斗争 | 长期执行 | 州公安局 | 各县市人民政府，湘西经开区管委会 |  |
| 21.构建政企“亲”“清”关系 | 建立领导干部挂点服务民营企业、商会协会机制 | 长期执行 | 州工商联 | 州工商联，各县市人民政府，湘西经开区管委会 |  |
|  | 建立民营企业决策参与机制 | 长期执行 | 州发改委 | 州直相关单位，各县市人民政府，湘西经开区管委会 |  |
| 五、保障措施 |  |  |  |  |  |
| 1.强化组织领导 | 成立深化放管服改革优化营商环境工作推进领导小组 | 2019年3月底 | 州政府办 | 州直相关单位，各县市人民政府，湘西经开区管委会 |  |
| 2.强化推进落实 | 制定各项任务工作实施方案 | 2019年3月底 | 州政府办 州优化办 | 各任务州直牵头单位，县市人民政府，湘西经开区管委会 |  |
|  | 制定出台本行业系统、本区域优化营商环境工作方案 | 2019年3月底 | 州政府办 州优化办 | 州直各单位，县市人民政府，湘西经开区管委会 |  |
| 3.强化政策宣传 | 编制并公布各类审批服务项目清单、实施清单、收费清单、申报材料清单、办事指南 | 2019年5月底 | 州政务中心 | 州直各相关单位，县市人民政府，湘西经开区管委会 |  |
|  | 梳理宣传本行业系统、本区域支持民营企业发展政策 | 2019年3月底 | 州政府办 | 州直各相关单位，县市人民政府，湘西经开区管委会 |  |
|  | 在州政府门户网站开设宣传专栏 | 长期执行 | 州政府办 | 州直各相关单位，县市人民政府，湘西经开区管委会 |  |
| 4.强化督查问责 | 按月对全州营商环境优化工作推进情况进行督查调度 | 长期执行 | 州政府办 州优化办 | 州直各相关单位，县市人民政府，湘西经开区管委会 |  |
|  | 开展督查暗访 | 长期执行 | 州政府办 州优化办 | 州直各相关单位，县市人民政府，湘西经开区管委会 |  |
|  | 严肃查处损害营商环境行为 | 长期执行 | 州纪委 | 州直各相关单位，县市人民政府，湘西经开区管委会 |  |
| 5.强化评价考核 | 继续开展营商环境评价工作 | 长期执行 | 州发改委 州优化办 | 州直各相关单位，县市人民政府，湘西经开区管委会 |  |
|  | 出台优化营商环境工作考核办法 | 2019年6月底 | 州优化办 | 州直各相关单位，县市人民政府，湘西经开区管委会 |  |

注：机构改革后，按新的“三定”方案自动调整和明确牵头单位与责任单位。