- 凤凰县财政支出项目绩效评价报告

- 评价项目类型：项目实施过程评价■   项目完成结果评价□

- 评价项目名称：2018年度民族团结创建工作经费项目

- 评价项目单位：凤凰县民族宗教事务局

- 项目资金额度：50万元

- 项目主管部门：凤凰县民族宗教事务局

- 组织方式：主管部门□  财政部门

- 评价机构：中介机构  专家组□  评价组□

- 报告日期：2019年10月30日

- 凤凰县财政局（制）

- 目 录

凤凰县财政支出项目绩效评价报告	1

一、项目基本情况	3

（一）项目立项背景	3

（二） 项目概况	3

（三）项目绩效目标	4

1、项目绩效总目标	4

2、项目绩效年度目标	5

（四）资金来源、使用及管理情况	6

1、资金来源和拨付情况	6

2、资金管理情况 	7

二、绩效评价工作情况  	7

（一）绩效评价目的	7

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法	7

（三）绩效评价依据	8

（四）绩效评价对象与范围	9

（五）绩效评价实施过程	9

三、绩效分析与评价结论	10

（一）主要绩效情况分析	10

（二）评价结论	16

四、存在的问题	16

五、对策建议	18

六、其他	19

# 2018年度民族团结创建工作经费项目

# 支出绩效评价表

- 填报日期：2019年10月30日

| 项目基本情况 | 项目名称 | 2018年度民族团结创建工作经费项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目内容 | 为全面贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话及省、州民族工作会议精神，凤凰县委、县政府紧紧围绕促进民族团结、实现共同进步的主线，通过健全机制、落实责任；大力宣传、增强意识；统筹兼顾、融合发展等方式，把创建活动做到实处，使全县民族经济持续快速发展，各民族大团结进一步巩固，各项社会事业全面发展。 |  |  |
|  | 项目单位 | 凤凰县民族宗教事务局 | 项目主管部门 | 凤凰县民族宗教事务局 |
|  | 项目属性 | □经常性 £一次性 £新增 R延续 |  |  |
|  | 立项依据 | 国家民委《关于推动民族团结进步创建活动进机关、企业、社区、乡镇、学校、寺庙的实施意见》（民委发【2014】94号）、《中共湘西自治州委湘西自治州人民政府关于创建全国民族团结进步示范州的意见》（州发【2014】13号）、《湘西州民族团结进步创建活动领导小组办公室关于印发<湘西州巩固提升全国民族团结进步创建活动示范州实施方案（2017-2020年）>的通知》（州民创办【2017】3号）、关于印发《凤凰县深入推进全国民族团结进步示范州创建工作实施方案》（凤办发【2016】16号）等。 |  |  |
|  | 资金总额及构成 | 资金总额：50万元（县配套资金） |  |  |
|  | 项目必要性和可行性论证结论 | 通过创建工作，助推凤凰县经济社会持续健康发展，可使人民群众生活水平显著提高，生态文明建设不断加强，民族文化日益繁荣，利于形成各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展的良好局面。 |  |  |
|  | 项目起止时间 | 2018年01月起至2018年12月止 |  |  |
| 评价 等次 |  | □优（90分以上） R良（80分-90分） £中（70分-80分） £低（60分-70分） □差（60分以下） |  |  |

# 2018年度民族团结创建工作经费项目

# 专项资金绩效评价报告正文

- 湘瑞诺绩评字[2018]第192号

- 凤凰县财政局绩效管理股：

为全面掌握“2018年度民族团结创建工作经费项目”专项资金使用及绩效情况，进一步规范财政专项资金的使用和管理，提高预算精细化、管理科学化水平，合理配置公共资源，发挥专项资金使用效益和管理水平，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湘西自治州财政局关于推进预算绩效管理的意见》（州财绩〔2012〕2号）及《凤凰县财政局关于开展2018年度财政支出绩效重点评价的通知》（凤财绩函〔2019〕3号）文件精神的要求，湖南瑞诺会计师事务所有限责任公司于2019年9-10月组织绩效评价组对“2018年度民族团结创建工作经费项目”专项资金（50万元）实施了第三方绩效评价。

在本次绩效评价过程中，凤凰县民族宗教事务局对所提供的与“2018年度民族团结创建工作经费项目”专项资金绩效评价相关资料的真实性、合法性、完整性负责。我们的责任是在凤凰县民族宗教事务局所提供的相关资料及现场核实的基础上发表绩效评价意见。在绩效评价过程中，我们结合实际情况，实施了包括检查内部相关规章制度、考核评分资金、抽查会计凭证、调查问卷、抽查验证项目投入、产出、时效、效益等我们认为必要的绩效评价程序。并依据拟定的评价指标体系及评价标准进行了评价分析，从而评定得出本项目的绩效评价结果，现将评价结果报告如下：

# 一、项目基本情况

## （一）项目立项背景

我国是一个多民族统一的国家，民族团结是我国各族人民的生命线，习近平总书记在全国民族团结进步表彰大会上强调：“要把民族团结进步创建全面深入持久开展起来。”民族团结进步创建是在党的领导下，以各民族群众为主体，促进各民族交往交流交融铸牢中华民族共同体意识；是推动民族地区发展进步的基石，是贯彻落实新时代习近平总书记关于民族工作重要论述的重要举措，是实现后发赶超、跨越发展的现实需要。

## 项目概况

凤凰县位于湖南省西部，云贵高原东侧，武陵山区腹地，隶属于湘西土家族苗族自治州，全县共辖17个乡镇261个建制村20个社区，总人口42.83万，全县有苗族、土家族、汉族等28个民族，其中苗族人口占58.65%，农业人口占86.62%，属国家扶贫开发工作重点县，湖南省特色县域经济重点县、民族工作重点县。

凤凰具有古朴的历史风貌、秀美的山水风光、浓郁的民族文化和辈出的名人英才，是民国内阁总理熊希龄、文学大师沈从文、著名画家黄永玉的故乡。2001年凤凰古城被列为国家历史文化名城，2007年凤凰县被评为中国旅游强县，2012的凤凰晋升国家级风景名胜区，被誉为“中国最美丽的小城”。

2018年凤凰县民族宗教事务局为认真贯彻落实党的民族宗教政策，牢牢把握各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展的主题。在凤凰县委县政府支持和带领下，通过开展民族团结进步创建活动进机关、进企业、进社区、进乡镇、进学校、进寺庙、进景区的“七进”活动及民族团结进步表彰大会、民族文化健身活动、评选示范商铺、评选优秀示范单位等活动 ，陆续打造出凤凰古城公司、铭城公司、人社局、新田垅社区、中医院、山江完小学校、准提庵、山江博物馆、落潮井镇、勾良村、禾库镇、南华社区、山江镇、三拱桥学校14个样板示范点；在凤凰古城景区打造出“民族团结一条街”、“山谷居民”“刘铭记”等30户评选挂牌民族团结示范商铺；沈从文故居、古城博物馆等民族团结示范景点；2018年凤凰县通过全年创建工作情况评分，共评出禾库镇、千工坪镇、廖家桥镇、山江镇、腊尔山镇、茶田镇、木江坪镇、落潮井镇8个优秀创建乡镇；县委办、县人大办、县政府办、县政协办、县纪委监察委县委组织部、县委宣传部、县委统战部等33个优秀创建单位。

凤凰县通过创建工作，助推了凤凰县经济社会持续健康发展，人民群众生活水平显著提高，生态文明建设不断加强，民族文化日益繁荣，形成各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展的良好局面。

## （三）项目绩效目标

## 1、项目绩效总目标

## 坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展为指导，深入贯彻落实党的十八大、十八届三中全会和习近平总书记视察湘西州重要指示精神，按照“五大建设”“四个湘西”“两个率先”发展思路，以各民族“共同团结奋斗、共同繁荣发展”为主题，以加快推进全州经济社会发展为主线，以切实改善民生为重点，以多种形式的创建活动为载体，全面贯彻落实党和国家民族政策，进一步巩固和发展社会主义新型民族关系，努力将湘西州建设成为全国民族团结进步示范州。

## 2、项目绩效年度目标

- 凤凰县通过创建工作开展，推进党和国家民族政策法规全面贯彻落实，助推县经济社会持续健康发展，使人民群众生活水平显著提高，生态文明建设不断加强，民族文化日益繁荣，争取民族团结进步事业走在全州前列。2016年11月底，创建工作全面达到创建工作标准，并验收合格。到建州60周年，力争人均GDP达到20000元，城镇化率达50％，全面小康实现程度达到85％以上，群众安全感、幸福感不断提升。到2019年贫困县摘帽、2020年同步全面建成小康社会。主要任务：打造出14个样板示范点，新示范点1个。同时通过民族团结“七进”等系列创建活动，以达到促进民族关系团结和谐、促进民族经济社会发展、促进民生保障和改善、促进民族文化大发展大繁荣、促进知名生态文化公园建设、促进少数民族干部培养、促进党和国家民族政策法规全面落实目的。

- （四）资金来源、使用及管理情况

## 1、资金来源和拨付情况

经凤凰县财政局《关于2018年凤凰县部门预算的批复》（凤财预【2018】1号）文件，项目批复资金50万元，全部为县配套资金。至2018年11月已全部到位。截止2018年12月，该资金已使用34.45万元，结余15.55万元。下拨各乡镇及使用情况如下：

| 2018年度民族团结进步创建活动经费下拨各乡镇及使用情况汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 记账凭证 | 摘要 | 金额 | 备注 |
| 2月4# | 烔文化节网购订制45面旗帜 | 4,050.00 | 办公费 |
| 2月16# | 禾库镇叭仁村春节活动工作经费 | 3,000.00 | 拨乡镇工作经费 |
| 2月16# | 吉信龙肱村春节文化活动经费 | 3,000.00 | 拨乡镇工作经费 |
| 2月16# | 太极拳协会春节活动经费 | 3,000.00 | 拨乡镇工作经费 |
| 2月18# | 竿子坪茶山村春节文化活动经费 | 3,000.00 | 拨乡镇工作经费 |
| 3月5# | 吉信镇人民政府民族团结工作经费 | 50,000.00 | 拨乡镇工作经费 |
| 3月9# | 天龙峡春节文化活动经费 | 3,000.00 | 拨乡镇工作经费 |
| 4月8# | 禾库镇人民政府民族团结工作经费 | 30,000.00 | 拨乡镇工作经费 |
| 4月8# | 千工坪镇民族团结“烔文化”工作经费 | 30,000.00 | 拨乡镇工作经费 |
| 4月8# | 山江镇人民政府民族团结工作经费 | 50,000.00 | 拨乡镇工作经费 |
| 4月8# | 茶田镇人民政府民族团结工作经费 | 10,000.00 | 拨乡镇工作经费 |
| 4月9# | 两林乡民族团结工作经费 | 20,000.00 | 拨乡镇工作经费 |
| 5月14# | 两林乡人民政府民族团结工作经费 | 10,000.00 | 拨乡镇工作经费 |
| 7月20# | 民族团结经费开支(名雅队） | 2,000.00 | 活动经费 |
| 7月35# | 山江镇民族团结文化活动经费 | 30,000.00 | 拨乡镇工作经费 |
| 12月14# | 拨付廖家桥政府民族团结工作经费 | 20,000.00 | 拨乡镇工作经费 |
| 12月16# | 中国东部苗歌日常句典、格言谚语印刷费 | 35,100.00 | 印刷费 |
| 12月22# | 民族团结创建办打印费 | 8,389.00 | 打印费 |
| 12月81# | 拨付苗学会民族团结创建工作经费 | 30,000.00 | 拨乡镇工作经费 |
| 合计 |  | 344,539.00 |  |

## 2、资金管理情况

为规范内部会计风险控制，明确会计机构及相关人员职责职能，充分发挥会计核算与监督两大职能在单位风险管控中的作用，根据《中华人民共和国会计法》、根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《会计基础工作规范》等财经法律法规制度的规定，凤凰县民宗局制定了《民宗局机关财务管理制度》等相关制度为资金管理、使用规范做好铺垫；但未对专项资金建立相关使用制度。

# 二、绩效评价工作情况

## （一）绩效评价目的

现场开展“2018年度民族团结创建工作经费”专项资金绩效评价的目的是：通过引入第三方主体，以遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”为原则，依照“统一标准、优化流程、结果导向、形成特色”的评价思路，依据既定的评价技术体系，基于预期目标实现程度，全面分析和综合评价2018年度民族团结创建工作经费的资金分配使用和管理情况，及时总结经验、发现问题、分析原因、提出措施，并将作为进一步改进和加强项目专项资金管理水平和使用效益及下年度专项资金预算安排的决策依据。财政支出绩效评价旨在通过评价改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法

- 1、绩效评价原则：以遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”为原则；

- 2、评价指标体系见附表；

- 3、评价方法：绩效指标打分法、汇总法、问卷调查法。

## （三）绩效评价依据

1、《党政机关厉行节约反对浪费条例》；

2、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）；

3、财政部《预算绩效管理工作规划（2012-2015）》（财预〔2012〕396号）；

4、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）；

5、《湖南省预算绩效管理工作规程（试行）》（湘财绩〔2013〕28号）；

6、《湖南省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（湘政发〔2015〕8号）；

- 《凤凰县财政局关于开展2018年度财政支出绩效重点评价的通知》（凤财绩函〔2019〕3号）；

- 《国家民委关于推动民族团结进步创建活动进机关、企业、社区、乡镇、学校、寺庙的实施意见》（民委发〔2014〕94号）；

- 《关于创建全国民族团结进步示范州的意见》（州发〔2014〕13号）；

- 关于印发《湘西自治州深入推进全国民族团结进步示范州创建工作实施方案》的通知（州办发〔2016〕20号）；

- 关于印发《凤凰县深入推进全国民族团结进步示范州创建工作实施方案》(凤办发〔2016〕16号);

- 《关于2018年凤凰县部门预算的批复》(凤财预〔2018〕1号)等。

## （四）绩效评价对象与范围

本次绩效评价对象为“2018年度民族团结创建工作经费项目”专项资金50万元。

评价范围是2018年度民族团结创建工作经费到位情况及资金使用是否合规合法。

## （五）绩效评价实施过程

1、 前期准备：湖南瑞诺会计师事务所有限责任公司根据凤凰县财政局下发的《凤凰县财政局关于开展2018年度财政支出绩效重点评价的通知》（凤财绩函〔2019〕3号）文件精神，2019年9-10月本所组织评价小组成员认真学习与民族团结创建工作经费项目方面的相关资料文件，了解该项目的基本情况和背景，仔细研究讨论评价指标体系及其他要求，为现场评价作好充分准备。

2、组织实施：在县财政局的组织指导下进行。

（1）取得并查阅数据资料。通过走访与收集2018年度民族团结创建工作经费专项资金立项、申报、批复、资金下拨文件、财务资料、考核文件等相关资料。根据相关文件资料合理确定绩效评价的目标，并构建了绩效评价整体框架，汇总整理所提交的资料、数据并归纳总结，为绩效评价提供有力的数据支撑。

（2）实地查看。根据评价思路，评价重点为2018年度民族团结创建工作经费下拨、使用情况。

（3）发放调查问卷。2019年10月18日-19日，评价组对受益居民进行问卷调查，计划按受益居民（50份）发放问卷，共计50份。通过统计，受益对象综合满意度为91.36%。（见附件2：社会满意度分析报告）。

（4）归纳汇总。对提供的材料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

- （5）评价组对各项评价指标进行分析讨论。

3、分析评价：根据现场考评工作获得的信息和凤凰县民族宗教事务局提供的资料，对该项目进行定性、定量的评价，计算各种评价指标，完成评价各类工作表格的整理，根据资料分析该项目的实施效果；根据评价指标体系与评价标准，得出评价结论，按照既定的格式和要求撰写评价报告。

4、归档：对绩效评价工作资料进行整理，完善绩效评价工作底稿并归档。

# 三、绩效分析与评价结论

## （一）主要绩效情况分析

民族团结是我国各族人民的生命线，民族团结进步创建是在党的领导下，以各民族群众为主体，为促进各民族交往交流交融铸牢中华民族共同体意识的实施工作。2018年在凤凰县委县政府领导下，凤凰县民族宗教事务局通过健全机制、落实责任；大力宣传、增强意识；统筹兼顾、融合发展等方式，提高了全县人民对民族团结进步事业重要性的认识、增进了民族团结、维护了社会稳定。

- 项目实施过程

- 健全机制、落实责任,推进创建活动长效化

一是组建工作机构。凤凰县委县政府组建以县委书记颜长文为组长、县委副书记、县人民政府县长赵海峰为副组长的创建领导小组，设立民族团结进步创建办公室。把创建工作作为全县工作的重要组成部分，纳入建设总体规划，加强组织领导，确定专人负责，实行民族团结目标管理责任制，切实保证创建工作的有效开展。各乡镇（街道）、村（社区）、示范点也相应成立组织机构，形成“多级联动”的创建局面,为创建活动顺利开展提供了强有力的组织保障。

二是实行绩效考核。凤凰县把创建工作纳入乡镇、县直单位各级领导班子和领导干部绩效考核内容。召开创建全国民族团结进步示范州凤凰县工作推进会，下发《创建全国民族团结进步示范州凤凰县考核测评指标》文件，对民族团结进步创建活动作了全面安排和部署，为创建活动明确了方向、目标和任务。定期开展民族团结进步先进典型评选表彰活动，推动民族团结进步先进典型评选表彰制度化、规范化。

三是建立考评机制。为更好开展和监查创建活动，凤凰县设立专门督查、考核小组对创建工作开展督促检查及季度考核，加强督查力度，严格创建执行季度考核，按时完成上级创建办月督查、季考核任务；设立民族团结专项经费。

- 大力宣传、增强意识，推进创建活动精细化

一是加强教育培训。凤凰县民族宗教事务局在县委县政府领导下深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记民族工作重要思想和省、州民族工作会议精神，并结合本县实际，制定创建工作目标任务。组织全县上下深入学习十九大习近平总书记关于民族工作的重要论述。提高认识，坚决贯彻落实十九大关于民族宗教工作的重大部署，努力开创凤凰县民族团结进步创建工作新局面。充分利用少数民族“二月二”、“三月三”、“四月八”、“六月六”“七月七”等传统节日开展民族团结进步宣传教育。

二是创新宣传载体。凤凰县为营造浓厚的民族团结进步创建活动氛围，让创建活动深入人心，紧紧围绕各民族“两个共同”主题，充分利用宣传教育资源，创新宣传方式，对民族团结进步创建工作进行全方位、多层次的宣传报道，利用报纸、电视、广播、网络等宣传媒介，经常性开展民族团结宣传教育，让各族群众在通俗生动、喜闻乐见的方式和活动中接受教育、深化认知，并制作安装大型固定宣传牌、宣传展板、宣传画以及悬挂张贴大量的民族团结宣传标语，利用景区内液晶电视、LED频滚动播放宣传标语和先进典型事迹等。充分利用民族团结宣传月活动，发放56个民族知识宣传手册、张贴各民族特色服饰宣传画，加大对56个民族发展及各民族风俗习惯的了解力度。通过举办民族团结演讲比赛、征文竞赛、书画摄影展、民族团结好少年评选等主题活动，创建工作知晓率大幅提升，营造出人人参与、共建共享的深厚创建氛围。

- 统筹兼顾、融合发展，推进创建活动多样化

一是把创建活动与发展旅游经济结合起来。凤凰县开展民族团结进步创建进景区工作为民族地区旅游经济发展营造了良好的环境。近年来，凤凰县旅游经济发展快速增长，上半年全县接待游客799.99万人次，实现旅游收入69.92亿元，旅游发展再上新台阶。

二是把创建活动与做好服务管理结合起来。加强对景区《民族区域自治法》执行情况的督促检查，依法保护了外来少数民族流动人员和民族地区的各项合法权益。建立健全协调、处置涉及民族因素矛盾纠纷和突发事件应急预案，定期开展排查涉及民族因素的矛盾纠纷，开设游客服务窗口，畅通投诉热线。

三是把创建活动与弘扬民族文化结合起来。充分挖掘、整理、保护、传承和开发好民族民间文化，突出凤凰创建工作的特色和亮点。凤凰县每年安排1000万元举办民族节庆活动，宣传民族文化，助推文化旅游；每年安排2000万元对120项非物质文化遗产的保护和传承；每年安排1000万元用于民族文化抢救性搜集整理开发资金。1、完成《凤凰苗族日常用语》、《凤凰苗族格言警句》等两个苗语学习小本子的编纂，助力凤凰旅游经济发展，助力精准脱贫。2、完成大型民族文化纪录片《苗歌》的80%外景拍摄工作，为保存、保护苗族传统优秀文化留下了宝贵的资料。3、完成《凤凰县苗学会2018论文集》26篇文章、近10万字的编辑，并交付印刷。4、在6月28日成功举行中华人文始祖、蚩尤战神八公山公祭活动。5、成功举办了“三月三”、“四月八”、“六月六”、“七月七”等苗族传统节日活动。6、协助贵州大学刘锋教授完成了《中国苗族古经》系列之《苗族史歌》、《椎牛辞》、《相娘词》、《招魂祭祖》的初步整理、翻译工作。7、成功组织凤凰县代表团，参加湖南省第九届少数民族运动会。8、协助贵州省松桃苗族自治县搜集、整理《东部苗族口传经典》，并完成了《苗族歌谣》、《苗族上天游神词》、《苗族祭祀药神经词》、《苗族刑律词》等部分著作。

四是把创建活动与着力改善民生结合起来。在创建活动中，凤凰县以精准扶贫为重点，切实为群众办实事，着力改善民生。17个乡村游及“凤凰之窗”景点工作与服务人员80%以上为精准扶贫对象。始终把为民办实事、办好事作为实践“习近平总书记系列重要讲话”精神的出发点和落脚点，大力开展“面对面”扶贫工作，把群众的冷暖放在心上，以实际行动加强民族团结，教育和引导广大群众维护民族团结，牢固树立“群众利益无小事”思想，不断推动民族团结向纵深发展。

五是继续巩固民族团结进机关、进社区、进乡镇、进企业、进景区、进学校、进寺庙等14个“七进”示范点，着力打造民族团结新示范点—禾库镇，民族团结进步的深度和广度得以不断加强。同时明确示范单位务必在年内全面完成民族团结进步创建工作任务，捆实了工作责任。

- 2.项目实施效果

凤凰县认真贯彻落实党的民族宗教政策，牢牢把握各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展的主题，紧紧围绕促进民族团结、实现共同进步的主线，谋发展、保稳定、促和谐，扎实推进民族团结进步和宗教和顺事业发展，认真贯彻落实习近平总书记民族工作重要思想和省、州民族工作会议精神，全县上下团结拼搏、攻坚克难，城乡面貌明显改善，民生事业大步迈进，社会大局和谐稳定，有力地促进了全县及周边各民族团结进步，促进县域特色经济快速发展，示范效应显著。2018，全县实现生产总值810458万元，增长6.3%。其中，第一产业增加值93512万元，增长3.6％;第二产业增加值127183万元，下降8.6％;第三产业增加值589763万元，增长10.4％。在全县生产总值中，三次产业结构由上年的11.5：16.0：72.5调整为11.5:15.7:72.8。其中，工业增加值占生产总值的比重为7.9％。第一、ニ、三次产业对经济增长的贡献率分别为5.3％、2.4％、92.3％。按常住人ロ计算，人均地区生产总值为24656元。凤凰被评为全省经济发展快进县、特色县域经济重点县。

## （二）评价结论

根据凤凰县财政局下发的《凤凰县财政局关于开展2018年度财政支出绩效重点评价的通知》（凤财绩函〔2019〕3号）文件的要求，基于问卷调查、实地调研、对若干资料整理，运用由项目组制定并通过凤凰县财政局认可的评价指标体系及评分标准，对“2018年度民族团结创建工作经费项目”资金使用绩效进行客观评价，“2018年度民族团结创建工作经费”立项符合战略目标，对单位考核符合要求；各部分权重和绩效分值如下表所示：

- 项目产出绩效

| 指标 | 投入 | 过程 | 产出 | 效果 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 20% | 30% | 20% | 30% | 100% |
| 得分 | 12 | 20 | 20 | 30 | 82 |

通过指标评分得出综合评价结论如下：该项目得分82分，绩效评级为“良”。从评分情况看，项目实施社会效果和群众满意度比较好，但因为资金未到位及专项资金管理等方面问题影响打分。

# 四、存在的问题

- 在“2018年度民族团结创建工作经费项目”绩效评价中，通过对凤凰县民族宗教事务局提供的文件及单位考核、资金使用资料查阅分析后，发现年初预算编制未细化、部分资金未拨付到位、部分乡镇未按资金申请内容使用资金、未对资金使用末端情况进行监控、未对专项资金进行专项核算等问题存在，具体情况如下。

- （一）年初预算编制未细化

据查询凤凰县民族宗教事务局提供的预算资料，发现该项目主管部门及各乡镇年初预算阶段，均未对该项目使用方向进行细化；专项资金使用时，由下级乡镇或部门临时打报告申请资金。

（二）部分资金未拨付到位

据《湘西州民族团结进步创建活动领导小组办公室关于印发<湘西州巩固提升全国民族团结进步创建活动示范州实施方案（2017-2020年）>的通知》(州民创办【2017】3号)：“每年创建办工作经费州本级不低于100万元，各县市、湘西经开区每年不低于50万元的基础上，按每个乡镇（街道）不低于5万元的标准设立民族团结进步创建活动专项经费，纳入年度财政预算。”2018年凤凰县参加创建工作共17个乡镇，应拨县民族宗教事务局及各乡镇创建活动专项工作经费共计135万元，据查看凤凰县民族宗教事务局资金到位情况资料发现，至2018年12月止，创建工作专项资金仅到位50万元，各乡镇创建工作经费85万元未拨付。

- 部分乡镇未按资金申请内容使用资金

在抽查该专项资金使用情况时发现，民族宗教事务局2018年3月5#凭证拨吉信镇民族团结工作经费5万元，后附资金申请书内容为“拟组织开展系统民族团结活动，营造民族团结、和谐繁荣的良好氛围，增强我镇民族文化认同感.....”。经查吉信镇账，实际支出情况：2018年4月23日拨入都吾村3万元，用于购买水泵及水管维修。2019年1月22日转账支出2万元用于政府日常打印费用（后附发票内容为电脑耗材)，与申请内容不一致。

(四)未对资金使用末端情况进行监控

凤凰县民宗局将工作经费拨付各镇后，未对资金使用末端进行检查及监控,无法提供资金下拨乡镇后使用情况明细。未执行《凤凰县民族团结进步创建工作经费预算方案》中“工作经费的管理应由创建全国民族团结时步示范州凤凰县工作领导小组办公室确定专人管理，保证账目清楚，票据、手续完备。”的规定。

（五)未对专项资金进行专项核算

在抽查乡镇创建工作经费使用情况过程中，我们发现，乡镇创建工作专项资金使用与基本经费混用，未设置专项账户核算资金收支情况。如：山江镇民族团结保护隔烔建设支出计入“经费支出-其他资金支出-基本支出-其他政府办公厅及相关机构事务支出”。

- 五、对策建议

（1）建立健全预算制度。要严格按照“三定”方案等相关规定，厘清单位职责，结合单位年度工作计划编制年度预算，以量化工作任务，明确目标导向为前提，主管单位及资金使用单位均应对所申请的预算资金使用方向建立有目标、有监控、有评价、有反馈、有应用的全过程预算绩效管理机制。各级政府应当将上级政府提前下达的转移支付预计数编入本级预算。

（2）严格按文件要求拨付资金，保证专项资金全额、及时到位。

（3）严格按专项资金规定用途使用专项资金，保证专款专用，让专项资金发挥其应有的作用，防止挤占专项资金；并对设专账进行专项核算；

（4）加强对专项资金的管理监督，凤凰县民宗局作为主管部门，不仅要将专项资金及时拨付到各乡镇，还应当负起管理监督的职责，定期对各乡镇专项资金的终端使用情况进行检查监督，及时发现专项资金使用不合规现象，并责令资金使用单位进行整改，以保证专项资金的合理合规使用，充分发挥专项资金的专项用途。

# 六、其他：

本报告专为委托方为本报告所列明的目的以及报送有关部门检查使用。绩效评价报告书的使用权归委托方所有，除依据法律规定需要公开的情形外，报告的全部或部分内容不得见诸于媒体。

- 附：1、2018年度民族团结创建工作经费项目资金绩效评价指标体系

- 问卷调查分析报告

- 湖南瑞诺会计师事务所          中国注册会计师：

- 有限责任公司

- 中国·长沙                 中国注册会计师：