凤凰县2018年度“出生缺陷三级防控”项目

绩效评价报告

评价项目类型：项目实施过程评价■   项目完成结果评价□

评价项目名称：2018年度出生缺陷三级防控项目

评价项目单位：凤凰县妇幼保健计划生育服务中心

项目资金额度：246.70万元

项目主管部门：凤凰县卫生和健康局

组织方式：主管部门£  财政部门

评价机构：中介机构  专家组£  评价组£

报告日期：2019年10月9日

目 录

2018年度凤凰县城镇生活垃圾填埋项目支出绩效评价表	1

2018年度凤凰县城镇生活垃圾填埋项目专项资金绩效评价报告正文	2

一、项目基本情况	3

（一）项目立项背景	3

（二）项目概况	4

（三）项目绩效目标	6

1、项目绩效总目标	6

2、项目绩效年度目标	6

（四）资金来源、使用及管理情况	7

1、资金来源和拨付情况	8

2、资金管理情况 	10

二、绩效评价工作情况  	10

（一）绩效评价目的	10

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法	11

（三）绩效评价依据	11

（四）绩效评价对象与范围	12

（五）绩效评价实施过程	12

三、绩效分析与评价结论	14

（一）主要绩效情况分析	14

（二）评价结论	17

四、存在的问题	18

五、对策建议	20

六、其他：	21

# 凤凰县2018年度“出生缺陷三级防控项目”

# 支出绩效评价表

填报日期：2019年10月9日

| 项目基本情况 | 项目名称 | 出生缺陷三级防控项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目内容 | 按照《湖南省出生缺陷防治办法》的要求，2018 年度完成专项资金支付246.70万元;用于凤凰县免费婚前医学检查、孕产妇免费产前筛查、新生儿疾病免费筛查。 |  |  |
|  | 项目单位 | 凤凰县妇幼保健计划生育服务中心 | 项目主管部门 | 凤凰县卫生和健康局 |
|  | 项目属性 | □经常性 □一次性 □新增 ■延续 |  |  |
|  | 立项依据 | 《中华人民共和国母婴保健法》 《中华人民共和国人口与计划生育法》 《湖南省出生缺陷防治办法》 |  |  |
|  | 资金总额及构成 | 项目财政资金总量246.70万元，其中省级财政拨款50.66万元，州级财政拨款94.81万元，县级财政拨款101.23万元。 |  |  |
|  | 项目必要性和可行性论证结论 | 我国既是人口大国，也是出生缺陷和残疾高发国，给社会和家庭带来沉重的精神压力和经济负担，因此出生缺陷防控成为我国比较重视的问题。 从2000年起，《中共中央国务院关于加强人口与计划生育工作稳定低生育水平的决定》简称决定中表示：“我国决定在全国范围开展出生缺陷干预工程”。给予出生缺陷足够的关注和帮助，有效的降低出生缺陷带给家庭和社会的精神经济负担。 |  |  |
|  | 项目起止时间 | 2018年01月起至2018年12月止 |  |  |
| 评价 等次 |  | R优（90分以上） □良（80分-90分） □中（70分-80分） □低（60分-70分） □差（60分以下） |  |  |

# 凤凰县2018年度“出生缺陷三级防控”项目

# 专项资金绩效评价报告

为全面掌握“出生缺陷三级防控项目”专项资金使用及绩效情况，进一步规范财政专项资金的使用和管理，提高预算精细化、管理科学化水平，合理配置公共资源，发挥专项资金使用效益和管理水平，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）﹑《湘西自治州财政局关于推进预算绩效管理的意见》（州财绩〔2012〕2号）、《凤凰县财政局关于开展2018年度专项资金重点绩效评价的通知》（凤财绩〔2019〕3号）文件精神的要求，湖南瑞诺会计师事务所有限责任公司于2019年9-10月组织绩效评价组对凤凰县2018年度“出生缺陷三级防控项目”专项资金（246.70万元）实施了第三方绩效评价。

在本次绩效评价过程中，凤凰县妇幼保健计划生育服务中心对所提供的与“出生缺陷三级防控项目”专项资金绩效评价相关资料的真实性、合法性、完整性负责。我们的责任是在凤凰县妇幼保健计划生育服务中心所提供的相关资料、现场核实及问卷调查的基础上发表绩效评价意见。在绩效评价过程中，我们结合实际情况，实施了包括检查内部相关规章制度、抽查会计凭证、调查问卷、抽查验证项目投入、产出、时效、效益等我们认为必要的绩效评价程序。并依据拟定的评价指标体系及评价标准进行了评价分析，从而评定得出本项目的绩效评价结果，现将评价结果报告如下。

# 一、项目基本情况

## （一）项目背景

## 出生缺陷是指婴儿出生前发生的身体结构、功能或者代谢异常，是导致流产、死胎、婴幼儿死亡和先天残疾的主要原因，不仅严重危害儿童生存和生活质量，影响家庭幸福和谐，也给社会造成了巨大经济负担。农村和贫困地区是产生出生缺陷的重灾区，一些有效的干预措施还不能有效地覆盖这些地区，如何在农村贫困地区开展出生缺陷预防是严峻的挑战。

为减少出生缺陷发生，世界卫生组织（WHO）提出了出生缺陷干预 “三级预防”策略： 一级预防是孕前及孕早期（又称围孕期）阶段的综合干预，通过健康教育、选择最佳生育年龄、遗传咨询、孕前保健、合理营养、避免接触放射性和有毒有害物质、预防感染、谨慎用药、戒烟戒酒戒毒等，减少出生缺陷的发生； 二级预防是指通过孕期筛查和产前诊断识别胎儿的严重先天缺陷，早期发现，早期干预，减少缺陷儿的出生； 三级预防是指针对新生儿疾病的早期筛查，早期诊断，及时治疗，避免或减少致残，提高患儿的生活质量。

## （二）项目概况

2018年度“出生缺陷三级防控”专项资金项目由凤凰县卫生和健康局主管，凤凰县妇幼保健计划生育服务中心组织实施。

- 出生缺陷三级防控项目由三个项目组成：一是免费婚前医学检查，其检查项目（1）严重遗传性疾病：由于遗传因素先天形成，患者全部或部分丧失自主生活能力，子代再现风险高，医学上认为不宜生育的疾病。（2）指定传染病：《中华人民共和国传染病防治法》中规定的艾滋病、淋病、梅毒以及医学上认为影响结婚和生育的其他传染病。（3）有关精神病：精神分裂症、躁狂抑郁型精神病以及其他重型精神病。（4）其他与婚育有关的疾病，如重要脏器疾病和生殖系统疾病等。

二是免费产前筛查，服务内容包括优生健康教育、病史询问、血液标本采集、临床实验室检查、风险评估与遗传咨询指导等。

三是新生儿疾病筛查，通过血液检查对某些危害严重的先天性代谢病及内分泌病进行群体过筛，使患儿得以早期诊断，早期治疗，避免因脑、肝、肾等损害导致生长、智力发育障碍甚至死亡。

## （三）项目绩效目标

## 1、项目绩效总目标

“出生缺陷三级防控项目”的总体目标为:体现国家对妇幼健康公共卫生事业的重视，切实履行政府公共服务职责，促进惠民政策的落实。

## 2、项目绩效年度目标

“出生缺陷三级防控项目”的年度目标为：落实2018年度各项妇幼健康计划生育技术服务工作指标，按时保质保量完成年度目标任务，降低出生缺陷发生率。提高社会公众和服务对象满意度。2018年全县婚前医学检查率达80%以上；孕产妇免费产前筛查人数达2800名,孕产妇优生知识知晓率达80%以上,目标人群覆盖率达100%;新生儿疾病免费筛查率达95%以上，阳性儿童诊断干预率90%以上。

## （四）资金来源、使用及管理情况

## 1、资金来源和使用及拨付情况

出生缺陷三级防控专项资金2018年初结余108.60万元；2018年实际拨付246.70万元（其中省级财政拨款50.66万元，州级财政拨款94.81万元，县级财政拨款101.23万元），2018年实际使用233.59万元，2018年本期结余13.11万元；至2018年底滚存结余121.71万元。具体情况见下表：

| 2018年度“出生缺陷三级防控”专项资金项目资金情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2017年结余资金 | 2018年预算资金 |  |  | 2018年实际到位资金 |  |  | 2018年使用资金 | 2018年结余资金 |
|  |  | 省级 | 州级 | 县级 | 省级 | 州级 | 县级 |  |  |
| 免费婚前检查专项资金 | 9.10 | 22.66 | 7.48 | 14.77 | 22.66 | 7.48 | 14.77 | 29.51 | 24.50 |
| 孕产妇免费产前筛查专项资金 | 29.71 | 28.00 | 14.00 | 16.80 | 28.00 | 14.00 | 16.80 | 59.41 | 29.10 |
| 新生儿疾病免费筛查专项资金 | 69.79 |  | 73.33 | 69.66 |  | 73.33 | 69.66 | 144.67 | 68.11 |
| 合 计 | 108.60 | 50.66 | 94.81 | 101.23 | 50.66 | 94.81 | 101.23 | 233.59 | 121.71 |

## 以上专项列入财政年度预算、实行专款专用、按实结算，全部拨付凤凰县妇幼保健计划生育服务中心。

## 2、资金管理情况

为合理、有效、规范使用专项资金，完善专项资金管理流程，确保财政性专项资金的安全合理使用，根据《预算法》、《会计法》、《专项资金管理制度》等管理制度，制定了《出生缺陷三级防控项目专项资金管理制度》，确保专项资金专款专用，做到了不滞留、不截留、不挪用，不用于专项资金规定使用范围以外的开支;并对专项资金实行专账核算、封闭运行，严格按照相关会计制度规定进行会计核算和财务处理。

2018年度凤凰县“出生缺陷三级防控”专项资金共246.70万元，实际使用233.59万元，2018年底滚存结转121.71万元。年底结转大部分为年初滚存结余。

# 二、绩效评价工作情况

## （一）绩效评价目的

现场开展“出生缺陷三级防控项目”专项资金绩效评价的目的是：通过引入第三方主体，以遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”为原则，依照“统一标准、优化流程、结果导向、形成特色”的评价思路，依据既定的评价技术体系，基于预期目标实现程度，全面分析和综合评价“出生缺陷三级防控项目”专项资金的分配使用和管理情况，及时总结经验、发现问题、分析原因、提出措施，并将作为进一步改进和加强项目专项资金管理水平和使用效益及下年度专项资金预算安排的决策依据。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法

1、绩效评价原则：以遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”为原则；

2、评价指标体系见附表；

3、评价方法：绩效指标打分法、简单评分法、比较法、问卷调查法。

## （三）绩效评价依据

1、《党政机关厉行节约反对浪费条例》；

2、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）；

3、财政部《预算绩效管理工作规划（2012-2015）》（财预【2012】396号）；

4、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）；

5、《湖南省预算绩效管理工作规程（试行）》（湘财绩〔2013〕28号）；

6、《湖南省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（湘政发〔2015〕8号）；

7、《凤凰县财政局关于开展2018年度专项资金重点绩效评价的通知》（凤财绩〔2019〕3号）；

8、《湖南省出生缺陷防治办法》；

9、《婚前保健工作规范（修订）》（卫基妇发〔2002〕47号）；

10、《湖南省孕产妇免费产前筛查项目工作技术服务规范（试行）》（湘卫妇幼处便函〔2018〕9号）；

11、《湖南省2018年孕产妇免费产前筛查工作方案的通知》（湘卫妇幼发[2018]2号）；

## 12、《凤凰县免费新生儿52种疾病筛查工作方案》的通知（凤卫计发[2018]33号）。

## （四）绩效评价对象与范围

1、本次绩效评价对象为使用“出生缺陷三级防控项目”专项资金的单位，涉及资金246.70万元。

2、评价范围主要包括提供的3类出生缺陷三级防控项目。

| 序号 | 类 别 | 服务对象 | 项目及内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 免费婚前医学检查 | 辖区内结婚夫妻 | 检查项目（1）严重遗传性疾病：由于遗传因素先天形成，患者全部或部分丧失自主生活能力，子代再现风险高，医学上认为不宜生育的疾病。（2）指定传染病：《中华人民共和国传染病防治法》中规定的艾滋病、淋病、梅毒以及医学上认为影响结婚和生育的其他传染病。（3）有关精神病：精神分裂症、躁狂抑郁型精神病以及其他重型精神病。（4）其他与婚育有关的疾病，如重要脏器疾病和生殖系统疾病等 |
| 二 | 孕产妇免费产前筛查 | 辖区内居孕产妇 | 服务内容包括优生健康教育、病史询问、血液标本采集、临床实验室检查、风险评估与遗传咨询指导等 |
| 三 | 新生儿疾病免费筛查 | 辖区内新生婴幼儿 | 通过血液检查对某些危害严重的先天性代谢病及内分泌病进行群体过筛，使患儿得以早期诊断，早期治疗，避免因脑、肝、肾等损害导致生长、智力发育障碍甚至死亡。 |

## （五）绩效评价实施过程

1、 前期准备：根据凤凰县财政局下发的《凤凰县财政局关于开展2018年度专项资金重点绩效评价的通知》（凤财绩〔2019〕3号）文件精神，2019年9月湖南瑞诺会计师事务所有限责任公司组织评价小组成员认真学习出生缺陷三级防控项目等方面的相关资料文件，了解该项目的基本情况和背景，仔细研究讨论评价指标体系及其他要求，为现场评价作好充分准备。

2、组织实施：在县财政局的组织指导下进行。

（1）取得并查阅数据资料。通过走访与收集出生缺陷三级防控项目专项资金申报、批复、资金下拨文件、财务资料、督查等相关资料。根据相关文件资料合理确定绩效评价的目标，并构建了绩效评价整体框架，汇总整理所提交的资料、数据并归纳总结，为绩效评价提供有力的数据支撑。

（2）实地查看。根据评价思路，评价重点为“出生缺陷三级防控项目”

3类服务质量完成情况，是否达到了考核标准的要求等。

（3）发放调查问卷。2019年9月25日- 27日，评价组对受益对象进行问卷调查，计划按各项受益人群、卫计委工作人员及实施检查的医护人员发放问卷，共计50份。

（4）归纳汇总。对提供的材料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

（5）评价组对各项评价指标进行分析讨论。

3、分析评价：根据现场考评工作获得的信息和各县卫计委及实施单位提供的资料，对该项目进行定性、定量的评价，计算各种评价指标，完成评价各类工作表格的整理，根据资料分析该项目的实施效果；根据评价指标体系与评价标准，得出评价结论，按照既定的格式和要求撰写评价报告。

4、归档：对绩效评价工作资料进行整理，完善绩效评价工作底稿并归档。

# 三、绩效产出与评价结论

## （一）产出与主要绩效情况分析

1、免费婚前医学检查情况

婚前医学检查是保障健康婚配，减少出生人口缺陷，提高出生人口素质的起始环节。

2018年全县登记结婚人数5758人，接受婚前检查人数5722人，婚检率99.37%，检出疾病821人次，疾病检出率14.35％，其中：检出指定传染病人数242人，占检出疾病人数的29.48％，其中性病人数32人，占检出传染病人数的13.22％；检出严重遗传病人数5人，占检出疾病人数的0.61％；检出精神病人数13人，占检出疾病人数的1.58％；检出生殖系统疾病人数79人，占检出疾病人数的9.62％；检出内科系统病人数450人，占检出疾病人数的54.81％，婚前叶酸发放1102人，发放叶酸6612瓶，地贫筛查52人。对所有来院进行婚前医学检查的人员均进行了有关婚烟保健知识，孕前保健知识、优生优育指导，对于检出疾病人员给予相应指导，有效控制了传染病及遗传疾病的发生。

2、孕产妇免费产前筛查情况

为更好开展孕产妇免费产前筛查项目，凤凰县卫健局成立了以唐小平为组长的免费产前筛查工作领导小组及专家技术指导组，同时建立了以伍成舟等组成的管理人员组及确立了各助产采血点联系人员名单。据凤卫计发【2018】32号文件，凤凰县产前筛查经费结算标准为200元/人（其中省财政100元/人，州财政50元/人,县财政50元/人），目标人群2800人，财政按季报进度表及时拨付筛查经费。凤凰县指定县人民医院、县民族中医院、县妇幼保健和计划生育服务中心、腊尔山镇中心卫生院、山江镇中心卫生院、阿拉镇中心卫生院、吉信镇中心卫生院等具有执业资质的医疗保健机构为服务机构，实施免费产前筛查服务项目。为提高健康教育知识知晓率，凤凰县于2018年8月份利用赶集到市场流动发孕产妇免费产前筛查检查宣传页，并在开展“12320.5.19家庭医生、科技周、5.29计生协会日”等各类宣传活动的同时进行宣传教育。

2018年凤凰县全县完成筛查2842人，任务完成率为101.5％。产前筛查异常人群497人（21-三体异常人数466人，18-三体异常人数16人，开放性神经管缺人数13人，其他异常人数2人），转诊492人，接受产前干预诊断人数436人，干预率87.73%，治疗性引产8人，风险人群妊娠结局随访580人，随访率116.70%。建立了科学规范的免费产前筛查制度，提高了孕产妇产前筛查率，降低出生缺陷发生风险，提高了出生人口素质。

3、新生儿疾病免费筛查情况

新生儿疾病筛査是在新生儿期对严重危害新生儿鍵康的先天遗传代谢性疾病进行专项检查，是防治儿童智力低下和疾病致残的出生缺陷三级防控三级预防措施，提高全县新生儿疾病筛查覆盖面，建立和完善出生缺陷三级防控防治体系和运行机制，对新生儿进行早期筛查、确诊和规范化治疗，可以降低智力残疾的发生，促进其正常发育。

2018年据凤卫计发【2018】33号文件规定新筛结算标准360元/人（其中:中央补助50元/人，州补助155元/人，县补助155元/人)，县财政局据上年度新生儿出生数的95%为目标人数，按标准足额预算安排免费筛查专项资金。2018年中央、州及县为新生儿免费筛查共拨付专项资金142.99万元，资金主要用于项目的健康优生咨询、标本采集和递送、实验室检测、设备设施和试剂购置、质量控制、信息管理、诊疗风险评估、转诊随访等。组成了以唐小平为组长的工作领导小组，以曾小红为组长的新筛工作技术指导小组。全县助产机构共7家，县直三大助产机构均开展新生儿疾病筛查及听力筛查，乡镇中心卫生院因专业技术人员缺乏、设备等原因，目前暂未开展新生儿听力筛查，乡镇中心卫生院出生的新生儿听力筛查由县妇幼统一进行筛查及管理。

2018年凤凰县助产机构出生活产数3793人，免费新生儿疾病筛查人数3702人，筛查率 97.6% ，血片不合格率0.03%，先天性甲状腺功能减低症可疑阳性患儿6人，召回复查6人，召回率100%，确诊6人，G6PD确诊10人；免费新生儿听力筛查人数 3685 人，听筛率97.2%，听力障碍确诊27人。

## （二）评价结论

根据凤凰县财政局下发的《凤凰县财政局关于开展2018年度专项资金重点绩效评价的通知》（凤财绩〔2019〕3号）文件的要求，基于问卷调查、实地调研、对若干资料整理、数据分析，运用由项目组制定并通过凤凰县财政局认可的评价指标体系及评分标准，对“出生缺陷三级防控项目”资金使用绩效进行客观评价，“出生缺陷三级防控项目”立项符合战略目标，立项依据充分，完成质量基本达标。各部分权重和绩效分值如下表所示：

项目单位项目绩效

| 指标 | 投入 | 过程 | 产出 | 效果 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 20% | 25% | 24% | 31% | 100% |
| 得分 | 20 | 20.50 | 23.50 | 26.60 | 90.60 |

通过指标评分得出综合评价结论如下：项目单位评价后综合得分90.60分，绩效评级为“优”。从评分情况看，产出效果良好，基本达到了预期的目标。

# 四、存在的问题

（一）专项核算随意性较大，未对相应专项检查项目制定费用定额。虽然各项目单位均对专项资金进行了专项核算，但经检查，发现实际上并没有严格区分专项费用与其他项目费用，归集专项费用时，没有任何归集依据和费用定额，原始单据上也没列明用于该项目专项支出。仅凭会计人员根据专项资金收入金额主观列支相同专项费用。

（二）未对专项资金进行定期监控

项目单位虽制定了专项资金管理办法，但未对资金采取相应的财务检查等必要的监控措施或手段，未定期对专项资金进行账务自查。

（三）婚前检查程序欠规范，无考核记录

据《婚前保健工作规范》卫基妇发【2002】147号文件应建立《婚前医学检查登记本》、《婚前医学检查疾病登记和咨询指导记录本》、《婚前保健业务学习、讨论记录本》等原始本册，检查时发现无“婚前医学检查疾病登记和咨询指导记录本”、“婚前保健业务学习、讨论记录本”，且无考核记录。

（四）宣传力度不强，群众知晓率不高，自主参与率低；部分农村妇女对“产筛”免费检查意义理解不够，仍然停留在有病才去医院看病，无症状的阳性患者，复诊率低。

（五）流出人口多，应检对象流失。流动人口管理难度大，我州劳务输出基数大，尤其以青壮年为主，所以对婚检、产前筛查服务人数带来一定的影响，筛查比例也较低。

（六）基层建设不足，服务能力较弱。一是基层人力资源不足，队伍建设有待改善，妇幼保健计划生育服务及乡镇卫生院人手都存在缺编缺人、资质欠缺问题,各项工作要求越来越细，尤其是两癌筛查是项群体工作，每个环节的技术人员每天要为上百人提供服务，在高强度的工作状态下，操作技术规范是可想而知的，给项目实施的质量带来一定的影响。二是县级妇幼保健院机构建设滞后。各县市妇幼保健院都是一级医疗单位，其医疗环境、设施难以与妇幼保健和群众健康需求相适应。

# 五、对策建议

- (1)规范专项资金核算范围，对专项检查项目制定定额费用或制定成本费用分摊方法，建议财政、卫计部门、实际执行单位（各县妇幼保健院）根据上级文件精神，联合确定专项资金列支范围，并向上级财政部门反映实际情况，争取国家、省财政部门下发关于专项资金核算范围的规定文件。

（2）进一步加强宣传发动。通过广播电视、报纸、微信、专题讲座、现场宣传等多种方式，提升农村妇女对出生三级缺陷防治知识知晓率，让适龄农村妇女更自觉、主动、积极参加“三级缺陷防治”检查。

（3）加强婚前检查规范性，建立“婚前医学检查疾病登记和咨询指导记录本”、“婚前保健业务学习、讨论记录本”，并加强对婚前检查的考核，使婚前保健检查更规范。

（4）加强服务能力建设。加强加快县级妇幼保健院机构建设，增加建设投入，加强人才建设。项目的开展离不开人，由于湘西州出生缺陷干预检验人员稀缺，对项目的开展带来了很大困难，建议加强激励机制，培养一部分这方面的人才，引进一部分人才，解决项目实施中的实际困难。加大对现有检测人员的能力培训，提高实验室检测工作效率准确率。

# 六、其他

本报告专为委托方为本报告所列明的目的以及报送有关部门检查使用。绩效评价报告书的使用权归委托方所有，除依据法律规定需要公开的情形外，报告的全部或部分内容不得见诸于媒体。

附表：1、出生缺陷三级防控专项资金绩效评价指标体系

2、问卷调查分析报告

3、其他附表

湖南瑞诺会计师事务所有限责任公司

2019年10月9日