- 凤凰县财政支出项目绩效评价报告

- 评价项目类型：项目实施过程评价■   项目完成结果评价□

- 评价项目名称：2018年凤凰县金山尾矿库闭库及周边环境治理紧急抢险工程

- 评价项目单位：凤凰县应急管理局 (原名为凤凰县安全生产监督管理局)

- 项目资金额度：940万元

- 项目主管部门：凤凰县应急管理局 (原名为凤凰县安全生产监督管理局)

- 组织方式：主管部门□  财政部门

- 评价机构：中介机构  专家组□  评价组□

- 报告日期：2019年10月22日

- 凤凰县财政局（制）

- 目 录

2018年凤凰县金山尾矿库闭库及周边环境治理紧急抢险工程项目支出绩效评价表	1

2018年凤凰县金山尾矿库闭库及周边环境治理紧急抢险工程项目专项资金绩效评价报告正文	1

一、项目基本情况	2

（一）项目立项背景	2

（二） 项目概况	2

（三）项目绩效目标	4

1、项目绩效总目标	4

2、项目绩效年度目标	4

（四）资金来源、使用及管理情况	4

1、资金来源和拨付情况	4

2、资金管理情况 	5

二、绩效评价工作情况  	5

（一）绩效评价目的	5

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法	6

（三）绩效评价依据	6

（四）绩效评价对象与范围	8

（五）绩效评价实施过程	8

三、绩效分析与评价结论	9

（一）主要绩效情况分析	9

1、立项申请情况	11

2、工程内容变更情况	13

3、工程施工情况	13

4、项目实施效果	17

（二）评价结论	18

四、存在的问题	18

五、对策建议	21

六、其他	22

# 2018年凤凰县金山尾矿库闭库及周边环境治理紧急抢险工程项目支出绩效评价表

- 填报日期：2019年10月22日

| 项目基本情况 | 项目名称 | 2018年凤凰县金山尾矿库闭库及周边环境治理紧急抢险工程项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目内容 | 凤凰县金山矿业有限责任公司尾矿库于2006年竣工并投产。2014年后已停止使用，库内尾砂堆积。2017年6月24日，库区受自然灾害的影响出现了溃坝事故，2017年，被列为中央环保督察反馈问题。2018年3月20日，凤凰县委县人民政府经研究决定将金山尾矿库闭库及周边环境治理作为紧急抢险工程，由县财政先行垫资实施，待治理工程竣工后，向业主单位依法追繳整治资金。至2018年12月，闭库工程已完工验收，尚未进行竣工决算及财评。2019年止已付工程款940万元。尾矿库及其周边环境治理后，下游及周边环境得到了极大改善。 |  |  |
|  | 项目单位 | 凤凰县应急管理局 | 项目主管部门 | 凤凰县应急管理局 |
|  | 项目属性 | □经常性 R一次性 £新增 £延续 |  |  |
|  | 立项依据 | 《凤凰县人民政府常务会议纪要》、《凤凰县发展和改革局关于凤凰县金山矿业有限责任公司尾矿库闭库及周边环境治理紧急抢险工程项目可行性研究报告的批复》、《关于凤凰县金山矿业有限责任公司尾矿库闭库及周边环境治理紧急抢险工程预算审查结论的通知》等。 |  |  |
|  | 资金总额及构成 | 资金总额：2018年12月止已付550万元（其中210万元为州配套资金，其余340万元为县配套资金）；2019年1月至2019年9月已付390万元（县配套资金）。 |  |  |
|  | 项目必要性和可行性论证结论 | 对尾矿库进行闭库，有利于固砂防尘防污，有利于减少库区尾矿流失、减少对下游农田的污染，有利于环境保护，还青山绿水以颜色，为库区周边居民创造一个良好的生活环境，造福子孙后代，确保尾矿库安全，保障坝体下游人民群众的生命财产安全，从而也起到了维护社会稳定的作用。 |  |  |
|  | 项目起止时间 | 2018年07月起至2018年12月止 |  |  |
| 评价 等次 |  | □优（90分以上） □良（80分-90分） R中（70分-80分） £低（60分-70分） □差（60分以下） |  |  |

# 2018年凤凰县金山尾矿库闭库及周边环境治理紧急抢险工程项目专项资金绩效评价报告正文

- 湘瑞诺绩评字[2018]第192号

- 凤凰县财政局绩效管理股：

为全面掌握“2018年凤凰县金山尾矿库闭库及周边环境治理紧急抢险工程项目”专项资金使用及绩效情况，进一步规范财政专项资金的使用和管理，提高预算精细化、管理科学化水平，合理配置公共资源，发挥专项资金使用效益和管理水平，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湘西自治州财政局关于推进预算绩效管理的意见》（州财绩〔2012〕2号）及《凤凰县财政局关于开展2018年度财政支出绩效重点评价的通知》（凤财绩函〔2019〕3号）文件精神的要求，湖南瑞诺会计师事务所有限责任公司于2019年9-10月组织绩效评价组对“2018年凤凰县金山尾矿库闭库及周边环境治理紧急抢险工程项目”专项资金（2018年550万元，2019年390万元）实施了第三方绩效评价。

在本次绩效评价过程中，凤凰县应急管理局和工程中标单位湖南明峰建设工程有限公司凤凰分公司对所提供的与“2018年凤凰县金山尾矿库闭库及周边环境治理紧急抢险工程项目”专项资金绩效评价相关资料的真实性、合法性、完整性负责。我们的责任是在凤凰县应急管理局和工程中标单位湖南明峰建设工程有限公司凤凰分公司所提供的相关资料及现场核实的基础上发表绩效评价意见。在绩效评价过程中，我们结合实际情况，实施了包括检查内部相关规章制度、抽查会计凭证、调查问卷、抽查验证项目投入、产出、时效、效益等我们认为必要的绩效评价程序。并依据拟定的评价指标体系及评价标准进行了评价分析，从而评定得出本项目的绩效评价结果，现将评价结果报告如下：

# 一、项目基本情况

## （一）项目立项背景

## 凤凰县金山矿业有限责任公司是一家民营企业，旗下铅锌选矿厂规模为200t/d，主要产品为铅锌精矿。凤凰县金山矿业有限责任公司尾矿库(以下简称“金山尾矿库”)由业主自行施工，于2006年竣工并投产。2014年后已停止使用，库内尾砂堆积至309.0m标高，堆积尾矿约27.5万m3。

## 2017年6月24日，库区受自然灾害的影响出现了溃坝事故，库区下游河道内淤积了大量废渣，严重污染下游水质，2017年被列为中央环保督察反馈问题。鉴于该库存在安全和环保隐患，若在汛期来临之前不及时进行治理，该库有再次发生溃坝的可能。经2018年6月凤凰县人民政府常务委员会第十九次会议决定，“同意将金山尾砂库闭库治理工程作为应急抢险工程，由县安监局牵头，县发改局、县财政局、县审计局、县纪委监察委等相关单位配合，按照应急抢险方式依法依规确定施工队伍，并在实施过程中逐步完善相关手续”。

## 项目概况

## 凤凰县金山矿业有限责任公司尾矿库(金山尾矿库)位于茶田镇茶田社区，属“截河型尾矿库”，长约400m，库区上、下游分别修建挡水坝和尾矿坝，中部为尾砂堆积区。该公司《安全生产许可证》等证照均已到期。凤凰县委县人民政府多次召开专题会议研究讨论，及时成立凤凰县金山尾矿库安全隐患与环境治理应急抢险工程领导小组，下发《凤凰县人民政府关于依法关闭凤凰县金山矿业有限责任公司尾矿库的决定》(凤政发〔2018〕10号)等文件，将工作职责层层分解到岗到人，对整治工作的时限、步骤、要求等作了明确限定。

凤凰县财政局于2018年至2019年9月共拨专项资金940万元支持凤凰县金山矿业有限责任公司尾矿库闭库及周边环境治理紧急抢险工程。

该项目2018年6月15日经凤发改字〔2018〕95号工程立项批准，按程序完成工程勘察设计、专家组现场审査、资料审査、财政评审、可行性研究、招标等工作。2018年6月委托湖南诚信工程项目管理有限公司进行招标(招标编号 HNCXZB-2018-016)，2018年7月19日该项目主管单位凤凰县应急管理局与中标施工单位湖南明峰建设工程有限公司签订了《建筑工程施工合同》。工程于2018年7月20日正式开工;该工程包括排洪隧洞、拦洪坝、废渣治理、水质监测井、进库道路、排洪沟、库区防渗、滩面覆土、滩面排水沟、浸润线观测、位移观测设施等内容。2018年12月24日正式竣工。至2019年6月工程已进行竣工验收，但尚未进行财评结算。

## （三）项目绩效目标

## 1、项目绩效总目标

## 深入贯彻党的十八大精神，落实科学发展观和“安全发展”指导原则，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，以治理隐患、防范事故、保障人民生命财产安全、保护生态环境为主要目标。

## 2、项目绩效年度目标

本项目拟对金山尾矿库先治理后闭库。主要工程内容包括：尾矿坝治理、挡水坝加高及加固、滩面治理及封场防渗、新建排洪系统、左侧公路改造、库内泉水点治理、观测设施及下游废渣治理等。在施工中严格控制节点工期，确保合同总工期，保证按期完工；合同履约率100％，顾客无投诉。工程质量一次验收合格；实现在工程施工期间无死亡事故，事故伤残率控制在3‰以内；工地做到整洁清爽、有序，施工标志齐全、美观。

## （四）资金来源、使用及管理情况

## 1、资金来源和拨付情况

经凤凰县委县政府决定，该项目资金为紧急抢险工程，同意由县财政先期垫资开展整治整改工作，工程完工验收后依法追回相关资金。2018年至2019年9月凤凰县财政局已按合同拨付“2018年凤凰县金山尾矿库闭库及周边环境治理紧急抢险工程项目”专项资金940万元，其中：2018年拨550万元（州配套资金210万元，县配套资金340万元）；2019年拨390万元，全部为县配套资金。

2018年由湘西州财政局及凤凰县财政局拨付工程施工款及工程前期费用共计550万元，其中工程款470万元；监理鉴证服务费7.5万元；造价咨询服务费1.5万元；可研报告费用3万元；项目设计费8万元；工程造价服务费4万元；勘察设计费56万元。2019年由凤凰县财政局拨付工程款390万元。

截止2019年9月，因配套资金不足，项目单位未及时提供结算资料、未做竣工决算、未送审等原因，2018年凤凰县金山尾矿库闭库及周边环境治理紧急抢险工程项目尚余前期费用及工程款680.36万元未支付（暂按签订合同数；其中：未付工程款665.36万元；排水隧洞工程勘察费9万元；岩石勘察费6万元。）。项目前期费用及工程款拨付及未付明细情况见附表三。

## 2、资金管理情况

为规范内部会计风险控制，明确会计机构及相关人员职责职能，充分发挥会计核算与监督两大职能在单位风险管控中的作用，根据《中华人民共和国会计法》、根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《会计基础工作规范》等财经法律法规制度的规定，凤凰县应急管理局制定了《机关财务管理制度》、《财务内部控制管理制度》、《安全生产专项资金管理制度》等相关制度为专项资金管理、使用规范做好铺垫。

# 二、绩效评价工作情况

## （一）绩效评价目的

现场开展“2018年度凤凰县金山尾矿库闭库及周边环境治理紧急抢险工程”专项资金绩效评价的目的是：通过引入第三方主体，以遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”为原则，依照“统一标准、优化流程、结果导向、形成特色”的评价思路，依据既定的评价技术体系，基于预期目标实现程度，全面分析和综合评价金山尾矿库闭库及周边环境治理紧急抢险工程的资金分配使用和管理情况，及时总结经验、发现问题、分析原因、提出措施，并将作为进一步改进和加强项目专项资金管理水平和使用效益及下年度专项资金预算安排的决策依据。财政支出绩效评价旨在通过评价改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法

- 1、绩效评价原则：以遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”为原则；

- 2、评价指标体系见附表；

- 3、评价方法：绩效指标打分法、汇总法、问卷调查法。

## （三）绩效评价依据

1、《党政机关厉行节约反对浪费条例》；

2、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）；

3、财政部《预算绩效管理工作规划（2012-2015）》（财预〔2012〕396号）；

4、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）；

5、《湖南省预算绩效管理工作规程（试行）》（湘财绩〔2013〕28号）；

6、《湖南省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（湘政发〔2015〕8号）；

- 《凤凰县财政局关于开展2018年度财政支出绩效重点评价的通知》（凤财绩函〔2019〕3号）；

- 《凤凰县人民政府常务会议纪要》第十九次会议纪要；

- 《关于成立凤凰县金山矿有限责任公司尾矿库闭库工作领导小组的通知》（凤安监发〔2018〕5号）；

- 《凤凰县金山矿业有限责任公司尾矿库闭库及周边环境治理紧急抢险工程可行性研究报告》（工程编号：KY2018-035）；

- 《凤凰县金山矿业有限责任公司尾矿库闭库及周边环境治理紧急抢险工程施工图设计》（工程编号：LT20180332SS2）；

- 《凤凰县发展和改革局关于凤凰县金山矿业有限责任公司尾矿库闭库及周边环境治理紧急抢险工程项目可行性研究报告的批复》（凤发改字〔2018〕95号）；

- 《关于凤凰县金山矿业有限责任公司尾矿库闭库及周边环境治理紧急抢险工程预算审查结论的通知》（凤财评〔2018〕159号）;

14、《凤凰县发展和改革局关于核准凤凰县金山矿业有限责任公司尾矿库闭库及周边环境治理紧急抢险工程招标事项的批复》(凤发改字〔2018〕166号);

15、甲乙双方签订的有关工程前期费用及工程施工合同。

## （四）绩效评价对象与范围

本次绩效评价对象为“2018年度凤凰县金山尾矿库闭库及周边环境治理紧急抢险工程项目”专项资金940万元。

评价范围是2018年度凤凰县茶田镇金山尾矿库闭库及周边环境治理情况。闭库治理工程主要内容：尾矿坝治理、挡水坝加高及加固、滩面治理及防渗封场、新建排洪系统、左侧公路改造、库内泉水点治理、观测设施及下游废渣治理等。

## （五）绩效评价实施过程

1、 前期准备：湖南瑞诺会计师事务所有限责任公司根据凤凰县财政局下发的《凤凰县财政局关于开展2018年度财政支出绩效重点评价的通知》（凤财绩函〔2019〕3号）文件精神，2019年9月本所组织评价小组成员认真学习与金山尾矿库闭库及周边环境治理紧急抢险工程项目及合同等方面的相关资料文件，了解该项目的基本情况和背景，仔细研究讨论评价指标体系及其他要求，为现场评价作好充分准备。

2、组织实施：在县财政局的组织指导下进行。

（1）取得并查阅数据资料。通过走访与收集金山尾矿库闭库及周边环境治理紧急抢险工程专项资金立项、申报、批复、资金下拨文件、财务资料、质量检查、招标文件、投标文件、合同等相关资料。根据相关文件资料合理确定绩效评价的目标，并构建了绩效评价整体框架，汇总整理所提交的资料、数据并归纳总结，为绩效评价提供有力的数据支撑。

（2）实地查看。根据评价思路，评价重点为金山尾矿库闭库及周边环境治理紧急抢险工程招投标合规性、工程完成进度情况 、验收情况及付款等情况。

（3）发放调查问卷。2019年10月16日-17日，评价组对受益居民和公职人员进行问卷调查，计划按受益居民（40份），政府部门工作人员（10份）发放问卷，共计50份。通过统计，受益对象综合满意度为92.80%。（见附件2：社会满意度分析报告）

（4）归纳汇总。对提供的材料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

- （6）评价组对各项评价指标进行分析讨论。

3、分析评价：根据现场考评工作获得的信息和凤凰县应急管理局提供的资料，对该项目进行定性、定量的评价，计算各种评价指标，完成评价各类工作表格的整理，根据资料分析该项目的实施效果；根据评价指标体系与评价标准，得出评价结论，按照既定的格式和要求撰写评价报告。

4、归档：对绩效评价工作资料进行整理，完善绩效评价工作底稿并归档。

# 三、绩效分析与评价结论

## （一）主要绩效情况分析

为减少库区尾矿流失、减少对尾矿下游农田的污染，确保尾矿库安全及坝体下游人民群众的生命财产安全；为了给库区周边居民创造一个良好的生活环境，为保护环境，还青山绿水以颜色，维护社会稳定。

凤凰县应急管理局被指定为该库的治理责任单位。凤凰县应急管理局为县人民政府工作部门，内设办公室、职业健康股、政策法规股、非煤矿山安全监督管理股、烟花爆竹安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、安全生产综合监督管理协调股等8个职能股室，下设2个二级机构（凤凰县安全生产执法大队、凤凰县安全生产应急救援指挥中心，财政全额拨款）；部门主要职责：承担县安全生产委员会办公室日常工作，综合监督管理全县安全生产工作，依法行使县人民政府安全生产综合监管职能:（一）负责非煤矿山（含尾矿库）、危险化学品和烟花爆竹行业安全生产行政许可和监督管理工作；负责冶金、有色、机械等八大行业安全生产监督管理工作.......（四）牵头、协调非煤矿山（含尾矿库）、危险化学品、烟花爆竹和有色、冶金、机械等八大行业的生产安全事故应急救援工作，参与、指导其他生产安全事故应急救援工作。该项目实施以来，取得了良好的效益，具体实施情况表现如下：

- 1、立项申请情况

2018年2月受凤凰县应急管理局委托，长沙安环技术咨询服务有限公司对金山尾矿库闭库及周边环境治理紧急抢险工程出具了工程编号：KY2018-035的《凤凰县金山矿业有限责任公司尾矿库闭库及周边环境治理紧急抢险工程可行性研究报告》；2018年3月由湖南蓝天勘察设计有限公司对该工程出具了工程编号：LT20180332SS2的《凤凰县金山矿业有限责任公司尾矿库闭库及周边环境治理紧急抢险工程施工图设计》，为该项目实施提供了前期资料。2018年4月26日凤凰县应急管理局就闭库安全现状、施工过程中的应急救援预案、闭库治理设计说明、闭库治理安全设施设计、闭库安全验收评价报告等内容与湖南蓝天勘察设计有限公司签订了《技术服务合同》。2018年4月凤凰县发展和改革局通过了《凤凰县发展和改革局关于凤凰县金山矿业有限责任公司尾矿库闭库及周边环境治理紧急抢险工程项目可行性研究报告的批复》,项目正式立项。

2018年6月19日凤凰县人民政府常务会议第十九次会议提出了“加快昊通公司安全和环境问题、金山尾矿库闭库及周边环境整治整改进度。”的要求。2018年6月15日经凤发改字〔2018〕95号工程立项批准，按程序完成工程勘察设计、专家组现场审査、资料审査、财政评审、可行性研究等工作。2018年6月凤凰县应急管理局委托湖南诚信工程项目管理有限公司以邀请招标方式进行了招标(招标编号 HNCXZB-2018-016)；按招投标程序选定湖南明峰建设工程有限公司、湖南锐泽住宅工业有限公司、湖南恒德园林建设有限公司三家公司为中标候选人，最后确定了湖南明峰建设工程有限公司为中标单位（中标金额1,525.36万元）。2018年7月19日凤凰县应急管理局与中标施工单位湖南明峰建设工程有限公司签订了治理项目施工合同。项目申请过程合规、合法。

- 2、工程内容设计变更情况

凤凰县应急管理局于2018年3月委托湖南蓝天勘察设计有限公司对凤凰县金山矿业有限责任公司尾矿库闭库及周边环境治理紧急抢险工程进行了安全设施设计，该安全设施设计于2018年3月通过了专家评审。2018年4月因原设计治理范围未包含南侧废渣点(图中标识为2#废渣点)及机耕道外侧废渣点(图中标识为3#废渣点)；金山尾矿库库内堆存尾砂含有汞渣，需进行防渗封场处理；此外，经施工方和尾矿库管理人员反应，库内原设计存在一落水洞，实际为一股泉水点等工程发生变更，凤凰县应急管理局提起了《凤凰县金山矿业有限责任公司尾矿库闭库及周边环境治理紧急抢险工程变更申请函》，重新对项目进行设计变更。

- 3、项目工程施工情况

为了更好的保证工程的实施，湖南明峰建设工程有限公司凤凰分公司据《中华人民共和国矿山安全法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国矿山安全法实施条例》、《尾矿库安全监督管理规定》等相关法律制定了《凤凰县金山矿业有限责任公司尾矿库闭库及周边环境治理紧急抢险工程施工方案设计》；为了更好的加强项目管理，凤凰县应急管理局发布了《凤凰县安全生产监督管理局无主尾矿库隐患综合治理（闭库）建设项目管理制度》。为了消除库区安全及环保隐患，加强尾矿库闭库治理安全监督管理，规范尾矿库闭库及环境治理工作，保障尾矿库闭库及环境治理安全，2018年3月，凤凰县安全生产监督管理局委托湖南蓝天勘察设计有限公司对该尾矿库进行闭库及周边环境治理设计，并出具了《凤凰县金山矿业有限责任公司尾矿库闭库及周边环境治理紧急抢险工程安全设施设计》。

该项目建设单位:凤凰县安全生产监督管理局；施工单位:湖南明峰建设工程有限公司凤凰分公司；监理单位:湖南天鉴工程项目管理有限公司；设计单位:湖南蓝天勘察设计有限公司。

项目施工完成内容：(1)将下游废渣转运4.0万m3至库内堆存，新建一级子坝。并种植草皮；(2)对挡水坝采用M10浆砌块石加高、加固挡水坝坝体。在挡水坝上游迎水面设0.3m厚C25砼防渗面板；(3)左、右岸排水明渠均采用C25混凝土浇筑，底板及壁厚均为0.3m，其中左岸排水明渠总长L＝323.0m，右岸排水明渠总长L＝492.0m，左岸排水明渠出口通往左岸公路，右岸排水明渠出口通往尾矿坝下游；(4)库内滩面修建5条横向排水沟，间距为50m，断面为矩形总长L＝402.0m，滩面排水沟中间高、两头低，出口与排水明渠相贯通；(5)尾矿坝每级马道内侧新建排水沟，断面为矩形，总长L＝658.0m，出口与排水明渠相贯通；(6)尾矿坝坝前新建排水沟，总长L＝113.0m，坝前排水沟中间高、两头低，出口与排水明相贯通；(7)对原排洪系统进出口进行封堵。封堵长度5.0m，并预埋两根φ110PVC导管，导管长10m，前端5.0m钻梅花形孔，外包一层土工布；(8)平行于现有排水隧洞増设一条排水隧洞，增加库外排洪系统排洪能力，新老排水隧洞之间预留15m安全距离，隧洞总长为420.0m；(9)滩面复垦设计采用土地复垦工艺，覆土厚度50cm；(10)落水洞治理采用抛填土工布和碎石的方式对其进行封堵；(11)下游废渣治理采用挖掘机+自卸式汽车将下游废渣转运至库区下游东南侧支沟内及库内滩面堆存；(12)东南侧支沟废渣回填后，自支沟尾部向下游形成1:15的堆积边坡，堆积边坡应平整、规则。坡面治理完成后，及时对其进行复垦，覆土完成后，在其上部播草籽；(13)沿东南侧支沟左、右岸新建排水明渠，左岸排水明渠L＝320.0m，平均坡度6.5％；右岸排水明渠L＝172.0m；(14)在初期坝顶及堆积坝309.0m标高处分别设置一行位移观测设施，坝顶上布两个位移观测点，在同一线上的两边山体上各布一个位移基柱点；(15)在初期坝顶及堆积坝304.7m、309.0m标高外坡面布置1条浸润线观测横断面，共设3个观测点；(16)应环保要求，在库区上游和下游设置3口水质监测井，临测井上端设直径为203mm的保护盖板，水质监测井平时锁定，需测量水质时开锁取水检测；(17)在库区内设立清晰的安全警示标志共6个，其中左侧道路入口处设置交通安全标志，其他设置在尾矿坝、挡水坝、隧洞进口及库区下游处。

工程完成质量情况：（1）项目部在施工过程中严格控制原材料及半成品质量，确保按试验规程要求的频率抽检，加强了对工序质量的验收及施工过程中的质量控制，以保分项、分部及单位工程实体质量符合验收规范要求。项目部在每个分部工程开工前多次组织了各专业施工技术人员进行阅图，认真记录设计人提出的施工及验收规范，探索了各种施工方法确保工程设计指标达到要求，从而提出严格且合理的质量控制要求，使施工过程质量控制以及分项验收有了可靠的依据及质量保障，确保本工程工法成熟，质量合格，使用可靠。（2）项目部进场后就迅速组织了各专业施工技术人员及施工班组熟悉施工图纸，并在随后的变更图纸收到后也组织了类似的会审工作，从而全面领会及了解设计意图，避免了以后施工的盲目性，并根据变更情况对施工组织及部署适当调整，确保进一步落实了设计文件的物化过程，保证工程按图施工的顺利进行。（3）大力推行国家、湖南省及工程所在地矿山行政主管部门、安全生产监督主管部门等有关政府职能部门关于安全生产、文明施工等的政策方针及坚决贯彻有关文件精神。项目部针对本工程施工大量土方填筑的作业特点，列出了常见的几大安全隐患及常见的台风、暴雨、泥石流、边坡塌方等特殊情况，并制定了有效的防患措施，专人跟踪落实处理，并准备应急预案，常抓不懈，取得了很好的效果。并同时结合安全部门每年开展“安全生产月”活动的契机，大力强抓安全生产，积极响应公司总部的安全生产劳动竞赛活动，安全意识深入人心，并最终实现了本项目的安全控制目标。（4）增强施工合同履约意识、服务意识及合作意识。项目部进场后陆续发现了本工程周边环境的复杂性及施工道路的关键性，在工程因台风及各种原因受阻时与各参建单位共同出谋划策，并最终成功克服困难为工程的顺利打下了坚实的基础。（5）积极全面响应国家关于环境保护、防治污染、厉行节约、确保农田全面实现可持续发展的基本国策 。项目部根据土石工程的特点，在天气干燥时坚决采取了酒水压尘措施，减少了扬尘对附近居民生活及农田的影响，并在雨水天气来临前修通了整个排水系统，并同时完善了临时排水设施，避免了内洪及水土流失等灾害，同时对施工噪声及废物的排放也采取了可靠的处理措施，确保了排放达标，减少污染。

2018年7月20日该项目经建设单位、施工单位、监理单位签字，工程正式开工；2018年12月24日经建设单位、施工单位、监理单位经内部验收，出具了《工程内部竣工验收意见书》工程正式竣工。2019年6月2日，凤凰县应急管理局在吉首市召开尾矿库闭库及周边环境治理紧急抢险工程竣工验收会，由应急管理局、专家组等组成的项目验收组经实地察看、听取汇报、查阅技术资料等方式对该项目进行了竣工验收，形成竣工验收意见：工程建设符合“三同时”要求；符合设计要求，同意通过竣工验收。

- 4、项目实施效果

该尾矿库的安全问题是一个长期困扰该地区人民群众生产、生活的重大问题，隐患巨大，威胁人民的生命财产安全。本项目通过对尾矿库进行闭库治理，有利于固砂防尘防污，有利于减少库区尾矿流失、减少对下游农田的污染既能消除尾矿库的安全和环保隐患、改善和恢复生态环境，又能促进该地区社会稳定和发展，是该地区经济可持续发展的必不可少的治理措施。本项目是一项功在当代、利在千秋的利国利民工程，具有深远的社会影响。

## （二）评价结论

根据凤凰县财政局下发的《凤凰县财政局关于开展2018年度财政支出绩效重点评价的通知》（凤财绩函〔2019〕3号）文件的要求，基于问卷调查、实地调研、对若干资料整理，运用由项目组制定并通过凤凰县财政局认可的评价指标体系及评分标准，对“2018年凤凰县金山尾矿库闭库及周边环境治理紧急抢险工程项目”资金使用绩效进行客观评价，“2018年凤凰县金山尾矿库闭库及周边环境治理紧急抢险工程”立项符合战略目标，工程验收质量达标；各部分权重和绩效分值如下表所示：

- 项目产出绩效

| 指标 | 投入 | 过程 | 产出 | 效果 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 22% | 26% | 20% | 32% | 100% |
| 得分 | 10.00 | 22 | 13.01 | 32 | 77.01 |

通过指标评分得出综合评价结论如下：该项目得分77.01分，绩效评级为“中”。从评分情况看，主要因为资金不到位导致支付不及时、未制定绩效目标、无监管机制、未按时完成工程、等问题影响打分，项目实施社会效果和群众满意度比较好。

# 四、存在的问题

在“2018年度凤凰县金山尾矿库闭库及周边环境治理紧急抢险工程项目”绩效评价中，通过对政府采购合同协议书及甲乙双方提供的其他资料查阅分析后，发现主管单位未制定绩效目标、无监管机制、未按时完成工程、未按合同提供支付申请、支付工程款、未按进度提前支付费用、工程结算不及时、未对增补工程签订增补合同、会计核算不规范等问题存在，具体情况如下：

- （一）未制定清晰的绩效目标，无监督机制

预算申请阶段，主管部门应对所申请的预算资金使用方向建立有目标、有监控、有评价、有反馈、有应用的全过程预算绩效管理机制，经查资料，该项目主管单位未制定绩效目标表也未明确细化产量、数量、质量等考核目标；对专项资金无检查记录，也无日常考核监督记录。

- （二）未按合同条款履行义务

- 1、未按时完成工程

据凤凰县应急管理局与湖南明峰建设工程有限公司凤凰分公司签订的工程施工合同，完工时间为2018年10月14日，但因各种增补工程等原因，导致工程完工日期推迟至2018年12月24日。

- 2、未按合同提供支付申请、支付工程款

据施工单位提供的《合同工程计量申报表》，2018年8月工程工程量核定数966.05万元，已按合同约定完成工程量80%，计算出应付772.84万元,但至2018年12月,凤凰县应急管理局仅支付工程款470万元；与合同中规定的“关于付款周期的约定：收到申请7日内付款”条款不符。2018年12月工程已100%完工，但至2019年9月，凤凰县应急管理局仅支付工程款860万元，支付率56.38%。

据了解，施工单位仅于2018年8月提供了《合同工程计量申报表》申报工作量外，其余月份未再提供合同进度付款申请相关申报表，与合同中“总价合同进度付款申请单提交的约定：按月提交”条款不合。

- 3、提前支付费用，未按合同支付款项

经查看合同及相关付款凭证发现，凤凰县应急管理局与常德市天佳园林工程规划设计有限公司签订的项目设计费合同中规定“尾矿库闭库生态修复项目合同规定提交设计成果支付50%（即40000元），待财评审计结果出来后，一次性付清所有设计费。”但至付款日，工程尚未进行，已全付设计费80000元。

凤凰县应急管理局与湖南蓝天勘察设计有限公司签订的《关于凤凰县金山矿业有限责任公司技术服务合同》约定“完成闭库施工图设计与闭库安全验收评价报告时付尾款10%（48000元）”据了解，项目尚未出具验收评价报告，但尾款已全部支付。

不符合《中华人民共和国合同法》第八条“依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同”、 及第六十条“当事人应当按照约定全面履行自己的义务”的规定。

- （三）工程结算不及时

金山尾矿库闭库工程2018年12月竣工，2019年9月止尚未办理竣工决算，不符合《政府投资项目管理办法》第二十三条“政府投资项目按批准的设计内容建成后，应当于六个月内完成竣工决算和竣工验收工作”的规定。

- （四）未对增补工程签订增补合同

据了解，该项目据中标通知签订合同金额为1,525.36万元，但工程施工工程中陆续增加了工程量，增加的2#、3#废渣点治理、尾矿库封场防渗及泉水点治理变更设计概算资金为510.29万元，工程实际支出金额已达到2000万元左右，工程施工方与应急管理局未签订增补工程相关的增补合同。

- 会计核算不规范

凤凰县应急管理局未对金山尾矿库闭库及周边环境治理紧急抢险项目设置基建专账进行核算，账面不能清晰反映项目的具体收支及未付工程款情况。

# 五、对策建议

（1）建立健全绩效评价制度。建立健全绩效考核机制，是提高制度执行力，确保各项工作决策部署得到贯彻落实的重要基础。要严格按照“三定”方案等相关规定，理清单位职责，结合单位年度工作计划编制年度预算，以量化工作任务，明确目标导向为前提，根据编制的年度预算设定总体绩效目标和年度绩效目标，并针对不同的项级细化分解设定具体的绩效指标，清晰的体现指标值；结合全年工作情况，对年度绩效情况进行考核评价，根据绩效目标实现情况，为下一步或以后年度预算安排提供参考依据。

（2）在工程项目管理方面，加强对工程建设过程的监控，严格执行合同条款，重视工程造价的预算及结算评审，完善并实施工程物资管理办法，有效控制工程成本。

（3）应按规定及时督促施工单位做好结算，及时审结。

（4）凤凰县应急管理局应加强管理，严格按规定执行变更签证，进一步规范变更签证行为，对增补工程应按规定上报后增签增补合同。

（5)建议凤凰县应急管理局对基本建设项目设置专账进行单独核算，按项目进行明细核算，确保账务规范清晰。

# 六、其他

本报告专为委托方为本报告所列明的目的以及报送有关部门检查使用。绩效评价报告书的使用权归委托方所有，除依据法律规定需要公开的情形外，报告的全部或部分内容不得见诸于媒体。

- 附：1、2018年度凤凰县金山尾矿库闭库及周边环境治理紧急抢险工程绩效评价指标明细表

- 问卷调查分析报告

- 3、金山尾矿库闭库及周边环境治理项目工程合同签订及款项支付情况汇总表

- 湖南瑞诺会计师事务所          中国注册会计师：

- 有限责任公司

- 中国·长沙                 中国注册会计师：