附件1

凤凰县产地初加工项目绩效复核评价报告

一、项目基本情况

1、立项背景

凤凰县茶田镇禾会村主要以种植烟叶生产为主，烟叶生产与“三农”工作息息相关，烟叶生产被纳入乡村振兴项目库，建设烤烟房有利于扩大种植面积、普及绿色防控、提升质量信誉、突出浓香特色、增加烟农收入，全面实施烟叶标准化生产。烟草产业有利于凤凰县茶田镇禾会村持续巩固脱贫攻坚成果，为乡村振兴打下坚实的产业基础。2022年4月23日在凤凰县茶田镇项目库建设及当前工作部署会讨论认为，今年烟叶产业来势很好，凤凰县分给茶田镇的任务是烟叶配肥面积1100亩，茶田镇于2022年1月25日已完成烟叶配肥面积1520亩，已超额完成任务，需新建密集式烤房30栋。根据《凤凰县发展和改革局关于凤凰县2022年新建及维修烤房项目可行性研究报告的批复》（凤发改字〔2022〕149号）为改善烟叶生产条件，助推乡村振兴，同意凤凰县烟叶生产管理办公室实施产地初加工项目。

2、项目概况

2022年度统筹整合财政涉农资金产地初加工项目资金187.090986万元，根据《中共凤凰县委实施乡村振兴战略领导小组关于下达2022年统筹整合财政涉农资金项目计划的通知（第八批）》凤乡振领发〔2022〕39号文件、《中共凤凰县委实施乡村振兴战略领导小组关于调整2022年项目计划和收回部分资金的通知》凤乡振领发〔2022〕73号文件。项目资金主要用于新建密集式烤房30栋，其中包括土地建设及购买设备。土地建设工程于2022年4月29日进行了公开招标，湖南美辰建设园林工程有限公司于2022年5月7日中标，中标通知书编号：HNLH-2022-008-01。购买设备的供应商选择根据《湖南省烟草专卖局烟叶管理处关于认真做好2022年度密集烤房设备采购和建设管理工作的通知》〔2022〕67号、《凤凰县财政局关于转发湘西自治州财政局关于印发<湘西自治州政府集中采购目录及政府采购限额标准>的通知》凤财购函〔2022〕2号文件要求进行采购。项目建设地点在茶田镇禾会村，项目建设期限为2022年4月至8月。密集式烤房30栋新建完成后，2022年受益农户8户，受益人口43人，烟叶种植烘烤面积760亩，初步测算产出交售烟叶0.19万担，实现农业总产值298.30万元。稳步推进了村集体经济和烟农收入的增长，为巩固脱贫和乡村振兴作出应有的贡献。

- 资金使用情况

（一）项目资金安排落实情况

依据2022年5月19日以《中共凤凰县委实施乡村振兴战略领导小组关于下达2022年统筹整合财政涉农资金项目计划的通知（第八批）》凤乡振领发〔2022〕39号文件，安排凤凰县烟叶生产管理办公室2022年统筹整合涉农资金产地初加工项目资金为180.00万元；2022年8月16日以《中共凤凰县委实施乡村振兴战略领导小组关于调整2022年项目计划和收回部分资金的通知》凤乡振领发〔2022〕73号文件对产地初加工项目资金进行调整，调增金额为7.090986万元，调整后2022年产地初加工项目金额为187.090986万元。其中2022年度中央级财政统筹整合涉农资金产地初加工项目资金57.090986万元、省级财政统筹整合涉农资金产地初加工项目资金130.00万元，合计：187.090986万元。项目资金通过国库集中支付管理，各项目实施单位均已收到，项目资金到位率100%。

（二）项目资金实际使用情况分析

根据项目实施单位报送的自评报告及相关材料复查核实，2022年度统筹整合财政涉农资金产地初加工项目资金实际下达项目资金187.090986万元，实际使用项目资金181.104362万元，剩余资金5.986624万元，资金使用率96.80%。2023年1月16日以《中共凤凰县委实施乡村振兴战略领导小组关于调整2022年统筹整合财政涉农资金项目计划和收回部分资金的通知》凤乡振领发〔2023〕5号文件，剩余项目资金由县财政局按照相关规定收回。明细情况如下表：

2022年度产地初加工项目资金收支情况汇总表 单位：万元

| 项目 建设 | 建设 内容 | 预算金额 | 调整后金额 | 拨款单位 | 支付方式 | 实际使用金额 | 拨付时间 | 结余资金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地 建设 | 工程款 | 118.65 | 187.090986 | 湖南美辰建设园林工程有限公司凤凰分公司 | 县财政直接支付 | 47.46 | 2022年10月25日 |  |
|  |  |  |  |  |  | 33.682918 | 2023年6月29日 |  |
|  |  |  |  |  |  | 37.928945 | 2023年6月29日 |  |
| 购置 设备 | 热控 设备 | 61.35 |  | 湖南鑫迪新能源科技有限公司 | 县财政直接支付 | 43.35 | 2022年9月6日 |  |
|  | 门窗 设备 |  |  | 洛阳市德象柜业有限公司 | 县财政直接支付 | 8.694 | 2022年9月6日 |  |
|  | 发电 机组 |  |  | 耒阳市小罗机电设备商行 | 县财政直接支付 | 4.44 | 2022年9月6日 |  |
|  | 项目标 识标牌 |  |  | 福建安华发展有限公司湘西分公司 | 县财政直接支付 | 0.05625 | 2022年7月1日 |  |
| 其他 费用 | 监理费 |  |  | 湖南域帮工程项目管理有限公司 | 县财政直接支付 | 2.381437 | 2023年6月29日 |  |
|  | 设计服务费 |  |  | 永州市金航瓷艺有限公司 | 县财政直接支付 | 1.08 | 2022年6月7日 |  |
|  | 审计服务费 |  |  | 湖南明诚项目管理有限公司吉首分公司 | 县财政直接支付 | 2.030812 | 2023年6月29日 |  |
|  | 合 计 | 180 | 187.090986 |  |  | 181.104362 |  | 5.986624 |

资金支付实行国库集中支付方式，凤凰县国库集中支付核算中心根据项目单位实施完成情况，由项目单位提出申请，通过财政集中支付，资金支付依据合规合法，有完整的审批程序和手续。

三、项目绩效情况

（一）绩效目标

1、长期绩效目标：项目建成后可持续效益发挥，初步测算新增烟叶产业烟叶种植面积600亩，可带动茶田镇4个行政村1个社区内110户241人务工就业，发生土地流转及务工性收入100.00万元以上。夯实了茶田镇烟叶产业可持续发展基础，稳定了该镇烟叶产业面积，提升了烟叶种植户农业产出总产值，稳步推进村级集体经济和烟农收入持续增涨，实现以产业助推乡村振兴工作。

- 年度绩效目标：

完成新建密集烤房30栋，其中包括土建部分及购置热控设备、门窗设备、发电机组。

项目各绩效指标设立情况

| 指标名称 | 指标内容 | 指标值 |
| --- | --- | --- |
| 数量指标 | 新建密集式烤房 | ≥30栋 |
| 质量指标 | 验收合格率 | ≥100% |
| 时效指标 | 项目竣工时间 | ≤2022年8月28日 |
| 成本指标 | 新建密集式烤房补助标准 | ≤6万元/栋 |
|  | 项目总投入 | ≤180万元 |
| 经济效益指标 | 新增村集体经济收入 | ≥180万元 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | ≥43人 |
| 可持续影响指标 | 项目服务年限 | ≥20年 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% |

（二）项目产出及绩效完成情况

1、项目产出情况分析：

（1）产出数量指标：根据《烟叶生产基础设施建设项目工程施工承包合同》、湖南明诚项目管理有限公司出具的《凤凰县2022年新建及维修烤房建设项目一标段（结算审核）造价咨询报告书》，截止评价日，已完成新建密集式烤房30栋，该项目已完工。

（2）产出质量指标：根据《工程竣工验收单》，凤凰县烟叶生产管理办公室对产地初加工项目进行验收，验收结论为“合格”。

（3）产出时效指标：根据《项目绩效自评表》，项目计划竣工时间为2022年8月28日，实际竣工时间为2022年8月2日，该项目在指定时间内完成且投入使用。

（4）产出成本指标：根据福建安华发展有限公司出具的《凤凰县烟办2022年新建烤房及维修项目预算文件》、湖南明诚项目管理有限公司出具的《凤凰县2022年新建及维修烤房建设项目一标段（结算审核）造价咨询报告书》、《凤凰县烟办2022年统筹整合财政涉农资金项目资金管理支付台账》，项目计划烤房单座造价6.00万元/座，项目计划总成本180.00万元，项目实际烤房单座造价6.04万元/座，项目实际总成本181.104362万元，预算编制不够精准，导致后期有调整情况发生。

2、绩效完成情况

（1）经济效益：通过项目的实施一是新增村级集体经济固定资产 181.104362万元。二是每年烟叶烘烤季节，按500元/座的标准收取烟农烘烤费用，新建密集烤房30栋，将新增村或社区的集体经济收入1.5万元。三是烟叶种植烘烤面积760亩，初步测算产出交售烟叶0.19万担，实现农业总产值298.30万元，发生土地流转500亩和请村民76人务工，实现土地流转和务工性收入109.76万元。

（2）社会效益：通过项目的实施2022年度受益农户8户，受益人口43人，减轻了就业负担，为本地社会稳定提供了有力的保障，为凤凰县今年巩固脱贫和乡村振兴作出较大的贡献。

（3）可持续影响：通过项目的实施，项目的服务年限大于等于20年，初步测算新增烟叶种植面积600亩，可带动茶田镇4个行政村1个社区内110户241人务工就业，发生土地流转及务工性收入100.00万元以上。使得项目区群众和周边群众收入快速增长，贫困农户摆脱贫困，并防止了返贫，可确保经济发展、社会稳定，人民安居乐业，实现区域经济社会的可持续发展，为凤凰县今年巩固脱贫和乡村振兴作出较大的贡献。

（4）满意度：评价小组于2023年9月对服务对象、社会公众和部门内部员工共发放调查问卷20份，实际有效收回20份，有效回收率100%，综合满意度98.30%。

四、现场评价复核抽查情况

《凤凰县财政局关于开展2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金和统筹整合使用财政涉农资金绩效自评复核评价工作的通知》凤财绩函〔2023〕3号文件，评价小组人员于2023年9月4日对2022年度凤凰县烟叶生产管理办公室产地初加工项目资金绩效自评开展复核评价工作，本专项资金采用到主管单位查看项目申报、评审、公示等资料和抽查项目实施单位现场评价相结合的方式进行，通过查阅资料、会计抽查、实地查看、问卷调查等方式实施现场评价。评价小组通过查阅凤凰县烟叶生产管理办公室的财务资料，检查财政拨款凭证，了解拨款到位情况，通过检查支付凭证了解专项资金使用情况，收付是否符合财政专项资金的管理办法，对专项资金项目的财务收支情况，工程建设进展情况等办法，对凤凰县烟叶生产管理办公室的统筹整合专项资金项目的资金使用情况进行全面的绩效复核，对绩效指标完成情况、项目产出情况、项目效益情况和项目满意度等进行了考核，本次评价是真实的、可靠的、公允的。

五、评价结论及分析

（一）综合评价结果

本次现场评价2022年凤凰县烟叶生产管理办公室产地初加工项目资金的使用绩效评价结果为95.86分，评价等级为“优”。其中：项目投入指标得分13.00分，过程指标得分16.00分，产出指标得分29.00分，效果指标得分37.86分。具体评分结果如下表所示：

| 指标 | 投入 | 过程 | 产出 | 效果 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 14.00 | 16.00 | 30.00 | 40.00 | 100.00 |
| 得分 | 13.00 | 16.00 | 29.00 | 37.86 | 95.86 |
| 得分率 | 92.86% | 100.00% | 96.67% | 94.65% | 95.86% |

（二）评价结论

评价小组通过到项目单位查看项目申报、评审、公示等资料和抽查项目实施现场评价相结合的方式进行，采用比较法、因素分析法、综合指数评价法和公众评判法对项目绩效情况进行客观评价，基于以上绩效分析和评价结果，可以得出以下评价结论：

1、2022年度凤凰县烟叶生产管理办公室产业初加工项目共下达项目资金187.090986万元，实际使用项目资金181.104362万元，结余资金5.986624万元已退回财政，项目资金使用严格按照《凤凰县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的要求执行，坚持资金使用规范，严格落实统筹整合资金的申拨、使用审批手续，财政涉农资金为项目实施提供了资金支持。

2、烟叶产业是凤凰县支柱产业，人民群众对烟叶的种植、培管、烘烤等相关技术有丰富的经验，烟草属于国家专卖，解决了人民群众销售难的问题，烟叶产业立竿见影的增加人民群众收入，人民群众对烟叶产业的发展满意度高，项目的投入使产业增效，人民群众增收。

3、项目根据《凤凰县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》建立了项目资金管理、项目实施管理等相关制度，并能在项目实施过程中遵照执行。

4、项目竣工验收后，资产已移交给项目涉及乡镇人民政府、村民委员会或社区。村民委员会或社区为项目运行管护主体，乡镇人民政府为监督管理单位，并且项目使用的乡镇、村已建立固定资产账，产权、责任、利益清晰。

5、项目完工工程均能满足项目相关质量标准，项目效益较好，受益农户8户，受益人口43人，增加了就业岗位，为本地社会稳定提供了有力的保障，为凤凰县今年巩固脱贫和乡村振兴作出较大的贡献。

（三）现场绩效评价结果的应用

1、本次现场绩效评价结果将作为凤凰县财政局和项目单位凤凰县烟叶生产管理办公室建立完善相关管理制度、编制部门预算和安排财政资金的重要依据。

2、本次绩效评价中出现的问题以及提出的改进和加强项目管理、资金使用效益的措施、建议，凤凰县财政局应督促项目单位整改、落实。

3、本次绩效评价结果将作为今后同类项目的预算安排、立项审批的依据，并按照政府信息公开有关规定在一定范围内公开。

4、项目单位应当依据项目绩效目标和本次绩效评价结果，及时优化资金支付方向和结构，加强财务管理，提高资金使用效益，建立健全的管理制度，及时解决绩效评价中发现的问题，对提出的意见或建议应结合项目需要予以落实，改进工作，保障项目绩效目标能良好实现。

六、主要经验及做法、存在的问题及建议

（一）主要经验及做法

凤凰县烟叶生产管理办公室坚持以规范管理和精细化管理为重点，以完善和推进机制创新为动力，以提高项目建设标准和效益为目标，精心组织项目建设，严格项目管理，确保了年度项目顺利的完成。产业初加工项目竣工、验收合格后，移交给项目涉及乡镇人民政府、村民委员会或社区。村民委员会或社区为项目运行管护主体，乡镇人民政府为监督管理单位。为已脱贫农户拓展参与产业发展途径，有效增加了烟农收入，壮大了集体经济，促进了合作社稳定发展，为新形势下构建相对贫困治理长效机制提供重要借鉴。

（二）存在的问题

1、绩效目标设置不够清晰、细化、完整。

通过现场查阅资料，根据该项目单位的《绩效目标申报表》中设置了总体目标，总体目标为解决8户、43人，760亩烟叶烘烤。该项目投入使用后，可以覆盖更多的受益人群和更大的烟叶种植面积，要让更多的当地烟农受益项目成果促进增收。应当设立长期目标才可以更直观看出项目的可实施性与建设此项目的价值所在。

2、项目的前期调查不足，没有充分的了解当地烟农的需求。

通过现场评价，与当地的烟农沟通，当地烟农对密集式烤房的构造上提出了需求，认为在烘烤烟叶时，为了更加节省电力、提高烟叶的烘烤质量及节约燃料用量，建议把“气流上升式烘烤”改造成“气流下降式烘烤”。

（三）相关建议

1、绩效目标应当设立完整、清晰、明确，层层细化。

建立全面有效可行的绩效目标，不能流于形式，保证绩效目标的覆盖性与全面性，才能有效的进行绩效监控，保证项目资金发挥最大的效益。

2、做好前期调查，听取烟农建议，优化烤房构造。

在以后的此类项目建设时，加强前期调查、论证及与有经验的社会关联人群交流。尤其是涉及农业产业的项目建设，要充分征求烟农的意见和建议，通过前期调查与经验丰富的烟农充分交流，找出了升级改造密集式烤房的新举措：①将“气流上升式烘烤”改造成“气流下降式烘烤”，“气流下降式烘烤”能更加的节省电力、提高烟叶质量且在一定的程度上节约燃料用量，所以烟农更倾向采用“气流下降式烘烤”，保证了节能且更加环保。②生物质颗粒燃料密集式烤房改造简单，只需在有密集式烤房上增加生物质颗粒燃料燃烧机即可。与燃煤型密集式烤房相比，生物质颗粒燃料密集式烤房烘烤成本更低，热能利用率更高，并且提高了烤后烟叶的质量。通过减少使用煤炭燃料，也极大地减少了对环境的污染。

3、建立健全财政资金预算编制及精细化管理体系，严格按照预算执行。

加强预算精准度，提升预算编制的完整性、合理性和科学性，提高财政资金使用效率。提高预算编制水平，预算编制更细化，努力减少预算执行中的调整事项。