## 河段整治项目45万
统筹整合财政使用涉农资金项目绩效目标表
（2023年度）
项目名称 |  | 河段整治项目
主管部门 |  | 县发改局 |  | 实施单位 | 县发改局
资金情况 |  | 年度资金总额： |  | 45万
|  | 其中：财政拨款 |  | 45万
|  | 其他资金 |  | 0
总体目标 | 大黄土村至齐良桥村段小溪300米，新建溪坝一座、小溪河道清淤及维修河道挡土墙；帮助沱江镇大黄土村、齐良桥村361户621人改善小溪河道问题。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 度量单位 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 河道清淤及维修河道挡土墙 |  | ≥ | 米 | 300
|  |  | 新建溪坝 |  | ≥ | 座 | 1
|  | 质量指标 | 河段整治项目验收合格率 |  | ≥ | % | 100%
|  |  | 河段整治项目相关工程设施建设验收合格率 |  | ≥ | % | 100%
|  | 时效指标 | 河段整治项目工程工期 |  | 截止至 | 年月日 | 2023-12-31
|  | 成本指标 | 河段整治项目工程补助标准 |  | ≤ | 万元/米 | 0.15
|  |  | 项目总投入成本 |  | ≤ | 万元 | 45
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 直接受益人口数 |  | ≥ | 人 | 621
|  | 可持续影响指标 | 改善农村人居环境 |  |  | 不断改善 | 不断改善
|  | 可持续影响指标 | 工程寿命 |  | ≥ | 年 | 10
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥ | % | 100%

## 人居环境治理23万 (2)
统筹整合财政使用涉农资金项目绩效目标表
（2023年度）
项目名称 |  | 人居环境治理
主管部门 |  | 县发改局 |  | 实施单位 | 县发改局
资金情况 |  | 年度资金总额： |  | 23万
|  | 其中：财政拨款 |  | 23万
|  | 其他资金 |  | 0
总体目标 | 五林村、水田村、东子山村、袍上村、吊岩村拆除、废弃建筑63处、6300平方米；改善450户、1800人生产生活条件。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 度量单位 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 拆除废弃建筑 |  | ≤ | 处 | 63
|  |  | 拆除废弃建筑面积 |  | ≤ | 平方米 | 6300
|  | 时效指标 | 工程工期 |  | 截止至 | 年月日 | 2023-12-31
|  | 成本指标 | 工程补助标准 |  | ≤ | 元/平方米 | 36.508
|  |  | 项目总投入成本 |  | ≤ | 万元 | 23
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 直接受益人口数 |  | ≥ | 人 | 1800
|  | 可持续影响指标 | 改善农村人居环境 |  |  | 不断改善 | 不断改善
|  | 可持续影响指标 | 工程寿命 |  | ≥ | 年 | 10
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益对象满意度 |  | ≥ | % | 100%

## 人居环境治理45万 (3)
统筹整合财政使用涉农资金项目绩效目标表
（2023年度）
项目名称 |  | 人居环境治理
主管部门 |  | 县发改局 |  | 实施单位 | 县发改局
资金情况 |  | 年度资金总额： |  | 45万
|  | 其中：财政拨款 |  | 45万
|  | 其他资金 |  | 0
总体目标 | 和平社区拆除废弃建筑10处，场地平整4000平方米、浆砌挡土墙等；改善人居环境，完善基础设施。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 度量单位 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 拆除废弃建筑 |  | ≤ | 处 | 10
|  |  | 拆除废弃建筑面积 |  | ≤ | 平方米 | 4000
|  | 时效指标 | 工程工期 |  | 截止至 | 年月日 | 2023-12-31
|  | 成本指标 | 工程补助标准 |  | ≤ | 元/平方米 | 112.5
|  |  | 项目总投入成本 |  | ≤ | 万元 | 45
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 直接受益人口数 |  | ≥ | 人 | 1420
|  | 可持续影响指标 | 改善农村人居环境 |  |  | 不断改善 | 不断改善
|  | 可持续影响指标 | 工程寿命 |  | ≥ | 年 | 10
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益对象满意度 |  | ≥ | % | 100%

## 农村道路建设20万 (4)
统筹整合财政使用涉农资金项目绩效目标表
（2023年度）
项目名称 |  | 农村道路建设
主管部门 |  | 县发改局 |  | 实施单位 | 县发改局
资金情况 |  | 年度资金总额： |  | 20万
|  | 其中：财政拨款 |  | 20万
|  | 其他资金 |  | 0
总体目标 | 青瓦村硬化道路350米，改善68户263人出行条件。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 度量单位 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 农村道路硬化长度 |  | ≥ | 米 | 350
|  | 质量指标 | 项目建设验收合格率 |  | ≥ | % | 100
|  |  | 附属工程建设验收合格率 |  | ≥ | % | 100
|  | 时效指标 | 工程工期 |  | 截止至 | 年月日 | 2023-12-31
|  |  | 奖补发放时间 |  | 截止至 | 年月日 | 2023-12-31
|  | 成本指标 | 农村道路硬化补助标准 |  | ≤ | 元/米 | 571.42
|  |  | 项目总投入成本 |  | ≤ | 万元 | 20
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 直接受益人口数 |  | ≥ | 人 | 263
|  | 可持续影响指标 | 工程寿命 |  | ≥ | 年 | 3
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益对象满意度 |  | ≥ | % | 100%

## 农村道路建设20万 (5)
统筹整合财政使用涉农资金项目绩效目标表
（2023年度）
项目名称 |  | 农村道路建设
主管部门 |  | 县发改局 |  | 实施单位 | 县发改局
资金情况 |  | 年度资金总额： |  | 20万
|  | 其中：财政拨款 |  | 20万
|  | 其他资金 |  | 0
总体目标 | 新建农村道路300米，改善32户144人出行条件。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 度量单位 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 农村道路硬化长度 |  | ≥ | 米 | 300
|  | 质量指标 | 项目建设验收合格率 |  | ≥ | % | 100
|  |  | 附属工程建设验收合格率 |  | ≥ | % | 100
|  | 时效指标 | 工程工期 |  | 截止至 | 年月日 | 2023-12-31
|  |  | 奖补发放时间 |  | 截止至 | 年月日 | 2023-12-31
|  | 成本指标 | 农村道路硬化补助标准 |  | ≤ | 元/米 | 666.67
|  |  | 项目总投入成本 |  | ≤ | 万元 | 20
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 直接受益人口数 |  | ≥ | 人 | 144
|  | 可持续影响指标 | 工程寿命 |  | ≥ | 年 | 3
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益对象满意度 |  | ≥ | % | 100%