附件4

凤凰县财政专项支出绩效自评报告

评价类型:实施过程评价□      完成结果评价

项目名称  古城免费旅游公厕管理费

项目单位法人代码

支出科目编码

项目单位 凤凰风景名胜区管理处

主管部门 凤凰县人民政府

评价机构：中介机构□  专家组□  评价组

2022 年 6 月 10 日

凤凰县财政局（制）

| 项目负责人 |  |  |  | 王军 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 0743-3506969 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  | 沱江镇堤溪路体育中心内 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 416200 |  |  |
| 项目起止时间 |  |  |  | 2020年1月1日～2021年12月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额（万元） |  |  |  | 170.12 |  |  |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  |  | 170.12 |  |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  |  |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 州财政 |  |  |  |  |  |  |  | 州财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县财政 |  |  |  | 170.12 |  |  |  | 县财政 |  |  |  |  |  | 170.12 |  |  |
| 单位自筹 |  |  |  |  |  |  |  | 单位自筹 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基 本 概 况 | 截止目前，凤凰古城景区共有翡翠城公厕、虹桥中路公厕、十字街公厕、新市场公厕、天后宫公厕、史家弄公厕、吴家弄公厕、老菜街公厕、水门口公厕、笔架山公厕、民俗园公厕、老营哨67号租赁公厕、回龙阁128号租赁公厕等十三个公厕免费旅游公厕归属我单位管理，管理内容涉及日常保洁、维修、提质改造等项目。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 绩 效 目 标 | - 满足国家重点民生工程关于公厕改革的要求，解决游客和居民入厕难的实际问题。 2.提高凤凰古城景区旅游配套服务设施水平和提升凤凰古城旅游品质，为争创国家AAAAA旅游景区奠定基础和提供条件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 执 行 情 况 | 项目 完成 情况 | - 租赁老营哨76号和回龙阁128号民居做免费旅游公厕使用，解决了老营哨、回龙阁路段公厕覆盖盲区，进一步完善了旅游公厕布局。 - 为法制公园公厕配配套修建了公厕管理室，方便了保洁人员休息及工具存放有利于该公厕的及时保洁，提高了该公厕的保洁水平。 - 截止目前，已经完成翡翠城公厕、虹桥中路公厕、十字街公厕、新市场公厕、天后宫公厕、史家弄公厕、吴家弄公厕、老菜街公厕、水门口公厕、笔架山公厕、民俗园公厕、老营哨67号租赁公厕、回龙阁128号租赁公厕等十三个公厕免费旅游公厕的正常使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资金 投入 情况 | 2021年度县财政拨入2020年-2021年古城免费旅游公厕管理费170.12万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绩效 目标 实现 情况 | - 通过强化管理，确保公厕干净、整洁、舒适并能全年正常使用，解决游客和市民如厕难问题。 2、通过科学管理，进一步提高了古城旅游配套设施服务水平和服务品质，减少舆论对凤凰古城景区如厕问题的负面舆论报道，维护了凤凰旅游形象，为争创AAAAA级旅游景区奠定了基础和条件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经济 效益 分析 | 通过强化科学管理，公厕在人工、用电、用水、维修等方面节约了成本。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会 效益 分析 | 凤凰风景名胜区管理处监管的凤凰古城旅游公厕产生良好的社会效益，杜绝和减少游客在网络上的负面宣传和报道，降低和消除凤凰古城在国内和国际社会不良口碑，维护了凤凰的旅游形象。在强化科学管理的同时，进一步提高了古城基础设施服务水平和服务品质，推进了古城5A创建和全域旅游打造步伐。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目 组织 管理 情况 | 组织管理过程透明，合规合法，程序有效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目 财务 管理 情况 | 总体上看，我单位内部控制制度比较健全，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，管理资金使用审批规范，手续完整。项目资金按照规定用途使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 存在 问题 及 分析 | 因疫情影响，近几年县财政资金比较困难，公厕管理经费未能及时到位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自 评 结 论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 优 | √ |  |  | 良 |  |  |  |  | 合格 |  |  |  | 不合格 |  |  |
| 有 关 建 议 | 建议及时拨付年度预算公厕管理经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评 价 人 员 | 姓名 |  | 职称/职务 |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  |  | 签字 |  |  |  |
|  | 杨光仕 |  | 党工委书记 |  |  | 凤凰风景名胜区管理处 |  |  |  |  |  |  | 杨光仕 |  |  |  |
|  | 龙汇文 |  | 党工委委员、副主任 |  |  | 凤凰风景名胜区管理处 |  |  |  |  |  |  | 龙汇文 |  |  |  |
|  | 陈少华 |  | 资源保护科科长 |  |  | 凤凰风景名胜区管理处 |  |  |  |  |  |  | 陈少华 |  |  |  |
|  | 王 军 |  | 经营管理科科长 |  |  | 凤凰风景名胜区管理处 |  |  |  |  |  |  | 王军 |  |  |  |
|  | 麻杰武 |  | 规划建设科科长 |  |  | 凤凰风景名胜区管理处 |  |  |  |  |  |  | 麻杰武 |  |  |  |
| 专家组（评价组）组长（签字）：龙汇文 2022年 6 月 16 日 项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：杨光仕 2022年 6 月 16 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 财政专项支出绩效评价指标体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 | 指标解释 | 分值 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分） | 目标是否明确、细化、量化 | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 3 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 5 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分） | 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理 | 2 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分） | 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分） | 实际到位/计划到位×100% | 3 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 1 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 7 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构健全、分工明确（1分） | 机构是否健全、分工是否明确 | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分） | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 对照绩效目标评价产出数量（5分） | 项目产出数量是否达到绩效目标 | 5 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 对照绩效目标评价产出质量（4分） | 项目产出质量是否达到绩效目标 | 4 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 对照绩效目标评价产出时效（3分） | 项目产出时效是否达到绩效目标 | 3 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 对照绩效目标评价产出成本（3分） | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 3 |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 对照绩效目标评价经济效益（8分） | 项目实施是否产生直接或间接经济效益 | 8 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 对照绩效目标评价社会效益（8分） | 项目实施是否产生社会综合效益 | 8 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 对照绩效目标评价环境效益（8分） | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 对照绩效目标评价可持续影响（8分） | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 8 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 对照绩效目标评价服务对象满意度（8分） | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 99 |

填报说明

一、本报告由自评机构填写，所有内容必须客观真实。

二、封面填写

（一）评价类型：在项目所属类型的方框内打√，属于跨年度支出项目中期评价的填报“实施过程评价”；属于项目完成后评价的填报“完成结果评价”。

（二）项目名称：须与项目批复文件的项目名称一致。

（三）项目单位法人代码：按照质量技术监督部门颁发的单位法人代码填写。

（四）支出科目编码：按照财政部统一的政府预算支出科目编码填写。

（五）项目单位：填写全称，不得省略。

（六）主管部门：填写全称，不得省略。

三、报告内容填写

（一）项目负责人：当项目负责人有多个时，项目负责人、联系电话、地址和邮编等栏目，可调整格式，逐个填写。

（二）项目起止时间：按照项目预算批复至项目完工（竣工验收）的实际时间填写。

（三）基本概况：填列项目的实施依据、涉及范围、主要内容和用途等。如项目执行过程中存在计划调整的，需说明调整原因情况

（四）项目绩效目标：

明细填列项目绩效总目标、阶段性目标及其分项子目标，对主要的经济、社会、生态环境效益目标等要有明确的指标和标准。

（五）项目执行情况：4

1、项目完成情况：填列项目的完成时间，需验收项目的要明确是否已经通过验收；未按期完成或尚未完成的要说明原因。

2、资金投入情况:填列项目实际投入资金数额，明确计算出项目资金使用率（实际投入资金/实际到位资金×100％），项目执行超支显著或节余资金较多的，要说明原因。

3、绩效目标实现情况：应对照第（四）栏设定的各项绩效目标，分项填列实际完成情况

4、经济效益分析：填列项目实施取得的经济效益

5、社会效益分析：填列项目实施取得的社会效益

6、项目组织管理情况：填列项目的组织管理体系运行构架，是否按照有关规章制度要求规范执行，是否存在违规违法问题。

7、项目财务管理情况：填列项目的财务管理体系运行构架，是否按照有关规章制度要求规范执行，专项管理，严格把关，是否存在违法违规问题。

8、存在问题及分析：填列项目实施过程和执行效果中发现的问题，并进行分析

（六）自评结论：对项目实施后所取得的绩效进行概括性总结，并给出相应的评价等次。等级分成优、良、较差、差四个等次：

1、优：项目按期完成，顺利通过验收，各项绩效目标全部实现，经济和社会效益显著，项目组织管理和财务管理健全规范，未发生违法违规问题的。

2、良：项目按期完成，顺利通过验收，各项绩效目标基本实现，经济和社会效益较好，项目组织管理和财务管理健全规范，未发生违法违规问题的。

3、较差：项目按期完成，顺利通过验收，各项绩效目标基本实现，经济和社会效益有所提高，项目组织管理和财务管理基本健全规范，未发生违法违规问题的。

4、差：项目未能按期完成或未能通过验收的且无正当理由的；预定绩效目标基本未实现；项目实施后经济效益和社会效益基本无提高；项目组织管理和财务管理不规范，发现有违法违规问题的；有以上四点情况之一的，为差。

| 评价等次 | 优秀 | 良好 | 较差 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考分值 S | S ≥ 90 | 90 ＞ S ≥ 80 | 80 ＞ S ≥ 60 | S ＜ 60 |

（七）有关建议：针对评价过程中发现的问题，提出相应的改进意见。

（八）评价人员：填写参与项目评价的所有成员名单，并由各成员签字确认。

（九）专家组（评价组）组长（签字）：由项目单位组织的专家组或内部人员组成的评价组、受托中介机构组成的评价组的组长签字。

（十） 项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：项目单位或中介机构负责人签字后，须加盖单位公章。

四、自评报告统一使用A4纸打印、装订，以部门文件形式上报。