## Sheet1
项目支出名称 | 虹桥中路、翡翠城公厕建设
主管部门 | 凤凰风景名胜区管理处本级 |  |  |  | 实施单位
项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目资金(万元)
项目资金(万元)
项目资金(万元) | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0
项目资金(万元) | 其中:当年财政拨款 |  | 79 | 10 | 10 | 10 |  | 0
项目资金(万元) | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0
项目资金(万元) | 年度资金总额 |  | 79 | 10 | 10 | 10 | 100.00% | 10.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成旅游免费公厕建设，进一步提升和完善我县旅游基础设施配套项目，优化旅游环境。 |  |  |  | 已完成虹桥中路、翡翠城公厕建设，两座公厕共有厕位28个。进一步提升和完善我县旅游基础设施配套项目。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标
绩效指标
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 项目完成率 | 两座公厕共有厕位28个 | 已完成 | 20 | 20
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目达标率 | 公厕质量符合建设标准项目质量要求 | 已完成 | 10 | 10
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | 工程按时完工并投入使用 | 已完成 | 10 | 10
绩效指标 | 成本指标 | 生态环境指标
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | 不超部门预算 | 未超部门预算 | 10 | 10
绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标
绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 增加游客人数和旅游总收入 | 较上年有所增长 | 10 | 8 | 受新冠疫情防控要求等因素影响
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 虹桥中路、翡翠城公厕建设工程的长效管理机制健全性 | 为凤凰创5A级景区提供保证是否建立健全长效管理机制，机制是否完整 | 健全 | 10 | 10
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益 | 对环境卫生产生积极影响，解决部分居民和游客如厕难的民生问题 | 已完成 | 10 | 10
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥93% | =98% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 90 | 0