## 2021年项目库 (2)
凤凰县2021年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库汇总表
填报单位： | [12 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 建设任务 | 资金规模 | 筹资方式（中央、省级、市州或县级） | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与和利益联结机制 | 责任单位 |  | 备注
[5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 | [6 empty] | 项目主管单位 | 项目实施单位
合计 | [6 empty] | 291个 | 51075.2204
1 | 凤凰县易地扶贫搬迁安置区停车棚等相关生活设施建设 | 村基础设施 | 新建 | 阿拉营镇、廖家桥镇、竿子坪镇等 | 2021-03-02 | 2021-06-30 | 建设停车棚4个等相关生活设施。 | 40 | 中央资金 | 771户3082人 | 解决搬迁户771户3082人停车难问题 | 其它 | 县发展和改革局 | 县发展和改革局
2 | 凤凰县易地扶贫搬迁集中安置区公益性岗位 | 公益岗位 | 新建 | 23个集中安置区（点） | 2021-01-01 | 2021-11-12 | 实施23个集中安置点保洁员、保安员等公益服务岗位383个，解决383个搬迁户就业难和安置区管理难。 | 383 | 中央资金 | 383户 | 解决383户搬迁就业困难户就业难问题 | 直接帮扶 | 县发展和改革局 | 县发展和改革局
3 | 职业学历教育补助 | 教育扶贫 | 新建 | 全县 | 2021-04-01 | 2021-12-01 | 本县户籍中职1-2年级、中高职1-4年级、高职1-3年级的建档立卡户贫困生，共960人,共288万。追补2017年雨露计划500人春季补助缺口资金75万元。 | 1200 | 中央资金 | 1460人 | 减轻1460人次就学负担 | 其它 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
4 | 致富带头人培训 | 教育扶贫 | 新建 | 全县 | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 培养一批创业能成功、带动有成效的贫困村创业致富带头人，最终帮助扶贫对象持续增收、稳定脱贫。 | 86 | 省级资金 | 186人 | 培训368个创业致富带头人，帮助扶贫对象持续增收、稳定脱贫。 | 其它 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
5 | 小额扶贫信贷贴息 | 产业发展 | 新建 | 全县 | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 给予建档立卡户小额贴息 | 600 | 中央资金 | 4000户 | 解决4000户贫困户发展产业小额信贷贴息。 | 直接帮扶 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
6 | 迷迭香产业 | 产业发展 | 新建 | 全县 | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 种植迷迭香7000亩 | 4000 | 中央资金 | 15000人 | 委托帮扶全县15000名建档立卡户 | 委托帮扶 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
7 | 产业机耕道项目 | 产业发展 | 新建 | 禾库镇吉乐村 | 2021-01-07 | 2021-12-07 | 新建产业园机耕道3条8公里 | 96 | 中央资金 | 160户430人 | 改善160户430人生产生活条件 | 其它 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
8 | 产业机耕道项目 | 产业发展 | 新建 | 落潮井镇板帕村 | 2021.3 | 2021.6 | 3.6组新建机耕道2500米，宽4.5米 | 30 | 县级资金 | 110户450人 | 项目完成后可使落潮井镇板帕村3.6组110户.450人，300多亩耕地受益。 | 其它 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
9 | 示范村、基地脱贫成果宣传展示 | 产业发展 | 新建 | 凤凰县17个乡镇 | 2021-03-01 | 2021-12-01 | 用于示范点购买无线讲解器、讲解员培训、宣传片制作、宣传册制作、图文广告、电子播放屏、沿途村容村貌整治、道路安全整治，标识标牌制作等 | 200 | 中央资金 | 全县群众 | 宣传推介典型示范基地4个以上，示范点15个以上，展示全县脱贫成果 | 其它 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
10 | 蔬菜恒温大棚配套设施 | 产业发展 | 新建 | 筸子坪镇大田村 | 2021.1 | 2021.12 | 大田村恒温大棚地砖铺设、智能控温设备、药物调配室等 | 50 | 省级资金 | 村集体 | 完善大棚功能 | 其它 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
11 | 农村公共区域保洁补助项目 | 基本公共服务 | 新建 | 17个乡镇 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 负责农村公共区域保洁工作 | 1539.5 | 省级资金 | 1539.5户 | 用于解决农村公共区域环境卫生保洁；解决1539.5名贫困户就业问题，为1539.5户贫困户增加10000元左右收入。 | 其它 | 县美丽办 | 县美丽办
12 | 蔬菜基地建设 | 产业发展 | 新建 | 筸子坪镇拉务村、阳光村、大田村等 | 2021-01-01 | 2021-11-01 | 新建蔬菜种植大棚100个、新建渠道1500米、渠道维修500米、新建1.5米宽田间道3000米 | 500 | 省级资金 | 190户410人贫困人口 | 解决190户410人贫困人口稳固脱贫 | 直接帮扶 | 县农业农村局 | 县农业农村局
13 | 柑橘品改（高位换接或老园重植） | 产业发展 | 新建 | 水打田乡、林峰乡、廖家桥镇、沱江镇、吉信镇、千工坪镇等 | 2021-02-01 | 2021-12-01 | 水打田乡0.3万亩 林峰乡0.2万亩 廖家桥镇0.2万亩、沱江镇0.2万亩、吉信镇0.06万亩 千工坪镇0.04万亩 | 1200 | 省级资金 | 1200户4800人 | 1200户4800人，3年后经济效益体现增效 | 直接帮扶 | 县农业农村局 | 县农业农村局
14 | 贫困劳动力一次性交通费补贴 | 基本公共服务 | 新建 | 凤凰县 | 202103 | 202112 | 1000人 | 120 | 县级资金 | 1000人 | 对符合一次性交通费发放政策的新增转移就业贫困劳动力发放一次交通费补贴。 | 其它 | 县人社局 | 人社局、扶贫开发办
15 | 扶贫车间 | 基本公共服务 | 新建 | 凤凰县 | 202103 | 202112 | 5个 | 100 | 县级资金 | 50人 | 每间扶贫车间提供15个岗位，带动5名贫困人员就业。 | 其它 | 县人社局 | 人社局
16 | 五小水利工程 | 村基础设施 | 新建、维修 | 廖家桥镇塘头村 | 2021-03-01 | 2021-12-01 | 新建排灌渠600m | 180 | 县级资金 | 改善灌溉面积300亩 | 改善灌溉面积300亩 | 其它 | 县水利局 | 县水利局
17 | 新建茶园 | 产业发展 | 新建 | 山江镇、腊尔山镇、千工坪镇、阿拉镇、廖家桥镇、木江坪镇、落潮井乡、沱江镇、麻冲乡、林峰乡 | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 新建茶园18850亩 | 4276 | 县级资金 | 山江镇、腊尔山镇、千工坪镇、阿拉镇、廖家桥镇、木江坪镇、落潮井乡、沱江镇、麻冲乡、林峰乡 | 提高乡镇人均收入 | 其它 | 县水利局 | 县水利局
18 | 全县农村供水工程维修养护 | 生产生活条件改善 | 维修 | 全县各乡镇 | 2021-03-01 | 2021-12-01 | 全县各乡镇农村安全饮维修养护等 | 100 | 县级资金 | 7263户30635人 | 改善7263户30635人生活用水安全环境提高群众满意度 | 其它 | 县水利局 | 县水利局
19 | 五小水利工程 | 村基础设施 | 新建 | 木江坪镇三坪村 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 维修3组山塘 | 50 | 县级资金 | 192户 | 改善灌溉面积250亩 | 其它 | 县水利局 | 县水利局
20 | 农村安全饮水工程项目 | 生产生活条件改善 | 新建 | 廖家桥镇都里村3、4、5组 | 2021-03-01 | 2021-12-01 | 3口水井维修 | 68 | 县级资金 | 320户788人 | 改善320户788贫困人口的安全饮水问题 | 其它 | 县水利局 | 县水利局
21 | 粮食安全种植 | 产业发展 | 新建 | 全县17个乡镇 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 对3万亩抛荒耕地，非粮化6万亩复耕复种 | 1000 | 县统筹整合配套资金 | 30000人 | 增加粮食播种面积，保障粮食生产安全。 | 直接帮扶 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 第一次调整
22 | 猕猴桃产业种植 | 产业发展 | 新建 | 全县 | 2021-02-01 | 2021-12-01 | 发展全县猕猴桃4000亩 | 400 | 县统筹整合配套资金 | 703户2596人 | 帮助703户2596人，年人均创收1000元 | 委托帮扶 直接帮扶 | 县移民中心 | 县移民中心 | 第一次调整
23 | 蚕桑产业 | 产业发展 | 新建 | 全县7个乡镇 | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 发展蚕桑产业7000亩 | 1337 | 县统筹整合配套资金 | 115户500人 | 帮助115户500脱贫人口，人均创收1000元/人·年 | 其它 | 县林业局 | 县林业局 | 第一次调整
24 | 林下种植板蓝根中药材 | 产业发展 | 新建 | 全县5个乡镇17个村 | 2021-03-01 | 2021-06-01 | 林下种植板蓝根3100亩 | 310 | 县统筹整合配套资金 | 150户600脱贫人口 | 惠及全县150户600脱贫人口，人均创收3200元/人·年 | 其它 | 县林业局 | 县林业局 | 第一次调整
25 | 村集体经济 | 产业发展 | 新建 | 茶田镇禾会村 | 2021-03-01 | 2021-08-02 | 新建密集烤房35栋 | 210 | 县统筹整合配套资金 | 24户98人 | 解决24户，98人，540亩烟叶烘烤，新增村集体经济收入 | 其它 | 县烟办 | 县烟办 | 第一次调整
26 | 村集体经济 | 产业发展 | 新建 | 两林乡禾当村 | 2021-03-01 | 2021-08-02 | 新建密集烤房20栋 | 120 | 县统筹整合配套资金 | 13户78人 | 解决13户，78人，405亩烟叶烘烤，新增村集体经济收入 | 其它 | 县烟办 | 县烟办 | 第一次调整
27 | 村集体经济 | 产业发展 | 新建 | 吉信镇火炉坪村 | 2021-03-01 | 2021-08-02 | 新建密集烤房15栋 | 90 | 县统筹整合配套资金 | 4人 | 解决1户，4人，100亩烟叶烘烤，新增村集体经济收入 | 其它 | 县烟办 | 县烟办 | 第一次调整
28 | 村集体经济 | 产业发展 | 新建 | 千工坪镇岩板井社区 | 2021-03-01 | 2021-08-02 | 新建密集烤房10栋 | 60 | 县统筹整合配套资金 | 11人 | 解决2户，11人，66亩烟叶烘烤，新增村集体经济收入 | 其它 | 县烟办 | 县烟办 | 第一次调整
29 | 村集体经济 | 产业发展 | 新建 | 禾库镇帮增村 | 2021-03-01 | 2021-08-02 | 新建密集烤房10栋 | 60 | 县统筹整合配套资金 | 31人 | 解决5户，31人，120亩烟叶烘烤，新增村集体经济收入。 | 其它 | 县烟办 | 县烟办 | 第一次调整
30 | 村集体经济 | 产业发展 | 新建 | 禾库镇排门村 | 2021-03-01 | 2021-08-02 | 新建密集烤房10栋 | 60 | 县统筹整合配套资金 | 15人 | 解决2户，15人，160亩烟叶烘烤，新增村集体经济收入。 | 其它 | 县烟办 | 县烟办 | 第一次调整
31 | 村集体经济 | 产业发展 | 新建 | 禾库镇茶寨村 | 2021-03-01 | 2021-08-02 | 新建密集烤房10栋 | 60 | 县统筹整合配套资金 | 12人 | 解决2户，12人，90亩烟叶烘烤，新增村集体经济收入。 | 其它 | 县烟办 | 县烟办 | 第一次调整
32 | 村集体经济 | 产业发展 | 新建 | 阿拉营镇团结村 | 2021-03-01 | 2021-08-02 | 新建密集烤房10栋 | 60 | 县统筹整合配套资金 | 7人 | 解决1户，7人，100亩烟叶烘烤，新增村集体经济收入。 | 其它 | 县烟办 | 县烟办 | 第一次调整
33 | 村集体经济 | 产业发展 | 新建 | 廖家桥镇上报村 | 2021-03-01 | 2021-08-02 | 新建热动力烤房10栋 | 15 | 县统筹整合配套资金 | 23人 | 解决4户，23人，150亩烟叶烘烤，新增村集体经济收入。 | 其它 | 县烟办 | 县烟办 | 第一次调整
34 | 村集体经济 | 产业发展 | 新建 | 腊尔山科茸村 | 2021-03-01 | 2021-08-01 | 建设油茶300亩 | 20 | 县统筹整合配套资金 | 450人 | 增加村集体经济收入 | 其它 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 第一次调整
35 | 村集体经济 | 产业发展 | 新建 | 禾库镇芭科村 | 2021-06-03 | 2022-06-03 | 购买旋耕机10台 | 3.8 | 县统筹整合配套资金 | 430人 | 预计每年增加村集体经济收入3800元 | 其它 | 县农经站 | 禾库镇人民政府 | 第一次调整
36 | 产业附属设施 | 产业发展 | 新建 | 千工坪镇木里村 | 2021-06-04 | 2022-06-04 | 大棚基础、配电房、中控房、水井、蓄水池等产业附属设施建设 | 150 | 县统筹整合配套资金 | 52户200人 | 改善全村生产条件，增加村集体收入，解决当地劳务用工，巩固脱贫成果，实现持续增收。 | 其它 | 县农经站 | 县农经站 | 第一次调整
37 | 村集体经济 | 产业发展 | 新建 | 廖家桥镇上报村 | 2021-06-05 | 2022-06-05 | 安装200千伏安“三相四线”变压器 | 20 | 县统筹整合配套资金 | 120户600人 | 受益120户600人 | 其它 | 县农经站 | 廖家桥镇人民政府 | 第一次调整
38 | 村集体经济 | 产业发展 | 新建 | 千工坪镇木里村 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 建设五亩“梨树+石斛+紫山药”仿生态立体栽培示范基地、十亩紫、红薯基地及附属设施。 | 55 | 县统筹整合配套资金 | 全村村民 | 基地所产物资均由第三方兜底，按当年市场价格收购，通过示范基地建设，增加村集体收入5万元以上，解决当地劳务用工，巩固脱贫成果，实现持续增收。 | 其它 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 第一次调整
39 | 苦荞育苗基地建设 | 产业发展 | 新建 | 新场镇合水村等8个村 | 2021-01-01 | 2021-09-01 | 村集体经济项目:苦荞保种试验基地100亩、扩繁实验基地500亩、生产示范基地建设4000亩 | 150 | 县统筹整合配套资金 | 全村村民 | 每亩可收益150公斤，按市场价5元/公斤，增加村集体经济收入300万元 | 其它 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 第一次调整
40 | 产业附属设施 | 产业发展 | 新建 | 全县 | 2021-02-01 | 2021-12-01 | 发放14790亩的水泥杆，5910亩的铁丝 | 2928 | 县统筹整合配套资金 | 2240户9272人 | 帮助2240户9272人，年人均创收1000元 | 其它 | 县移民中心 | 县移民中心 | 第一次调整
41 | 产业附属设施 | 产业发展 | 新建 | 的贺、科茸等5个村 | 2021-01-01 | 2021-06-01 | 的贺、科茸等5个村7个冷库电力配套设施 | 49.95 | 县统筹整合配套资金 | 153户621人 | 改善153户脱贫户621人的生产生活条件 | 其它 | 县城投办 | 县城投办 | 第一次调整
42 | 产业附属设施 | 产业发展 | 新建 | 腊尔山镇流滚村 | 2021-01-01 | 2021-06-01 | 茶叶加工房450平方米及水电配套设施等 | 30 | 县统筹整合配套资金 | 3200人 | 建成全镇黄金茶收购、加工、培训、茶文化中心，带动6个村发展黄金茶3000亩以上 | 其它 | 县乡村振兴局 | 腊尔山镇人民政府 | 第一次调整
43 | 产业附属设施 | 产业发展 | 新建 | 吉信镇大桥村 | 2021-04-01 | 2021-12-01 | 新架设10KV线路2.356千米、敷设10KV电缆213米、安装高压计量1套、安装真空开关2台、避雷器2组、组立电杆36基、安装普通拉线19组、安装高桩拉2组 | 120.4235 | 县统筹整合配套资金 | 166户200脱贫人口 | 改善166户200脱贫人口生产生活条件 | 其它 | 县工业园管理委员会 | 工业园管理委员会 | 第一次调整
44 | 产业附属设施建设 | 产业发展 | 新建 | 木江坪镇得家村 | 2021-02-01 | 2021-05-01 | 新建塑钢水池4座170立方、引水官网3000米 | 27 | 县统筹整合配套资金 | 151户624人 | 解决1600亩油茶、600亩迷迭香材料的灌溉困难、减轻了151户624人的劳动强度、提高了劳动效率 | 其它 | 县水利局 | 木江坪镇人民政府 | 第一次调整
45 | 产业附属设施 | 产业发展 | 新建 | 水打田乡东子山村 | 2021-02-01 | 2021-08-02 | 5组道路硬化及其他设施 | 5 | 县统筹整合配套资金 | 21户45人 | 改善21户45人生产生活条件 | 其它 | 县乡村振兴局 | 水打田乡人民政府 | 第一次调整
46 | 产业附属设施 | 产业发展 | 新建 | 腊尔山镇流滚村 | 2021-04-01 | 2021-10-01 | 茶园摊晾场钢架棚及硬化200平方米；改造供电线路500米，增容变压器1台；涵洞1处；肥料农药等 | 20 | 县统筹整合配套资金 | 542人 | 改善村集体65亩茶园生产条件，增加村集体经济收入每年1万元以上； | 其它 | 县乡村振兴局 | 腊尔山镇人民政府 | 第一次调整
47 | 产业附属设施 | 产业发展 | 新建 | 腊尔山镇夯卡村 | 2021-04-01 | 2021-12-01 | 大棚建设25亩 | 75 | 县统筹整合配套资金 | 97户脱贫户406人 | 改善97户脱贫户406人生产生活条件 | 其它 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 第一次调整
48 | 产业配套设施 | 产业发展 | 新建 | 麻冲乡竹山村 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 麻冲乡竹山村4组农产品转运场地硬化329㎡以及清表200㎡等工程 | 5 | 县统筹整合配套资金 | 30户144脱贫人 | 改善30户144脱贫人口的农产品运输条件 | 其它 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 第一次调整
49 | 产业附属设施 | 产业发展 | 新建 | 腊尔山镇科茸村 | 2021-04-01 | 2021-09-01 | 新修产业中转站2200平方米、扩宽道路硬化0.8KM（1200m2）及附属设施（含挡土墙 | 85.1 | 县统筹整合配套资金 | 147户658人 | 改善147户658人群众生产生活条件 | 其它 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 第一次调整
50 | 产业附属设施 | 产业发展 | 新建 | 吉信镇满家村 | 2021-04-01 | 2021-09-01 | 生姜加工厂附属设施建设 | 30 | 县统筹整合配套资金 | 256人 | 改善加工厂生产条件 | 其它 | 县乡村振兴局 | 吉信镇人民政府 | 第一次调整
51 | 产业附属设施 | 产业发展 | 新建 | 水打田乡东子山村 | 2021-04-01 | 2021-09-01 | 建仓库1个 | 12 | 县统筹整合配套资金 | 71户243人 | 改善71户243人口生产生活条件 | 其它 | 县乡村振兴局 | 水打田乡人民政府 | 第一次调整
52 | 产业附属设施 | 产业发展 | 新建 | 腊尔山镇流滚村 | 2021-02-01 | 2021-08-02 | 新建干茶冷藏室15立方米；改建无菌除尘室及自流坪400平方米；建设干茶质检室及检测设备、包装室等。 | 25 | 县统筹整合配套资金 | 542人 | 改善茶叶加工厂生产条件，为QS认证提供条件，提振全镇茶农发展信心，服务9个村6000亩茶园 | 其它 | 县乡村振兴局 | 腊尔山镇人民政府 | 第一次调整
53 | 产业标准园建设 | 产业发展 | 新建 | 腊尔山镇流滚村 | 2021-04-01 | 2021-12-01 | 标准示范园建设，包括茶机仓库及地面硬化550平方米；改造引水井1口；硬化产业路700米；杀虫灯10盏以上；茶农小屋（生产长廊）300米；遮荫植树100株；茶亭2个；等茶园相关设施。 | 60 | 县统筹整合配套资金 | 1184人 | 改善1184人生产生活条件，示范带动全村新增茶园300亩以上。带动6个村发展黄金茶3000亩以上 | 其它 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 第一次调整
54 | 蚕具采购 | 产业发展 | 新建 | 全县8个乡镇 | 2021-04-01 | 2021-12-01 | 采购纸板方格簇20万片，上蔟网2500张，蚕台连接片7万片，大除沙网1万张，蚕台布1万张，送种盒5000个 | 84 | 县统筹整合配套资金 | 177户854人 | 带动全县177户854人脱贫户增产增收100万 | 其它 | 县林业局 | 县林业局 | 第一次调整
55 | 黄酒加工厂房及配套设施 | 产业发展 | 新建 | 山江镇凉灯村、雄龙村 | 2021-04-01 | 2021-09-01 | 新建粮仓1栋、污水处理池1个（含管网）、酒库1栋、及酒厂配套基础设施 | 150 | 县统筹整合配套资金 | 300户 | 带动300多户村民种植糯谷户均增收3000元/年；改善当地15名老百姓就业问题，人均增收3000元/月；每年增加村集体经济收入5万元 | 其它 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 第一次调整
56 | 产业附属设施 | 产业发展 | 新建 | 千工坪镇关田山村1组 | 2021-04-01 | 2021-10-01 | 维修水渠800米 新建水池1个150立方米 | 40 | 县统筹整合配套资金 | 80人 | 改善农田灌溉100亩、 解决80亩猕猴桃园区灌溉 | 其它 | 县水利局 | 县水利局 | 第一次调整
57 | 雪茶加工厂 | 产业发展 | 新建 | 新场镇古林村 | 2021-05-01 | 2021-10-01 | 改造雪茶加工厂1个 | 34 | 县统筹整合配套资金 | 245人 | 改善加工厂生产条件，带动建档立卡户就业 | 其它 | 县水利局 | 县水利局 | 第一次调整
58 | 苦荞加工生产线 | 产业发展 | 新建 | 工业园区 | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 苦荞加工生产线一条，设备采购1套 | 200 | 县统筹整合配套资金 | 845人 | 收购凤凰县内种植户的苦荞产品进行加工 | 其它 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 第一次调整
59 | 产业附属设施 | 产业发展 | 新建 | 麻冲乡翻身村 | 2021-01-01 | 2021-11-01 | 养殖场建设1个 | 14 | 县统筹整合配套资金 | 456人 | 村集体经济增收 | 其它 | 县乡村振兴局 | 麻冲乡人民政府 | 第一次调整
60 | 产业附属设施 | 产业发展 | 新建 | 千工坪镇岩板井社区 | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 建设南板蓝根产业提炼加工基地1个3500m2，其中包括三通一平，蓄水池1个‘地磅1个，工具房1个及提炼加工池。 | 49 | 县统筹整合配套资金 | 2000人 | 板蓝根产业附属设施建成后，能满足200万斤板蓝根的收购提炼，同时惠及全县500贫困户2000人的增收脱贫，人均增收3000元/人·年 | 其它 | 县林业局 | 县林业局 | 第一次调整
61 | 产业附属设施 | 产业发展 | 新建 | 两林乡 | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 建设金银花加工厂房2600m2、其中包括堡坎、三通一平、地面硬化、钢架棚。烘干设备20套、蒸汽杀青机3套 | 260 | 县统筹整合配套资金 | 2000人 | 金银花产业附属设施建成后，能满足2万亩的金银花烘干，并惠及两林乡、腊尔山镇450户1600人脱贫，人均增收3500元/人/年 | 其它 | 县林业局 | 县林业局 | 第一次调整
62 | 产业附属设施 | 产业发展 | 新建 | 木江坪镇得家村、水田乡五林村 | 2021年5月30 | 2021年10月30 | 10千伏新架线路（得家1、得家2、五林1、五林2）生猪产业电力配套 | 600 | 县统筹整合配套资金 | 500人 | 得家村生猪产业电力配套设施建设，带动周边贫困人口500人，并促进生猪生产力发展。五林村生猪产业电力配套设施建设，带动周边贫困人口333人，促进生猪生产发展事业 | 其它 | 县工业园管理委员会 | 工业园管理委员会 | 第一次调整
63 | 产业道路建设 | 产业发展 | 新建 | 木江坪镇得家村、 吉信镇大桥村、新田村 | 2021-01-01 | 2021-08-01 | 新希望养猪场产业道建设（二期工程）全长6.153㎞ | 1525.02 | 县统筹整合配套资金 | 800人 | 解决大桥村、新田村、得家村村民出行、生产、生活，东方希望1000亩养殖场交通运输条件等 | 其它 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 第一次调整
64 | 产业道路建设 | 产业发展 | 新建 | 吉信镇大桥村 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 吉信镇大桥村东方希望养殖场路面工程，长2.61㎞，路面宽6.5米 | 557.68 | 县统筹整合配套资金 | 452人 | 解决大桥村村民出行生产、生活，东方希望1000亩养殖场交通运输条件等 | 其它 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 第一次调整
65 | 产业机耕道项目 | 产业发展 | 新建 | 水打田乡吊岩村 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 产业机耕道维修：新建挡土墙990m3 | 41.5 | 县统筹整合配套资金 | 286人 | 改善86户脱贫户286人生产生活条件 | 其它 | 县乡村振兴局 | 水打田乡人民政府 | 第一次调整
66 | 产业机耕道项目 | 产业发展 | 新建 | 木江坪镇得家村 | 2021-02-01 | 2021-05-01 | 新建产业机耕道5公里 | 64 | 县统筹整合配套资金 | 151户624人 | 解决1600亩油茶、600亩迷迭香材料的出入困难、灌溉困难、减轻了151户624人的劳动强度、提高了劳动效率 | 其它 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 第一次调整
67 | 产业机耕道项目 | 产业发展 | 新建 | 水打田乡东子山村 | 2021-02-01 | 2021-08-02 | 5组新建产业机耕道3公里(含堡坎) | 45.9 | 县统筹整合配套资金 | 35户128人 | 改善35户128人生产生活生活条件 | 其它 | 县乡村振兴局 | 水打田乡人民政府 | 第一次调整
68 | 产业机耕道项目 | 产业发展 | 新建 | 腊尔山镇科茸村 | 2021-03-06 | 2021-08-02 | 新修机耕道4.85KM（含挡土墙） | 68.5 | 县统筹整合配套资金 | 67户248人 | 改善67户248人生产生活条件 | 其它 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 第一次调整
69 | 产业机耕道项目 | 产业发展 | 新建 | 麻冲乡翻身村 | 2021-01-01 | 2021-04-01 | 新修机耕道0.9KM | 12.5 | 县统筹整合配套资金 | 24户100人 | 改善24户100人生产生活条件 | 其它 | 县乡村振兴局 | 麻冲乡人民政府 | 第一次调整
70 | 产业机耕道项目 | 产业发展 | 新建 | 麻冲乡登高村 | 2021-03-01 | 2021-09-01 | 新修机耕道4KM（含挡土墙） | 59.8 | 县统筹整合配套资金 | 83户334人 | 改善83户334人生产生活条件 | 其它 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 第一次调整
71 | 产业机耕道项目 | 产业发展 | 新建 | 千工坪镇新桃村 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 新建产业机耕道4公里 | 51.8 | 县统筹整合配套资金 | 149户603 | 改善149户603人生产生活条件 | 其它 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 第一次调整
72 | 产业机耕道项目 | 产业发展 | 新建 | 两林乡吾斗村 | 2021-03-06 | 2021-08-02 | 新建产业机耕道1公里 | 12.5 | 县统筹整合配套资金 | 77户366人 | 改善77户366人生产生活条件 | 其它 | 县乡村振兴局 | 两林乡人民政府 | 第一次调整
73 | 产业机耕道项目 | 产业发展 | 新建 | 水打田乡袍上村 | 2021-02-01 | 2021-08-02 | 新建产业机耕道4km | 52.3 | 县统筹整合配套资金 | 120户350人 | 改善120户350人生产生活生活条件 | 其它 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 第一次调整
74 | 产业机耕道项目 | 产业发展 | 新建 | 落潮井镇铜岩村、大田垅 | 2021-03-06 | 2021-08-02 | 新建产业机耕道1.4公里 | 18.2 | 县统筹整合配套资金 | 37户128人 | 改善37户128人生产生活生活条件 | 其它 | 县乡村振兴局 | 落潮井镇人民政府 | 第一次调整
75 | 产业机耕道项目 | 产业发展 | 新建 | 木江坪镇得家村 | 2021-03-02 | 2021-09-02 | 新修村组道路建设300米（含堡坎） | 8 | 县统筹整合配套资金 | 25户96人 | 改善25户脱贫户96人生产生活条件 | 其它 | 县乡村振兴局 | 木江坪镇人民政府 | 第一次调整
76 | 产业机耕道项目 | 产业发展 | 新建 | 吉信镇高塘村 | 2021-06-02 | 2021-08-02 | 新修机耕道505米，路基路面宽4.5米及挡土墙等道路附属设施 | 9.4 | 县统筹整合配套资金 | 341户1563人 | 改善341户1563人其中脱贫人口151户734人的生产生活条件 | 其它 | 县发展和改革局 | 吉信镇人民政府 | 第一次调整
77 | 村组道路建设 | 产业发展 | 新建 | 新场镇大坡村 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 凤凰县新场镇大坡村扶贫交流基地建设交通工程，本项目共十处，为道路扩宽1.5米，回填142.3m³,挖土方325.5m³，石方107.8m³，片石砼挡土墙209.5m³，砼路面1046.8㎡，砂石路面146.25㎡，炮击凿除旧路面34.2㎡，盖板沟23.1m³，路基防护，排水等工程。 | 35.2984 | 县统筹整合配套资金 | 68户290人 | 解决68户290脱贫人口的出行生产、生活条件等 | 其它 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 第一次调整
78 | 村组道路项目 | 产业发展 | 新建 | 落潮井镇唐家桥村 | 2021-03-06 | 2021-10-02 | 硬化面积1190m2(含挡土墙） | 36.8 | 县统筹整合配套资金 | 62户268人 | 改善62户268人生产生活生活条件 | 其它 | 县乡村振兴局 | 落潮井镇人民政府 | 第一次调整
79 | 村组道路项目 | 产业发展 | 新建 | 禾库镇米坨村 | 2020-03-01 | 2020-09-01 | 硬化路面766米（2757.5m2；含挡土墙） | 39.5 | 县统筹整合配套资金 | 178户740人 | 改善178户740人生产生活条件 | 其它 | 县乡村振兴局 | 禾库镇人民政府 | 第一次调整
80 | 凤凰县村组道路建设 | 产业发展 | 新建 | 筸子坪镇 三拱桥村 | 2021-01-01 | 2021-03-01 | 三拱桥村道路建设260m，道路面积共计1700平方米及道路附属排水沟、挡土墙等； | 116.37 | 县统筹整合配套资金 | 464户1418人 | 改善464户1418人，其中脱贫人口53户207人的生产生活条件 | 其它 | 县发展和改革局 | 县发改局 | 第一次调整
81 | 村组道路项目 | 产业发展 | 新建 | 木江坪镇雷公洞村 | 2021-02-01 | 2021-12-01 | 木江坪镇雷公洞村新建村组道路，长0.3㎞、堡坎700立方，函板桥一座 | 37 | 县统筹整合配套资金 | 128户524人 | 解决128户524人人口的出行困难、生产、生活条件等 | 其它 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 第一次调整
82 | 村组道路建设 | 产业发展 | 新建 | 阿拉营镇西牛村 | 2021-06-01 | 2021-08-01 | 新修通组道路路基200米，挡土墙800立方米，盖板涵1座等道路附属设施； | 48 | 县统筹整合配套资金 | 336户1148人 | 改善336户1148人，其中脱贫人口58户223人的生产生活条件 | 其它 | 县发展和改革局 | 县发改局 | 第一次调整
83 | 村组道路建设 | 产业发展 | 新建 | 廖家桥镇马垅村 | 2021-06-01 | 2021-08-01 | 维修水毁道路200米； | 20.04 | 县统筹整合配套资金 | 165户741人 | 改善165户741人，其中脱贫人口32户116人的生产生活条件 | 其它 | 县发展和改革局 | 廖家桥镇人民政府 | 第一次调整
84 | 村组道路建设 | 产业发展 | 新建 | 廖家桥镇马垅村 | 2021-06-01 | 2021-08-01 | 新修生产便道1公里； | 19.68 | 县统筹整合配套资金 | 165户741人 | 改善165户741人，其中脱贫人口32户116人的生产生活条件 | 其它 | 县发展和改革局 | 廖家桥镇人民政府 | 第一次调整
85 | 村组道路建设 | 产业发展 | 新建 | 山江镇好友村 | 2021-05-01 | 2021-09-01 | 山江镇好友村通组公路，长,0.5㎞，宽4.5米，2个停车场，堡坎4处。 | 15.8 | 县统筹整合配套资金 | 244户1080人 | 解决244户1080人人口的出行困难、生产、生活条件等 | 其它 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 第一次调整
86 | 产业基础设施 | 产业发展 | 新建 | 新场镇大坡村 | 2021-04-01 | 2021-07-01 | 道路硬化450米； | 20 | 县统筹整合配套资金 | 246户1016人 | 改善246户1016人，其中脱贫人口69户296人的生产生活条件 | 其它 | 县发展和改革局 | 县发改局 | 第一次调整
87 | 村组道路建设 | 村基础设施 | 新建 | 木江坪镇高山田村 | 2021-04-01 | 2021-07-01 | 维修道路3公里，新修挡土墙4处 | 42 | 县统筹整合配套资金 | 561户2032人 | 改善561户2032人，其中脱贫人口143户539人的生产生活条件 | 其它 | 县发展和改革局 | 县发改局 | 第一次调整
88 | 村组道路建设 | 村基础设施 | 新建 | 木江坪镇岩垅村 | 2021-04-01 | 2021-07-01 | 新建道路300米，硬化停车场1200平方米 | 40 | 县统筹整合配套资金 | 343户1325人 | 改善343户1325人，其中脱贫人口59户251人的生产生活条件 | 其它 | 县发展和改革局 | 县发改局 | 第一次调整
89 | 五小水利工程 | 村基础设施 | 新建 | 麻冲乡翻身村 | 2021-01-01 | 2021-04-01 | 麻冲乡翻身村1组，新建山塘一座、库容3900立方 | 64 | 县统筹整合配套资金 | 136户540人 | 改善100亩稻田养鱼基地供水和1、2、3组村136户、540人民用水，其中贫困户28户 | 其它 | 县水利局 | 麻冲乡人民政府 | 第一次调整
90 | 五小水利工程 | 村基础设施 | 新建 | 腊尔山镇夺西社区 | 2021-04-01 | 2021-09-01 | 山塘改造1座 | 57 | 县统筹整合配套资金 | 84户360人 | 改善84户贫困户360人生产生活条件 | 其它 | 县水利局 | 县水利局 | 第一次调整
91 | 五小水利工程 | 村基础设施 | 新建 | 阿拉营镇西牛村 | 2021-04-01 | 2021-09-01 | 1口山塘改造维修加固 | 50 | 县统筹整合配套资金 | 46人 | 改善灌溉面积50亩，涉及脱贫人口46人 | 其它 | 县水利局 | 县水利局 | 第一次调整
92 | 五小水利工程 | 村基础设施 | 新建 | 山江镇大马村 | 2021-05-01 | 2021-07-01 | 钻井130米，修建畜水池130立方，铺设管网3000米，购置抽水设备1套。 | 33 | 县统筹整合配套资金 | 50户213人 | 改善50户213人生产生活条件 | 其它 | 县乡村振兴局 | 山江镇人民政府 | 第一次调整
93 | 水渠建设及产业道挡土墙 | 村基础设施 | 新建 | 木江坪镇中寨村 | 2021-06-01 | 2021-10-01 | 田间渠道900米、排洪渠250米、产业道挡土墙等 | 100 | 县统筹整合配套资金 | 123户492人 | 提高625亩农田粮食产量,改善123贫困户492贫困人口生产、生活条件 | 其它 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 第一次调整
94 | 水毁修复 | 村基础设施 | 新建 | 沱江镇十里牌村 | 2021-06-01 | 2021-10-01 | 河堤100、排洪渠200、田间渠道300米等 | 100 | 县统筹整合配套资金 | 112户448人 | 改善625亩农田灌溉能力，提高粮食产量，改善112贫困户448贫困人口生产、生活条件 | 其它 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 第一次调整
95 | 村级服务能力提升 | 村基础设施 | 新建 | 廖家桥镇菖蒲塘村、林峰乡黄罗寨村、麻冲乡上麻村、千工坪镇岩板井社区 | 2021-04-01 | 2021-11-01 | 建设地上消火栓12个、水泵接合器4个、消火栓钢管DN65-100铺设1500米 | 81 | 县统筹整合配套资金 | 400户 | 保障4个村400余户村民消防安全 | 其它 | 县水利局 | 县水利局 | 第一次调整
96 | 2021年农村改厕 | 村基础设施 | 新建 | 全县 | 2021-05-01 | 2021-11-01 | 农村改厕21136个 | 3135.97 | 县统筹整合配套资金 | 21136户 | 改善21136户农户生活条件 | 其它 | 县农业农村局 | 全县各乡镇 | 第一次调整
97 | 产业园生产道及排水工程 | 村基础设施 | 新建 | 廖家桥镇菖蒲塘村 | 44317 | 44348 | 新修排水沟465米，426米生产道 | 19 | 县统筹整合配套资金 | 147人 | 解决147贫困人口的出行安全，改善36户147贫困户生产、生活条件等 | 其它 | 县农业农村局 | 凤凰县农业农村局 | 第一次调整
98 | 产业园机耕道建设 | 村基础设施 | 新建 | 林峰乡土洞村 | 44317 | 44348 | 新修机耕道及挡土墙等，机耕道长2200米 | 56 | 县统筹整合配套资金 | 245人 | 解决245贫困人口的出行安全，改善47户245贫困户生产、生活条件等 | 其它 | 县农业农村局 | 凤凰县农业农村局 | 第一次调整
99 | 人居环境改造 | 村基础设施 | 新建 | 千工坪镇胜花村 | 2021-06-15 | 2021-07-30 | 千工坪镇胜花村1、2、7组污水排放水沟建设，人工开挖，规模：主道路40*50,500米，户到30*40,300米，排污管网300米 | 30 | 县统筹整合配套资金 | 196人 | 解决196脱贫人口的出行安全，改善43户196贫困户生产、生活条件等 | 其它 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 第一次调整
100 | 人居环境整治 | 村基础设施 | 新建 | 麻冲乡翻身村 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 排水沟200米、管网300米及垃圾围等 | 19 | 县统筹整合配套资金 | 100人 | 解决100贫困人口的出行安全，改善32户100贫困户生产、生活条件 | 其它 | 县农业农村局 | 麻冲乡人民政府 | 第一次调整
101 | 基础设施建设 | 村基础设施 | 新建 | 廖家桥镇菖蒲塘村 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 高效节能项目水毁、水管安装及垃圾围2个 | 3.8 | 县统筹整合配套资金 | 86人 | 改善23户脱贫户86人生产生活条件 | 其它 | 县乡村振兴局 | 廖家桥镇人民政府 | 第一次调整
102 | 基础设施建设 | 村基础设施 | 新建 | 新场镇大坡村 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 道路及场地硬化510m2 | 4.5 | 县统筹整合配套资金 | 289人 | 改善68户脱贫户289人生产生活条件 | 其它 | 县乡村振兴局 | 新场镇人民政府 | 第一次调整
103 | 防返贫致贫 | 其他 | 新建 | 17个乡镇 | 2021-04-01 | 2021-11-01 | 防止未消除风险的监测对象返贫致贫 | 306 | 县统筹整合配套资金 | 1557人 | 防止约664户1557人返贫致贫 | 直接帮扶 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 第一次调整
104 | 小型公益性设施 | 村基础设施 | 新建 | 竿子坪镇新民村 | 2021-05-01 | 2021-10-01 | 竿子坪镇新民村“三组”道路硬化工程路面宽3.5米、长1.34㎞，及小型公益性设施面积700㎡ | 20 | 县统筹整合配套资金 | 1613人 | 解决544户1613人人口的出行困难或改善128户贫困户生产、生活条件等 | 其它 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 第一次调整
105 | 扶贫交流基地附属设施 | 村基础设施 | 新建 | 新场镇大坡村 | 2021-04-01 | 2021-06-01 | 新修道路230米（含挡土墙） | 23.8 | 县统筹整合配套资金 | 290人 | 改善68户290人群众生产生活条件 | 其它 | 县乡村振兴局 | 新场镇人民政府 | 第一次调整
106 | 一站式社区综合服务设施 | 村基础设施 | 新建 | 阿拉营镇黄丝桥社区 | 2019-10-01 | 2020-05-01 | 一站式社区综合服务设施建设1处 | 23.96 | 县统筹整合配套资金 | 全村村民 | 补齐短板、夯实执政根基，打通服务群众最后一公里，受益全村所有群众 | 其它 | 县委组织部 | 县组织部 | 第一次调整
107 | 一站式社区综合服务设施 | 村基础设施 | 新建 | 腊尔山镇岩坎村 | 2021-03-01 | 2021-07-01 | 一站式社区综合服务设施建设1处 | 80 | 县统筹整合配套资金 | 全村村民 | 补齐短板、夯实执政根基，打通服务群众最后一公里，受益全村所有群众 | 其它 | 县委组织部 | 县组织部 | 第一次调整
108 | 一站式社区综合服务设施建设 | 村基础设施 | 新建 | 禾库安置区 | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 新建水井1座，广场照明灯12座及其他基础设施建设等 | 100 | 县统筹整合配套资金 | 4784人 | 改善禾库镇安置区932户4784人的生产生活条件 | 其它 | 县发展和改革局 | 县发改局 | 第一次调整
109 | 河堤维修项目 | 村基础设施 | 新建 | 水打田乡红星村 | 2021-04-01 | 2021-07-01 | 维修河堤150米 | 20 | 县统筹整合配套资金 | 2031人 | 改善542户2031人，其中脱贫人口92户366人的生产生活条件 | 其它 | 县发展和改革局 | 县发改局 | 第一次调整
110 | 安置区基础设施 | 村基础设施 | 新建 | 阿拉营镇黄丝桥村 | 2021-04-01 | 2021-07-01 | 地面硬化1200平方米、排水沟等； | 48 | 县统筹整合配套资金 | 3941人 | 改善1073户3941人，其中脱贫人口140户567人的生产生活条件 | 其它 | 县发展和改革局 | 县发改局 | 第一次调整
111 | 危房改造 | 村基础设施 | 新建 | 全县 | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 脱贫户及边缘易致贫户危房改造20栋 | 80 | 县统筹整合配套资金 | 70人 | 解决脱贫户及边缘易致贫户70人的住房安全保障 | 其它 | 县住建局 | 县住建局 | 第一次调整
112 | 产业配套设备 | 村基础设施 | 新建 | 腊尔山镇、沱江镇、山江镇、林峰乡、麻冲乡、廖家桥镇、千工坪镇、木江坪镇、阿拉营镇 | 2021年4 | 2021年12 | 茶叶电炒锅56个 | 4.032 | 县统筹整合配套资金 | 264人 | 炒茶、制茶培训 | 委托帮扶、直接帮扶 | 县水利局 | 县水利局 | 第一次调整
113 | 产业配套设备 | 村基础设施 | 新建 | 1、山江镇新光村；2、廖家桥镇椿木坪村；3、都里村 | 2021年3 | 2021年6 | 炒茶机械设备采购3台 | 27.04 | 县统筹整合配套资金 | 189人 | 炒茶、制茶 | 委托帮扶、直接帮扶 | 县水利局 | 县水利局 | 第一次调整
114 | 农村饮水安全工程 | 村基础设施 | 新建 | 全县 | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 全县农村饮水安全水质检测、消毒药品发放 | 380 | 县统筹整合配套资金 | 86208人 | 改善全县农村人口饮水水质 | 其它 | 县水利局 | 县水利局 | 第一次调整
115 | 农村饮水安全工程 | 村基础设施 | 新建 | 沱江镇土桥村 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 给水管网总长9130米（菖蒲塘至樱桃坳隧道DN200骨架钢丝管：3860米；樱桃坳隧道至蒿菜坪DN160骨架钢丝管：1620米；樱桃坳隧道至铁桥安置区DN80骨架钢丝管：900米；入村支管DN50涂朔钢管：1850米；DN40：900米）；加压泵站一座。该项目建成后解决廖家桥镇樱桃坳、木根井村及沱江镇凉水井、蒿菜坪、铁桥安置区的供水，服务用户约600户，人口约3000人。（不含入户管网、水表） | 390 | 县统筹整合配套资金 | 560人 | 改善120户560人生活用水环境，提高群众满意度 | 其它 | 县住建局 | 县住建局 | 第一次调整
116 | 村集体经济提质项目 | 技能培训 | 新建 | 全县 | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 培养和加强职业农民管理400人 | 1000 | 县统筹整合配套资金 | 1000人 | 实现村集体产业有效管护1.2万亩 | 其它 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 第一次调整
117 | 宣传推介农产品 | 产业发展 | 新建 | 全县 | 2021-06-06 | 2022-06-06 | 雪茶产品宣传：湖南电视台气象好产品宣传；乌鲁木齐、哈尔滨等10个省会城市营销宣传 | 50 | 县统筹整合配套资金 | 320人 | 增加2万公斤销量，增加销售额480万元 | 其它 | 县农经站 | 县农经站 | 第一次调整
118 | 公益性岗位 | 公益岗位 | 新建 | 全县 | 2021-01-01 | 2021-06-01 | 水利员203岗位 | 205 | 县统筹整合配套资金 | 203人 | 提供203个岗位，每年增加1万元/岗 | 直接帮扶 | 县水利局 | 县水利局 | 第一次调整
119 | 公益性岗位 | 公益岗位 | 新建 | 全县 | 2021-01-01 | 2021-06-01 | 产业管护员400岗位 | 400 | 县统筹整合配套资金 | 400人 | 提供400个岗位，每年增加1万元/岗 | 直接帮扶 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 第一次调整
120 | 品牌打造 | 产业发展 | 新建 | 全县 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 地标农产品1个，有机品牌4个，绿色品牌15个；农产品地理商标1个 | 41.5 | 县统筹整合配套资金 | 245人 | 促进农产品安全，提升产品质量，打造凤凰农产品品牌，提高凤凰农产品知名度 | 直接帮扶 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 第一次调整
121 | 品牌打造 | 产业发展 | 新建 | 全县 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 农产品地理商标6个，驰名商标1个。 | 150 | 县统筹整合配套资金 | 286人 | 打造县域区域品牌，提升农业产业质量，助力乡村振兴 | 直接帮扶 | 县市监局 | 县市监局 | 第一次调整
122 | 扶贫车间建设 | 扶贫车间 | 新建 | 全县 | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 建设扶贫车间12个 | 600 | 县统筹整合配套资金 | 1500人 | 建设扶贫车间12个，提供1500个就业岗位。 | 其它 | 县发展和改革局 | 县发改局 | 第一次调整
123 | 凤凰县易地扶贫搬迁户就业技能培训 | 技能培训 | 新建 | 禾库镇、阿拉营镇、吉信镇、廖家桥镇等 | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 实施禾镇、阿拉营镇、廖家桥镇等搬迁户就业生活技能培训230人，解决230人稳定就业。 | 100 | 县统筹整合配套资金 | 230人 | 就业生活技能培训230人、解决230人稳定就业 | 其它 | 县发展和改革局 | 县发改局 | 第一次调整
124 | 易地扶贫搬迁地方政府贷款贴息 | 产业发展 | 新建 | 全县 | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 易地扶贫搬迁县本级工商行贷款2.37亿元，年息4.9%，年还息1161.3万元 | 1167 | 县统筹整合配套资金 | 10929人 | 建设易地扶贫搬迁集中安置点23个，搬迁2388户10929人。 | 其它 | 县发展和改革局 | 县发改局 | 第一次调整
125 | 农村集体经济（宅基地管理收益)信息系统管理平台建设 | 其他 | 新建 | 全县 | 2021-06-01 | 2022-06-01 | 设备采购软件系统建设 | 220 | 县统筹整合配套资金 | 3240人 | 预计每年全县281个村平均增收20万元。 | 其它 | 县农经站 | 县农经站 | 第一次调整
126 | 项目管理费 | 其他 | 新建 | 全县 | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关支出 | 259.85 | 县统筹整合配套资金 | 全县群众 | 通过扶贫项目管理费促进项目实施，发挥资金效益 | 其它 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 第一次调整
127 | 凤凰县南华山国有林场场部建设 | 村基础设施 | 新建 | 南华山国有林场 | 2021-05-01 | 2021-07-01 | 场部前后堡坎200立方，平坝硬化1200平方米及其它附属设施建设等 | 30 | 中央资金 | 15人 | 改善南华山国有林场附属基础设施建设，提高服务质量，贯彻省林业局建设“秀美林场”的积极举措，树立林场良好形象，提高林场干部职工精神面貌。 | 其它 | 县林业局 | 南华山国有林场 | 第一次调整
128 | 凤凰县村组道路建设 | 村基础设施 | 新建 | 阿拉营镇新寨村 | 2021-06-01 | 2021-08-01 | 3组通村小道路硬化，长250米，宽4.5米。 | 5 | 中央资金 | 198人 | 解决3组41户198人出行难问题 | 其它 | 县民政局 | 县民政局 | 第一次调整
129 | 凤凰县村组机耕道建设 | 村基础设施 | 新建 | 新场镇先锋村 | 2021-06-01 | 2021-08-01 | 新挖280米路基和水沟、修35米堡坎，修涵洞16米. | 5 | 中央资金 | 287人 | 解决3组62户287人产业机耕道困难问题 | 其它 | 县民政局 | 县民政局 | 第一次调整
130 | 凤凰县村组便桥建设 | 村基础设施 | 新建 | 林峰乡明星村 | 2021-06-01 | 2021-09-01 | 明星村第八组，新建便桥，长约10米，宽4米，高4米。 | 5 | 中央资金 | 281人 | 解决8组57户281人生产运输困难 | 其它 | 县民政局 | 县民政局 | 第一次调整
131 | 2019年创建全省民族团结示范单位 | 其他 | 新建 | 凤凰县 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 千工坪镇官上坪村和山江镇大马村创建全省民族团结示范单位 | 10 | 中央资金 | 1271人 | 通过创建，进一步筑牢官上坪村295户1271人和大马村236户1061人中华民族共同体意识 | 其它 | 县民宗局 | 县民宗局 | 第一次调整
132 | 巾帼扶贫培训 | 技能培训 | 新建 | 全县 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 开展城乡妇女职业技能培训 | 12 | 中央资金 | 120人 | 培训120名城乡妇女，使她们掌握就业技能，实现增收。 | 其它 | 县妇联 | 县妇联 | 第一次调整
133 | 麻冲乡竹山村通村公路建设 | 村基础设施 | 新建 | 麻冲乡竹山村 | 2021-08-01 | 2021-12-01 | 通组公路硬化1.6千米，开挖600米 | 90 | 中央资金 | 1256人 | 持续改善310户1256个群众生产、生活条件等。 | 其它 | 县民宗局 | 县民宗局 | 第一次调整
134 | 新场镇大坡村青石板路项目 | 村基础设施 | 新建 | 新场镇大坡村 | 2021-08-01 | 2021-12-01 | 拱桥2座、游步道550米、青条石跳岩2处、公共卫生间1座、长廊1座、亭子1座等 | 283 | 中央资金 | 1016人 | 持续改善246户1016个群众生产、生活条件等 | 其它 | 县民宗局 | 县民宗局 | 第一次调整
135 | 凤凰县猕猴桃品质提升 | 产业发展 | 新建 | 沱江镇、茶田镇、腊尔山镇、廖家桥镇、麻冲乡、新场镇、木江坪镇、禾库镇、林峰乡 | 2021.7 | 2021.12 | 针对高低不同海拨栽培的红心及米良1号猕猴桃，通过配方施肥等进行施肥科学管理，探索技术路径，实施品质提升，增加效益，示范面积：900亩。 | 18 | 中央资金 | 642人 | 提升品质，增加效益 | 直接帮扶 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 第一次调整
136 | 村集体经济 | 产业发展 | 新建 | 阿拉营镇团结村 | 2021.9 | 2021.12 | 发展农家乐民宿 | 50 | 中央资金 | 958人 | 项目落地，年增加村集体收入约3万元，发展壮大村集体经济。 | 直接帮扶 | 县委组织部 | 县经管站 | 第一次调整
137 | 村集体经济 | 产业发展 | 新建 | 阿拉营镇新岩村 | 2021.9 | 2021.12 | 发展蔬菜产业 | 50 | 中央资金 | 964人 | 项目落地，年增加村集体收入约3万元，发展壮大村集体经济。 | 直接帮扶 | 县委组织部 | 县经管站 | 第一次调整
138 | 村集体经济 | 产业发展 | 新建 | 筸子坪镇阳光村 | 2021.9 | 2021.12 | 发展蔬菜种植产业 | 50 | 中央资金 | 912人 | 项目落地，年增加村集体收入约3万元，发展壮大村集体经济。 | 直接帮扶 | 县委组织部 | 县经管站 | 第一次调整
139 | 村集体经济 | 产业发展 | 新建 | 禾库镇德榜村 | 2021.9 | 2021.12 | 发展蚕桑种植业 | 50 | 中央资金 | 1012人 | 项目落地，年增加村集体收入约3万元，发展壮大村集体经济。 | 直接帮扶 | 县委组织部 | 县经管站 | 第一次调整
140 | 村集体经济 | 产业发展 | 新建 | 廖家桥镇椿木坪村 | 2021.9 | 2021.12 | 茶叶加工及销售 | 50 | 中央资金 | 912人 | 项目落地，年增加村集体收入约3万元，发展壮大村集体经济。 | 直接帮扶 | 县委组织部 | 县经管站 | 第一次调整
141 | 村集体经济 | 产业发展 | 新建 | 廖家桥镇廖家桥社区 | 2021.9 | 2021.12 | 发展猕猴桃种植 | 50 | 中央资金 | 978人 | 项目落地，年增加村集体收入约3万元，发展壮大村集体经济。 | 直接帮扶 | 县委组织部 | 县经管站 | 第一次调整
142 | 村集体经济 | 产业发展 | 新建 | 新场镇木根塘村 | 2021.9 | 2021.12 | 油茶产业养护及套种 | 50 | 中央资金 | 956人 | 项目落地，年增加村集体收入约3万元，发展壮大村集体经济。 | 直接帮扶 | 县委组织部 | 县经管站 | 第一次调整
143 | 产业附属设施 | 产业发展 | 新建 | 腊尔山镇夯卡村 | 2021.9 | 2021.12 | 气调库道路及场地硬化1144㎡，深水井及泵房一座 | 25.03 | 中央资金 | 987人 | 改善气调库运输条件 | 其它 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 第一次调整
144 | 产业附属设施 | 产业发展 | 新建 | 腊尔山镇夺西社区 | 2021.9 | 2021.12 | 农产品转运场硬化2000平方及配套设施等 | 65 | 中央资金 | 162人 | 改善40户162人村民生产生活条件 | 其它 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 第一次调整
145 | 凤凰县高标准农建设项目 | 产业发展 | 新建 | 新场镇火马村、三口村、茨岩社区、白泥村、牯牛村、寸金村、长田村 | 2021-09-01 | 2022-02-01 | 牯牛村：灌溉渠280m，排洪渠812m，山塘2座及附属设施等 白泥村：生产道350m及附属设施等 寸金村：灌溉渠2096m，排洪渠910m，道路硬化1235m及附属设施等 火马村：山塘维修1座 茨岩社区：排洪渠4800m，道路硬化412m及附属设施等 三口村：排洪渠1978m及附属设施等 长田村：排洪渠5245m，灌溉渠957m，拦河坝1座，山塘2座，道路硬化1300m，高效节水灌溉500亩及附属设施等 | 3231.51 | 中央资金 | 12111人 | 建设高标准农田1.27万亩，高效节水灌溉0.05万亩，项目区直接受益农户2205户，受益农业人口数12111人，直接受益农民年纯收入增加总额417万元 | 其它 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 第一次调整
146 | 凤凰县高标准农建设项目 | 产业发展 | 新建 | 廖家桥镇上报村、林寨村、八斗丘村 | 2021-09-01 | 2022-02-01 | 林寨村：排洪渠260m，灌溉渠40m，道路硬化1066m及附属设施等 上报村：排洪渠1440m及附属设施等 八斗丘村：灌溉渠1310m，排洪渠1570m，排灌渠379m，河堤710m及附属设施等 | 551.94 | 中央资金 | 4656人 | 建设高标准农田1.2万亩，项目区直接受益农户775户，受益农业人口数4656人，直接受益农民年纯收入增加总额160万元 | 其它 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 第一次调整
147 | 凤凰县高标准农建设项目 | 产业发展 | 新建 | 林峰乡江家坪村、前进村 | 2021-09-01 | 2022-02-01 | 前进村：山塘2座，河堤659m及附属设施等，投资156.17万元 江家坪村：河堤1046m及附属设施等，投资105.12万元 | 274.35 | 中央资金 | 2300人 | 建设高标准农田0.31万亩，项目区直接受益农户383户，受益农业人口数2300人，直接受益农民年纯收入增加总额79万元 | 其它 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 第一次调整
148 | 凤凰县高标准农建设项目 | 产业发展 | 新建 | 山江镇毛都塘村 | 2021-09-01 | 2022-02-01 | 毛都塘村：道路硬化3069m及附属设施等 | 149.12 | 中央资金 | 1207人 | 建设高标准农田0.12万亩，项目区直接受益农户210户，受益农业人口数1207人，直接受益农民年纯收入增加总额41万元 | 其它 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 第一次调整
149 | 凤凰县高标准农建设项目 | 产业发展 | 新建 | 千工坪镇都良田村 | 2021-09-01 | 2022-02-01 | 都良田村：高效节水灌溉900亩，河堤500m，排洪渠520m，道路硬化400m及附属设施等 | 316.29 | 中央资金 | 1797人 | 建设高标准农田0.14万亩，高效节水灌溉0.09万亩，项目区直接受益农户299户，受益农业人口数1797人，直接受益农民年纯收入增加总额61万元 | 其它 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 第一次调整
150 | 凤凰县高标准农建设项目 | 产业发展 | 新建 | 两林乡板新村 | 2021-09-01 | 2022-02-01 | 板新村：排洪渠550m及附属设施等 | 46.84 | 中央资金 | 1310人 | 建设高标准农田0.045万亩，项目区直接受益农户218户，受益农业人口数1310人，直接受益农民年纯收入增加总额45万元 | 其它 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 第一次调整
151 | 凤凰县高标准农建设项目 | 产业发展 | 新建 | 腊尔山镇夺西村 | 2021-09-01 | 2022-02-01 | 夺西村：山塘维修2座，道路硬化78m及附属设施等 | 47.95 | 中央资金 | 1585人 | 建设高标准农田0.13万亩，项目区直接受益农户264户，受益农业人口数1585人，直接受益农民年纯收入增加总额54万元 | 其它 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 第一次调整
152 | 凤凰县高标准农建设项目 | 产业发展 | 新建 | 新场镇火马村、三口村、茨岩社区、白泥村、牯牛村、寸金村、长田村；廖家桥镇林寨村、上报村、八斗丘村；腊尔山镇夺西村；两林乡板新村；山江镇毛都塘村；千工坪镇都良田村；林峰乡前进村、江家坪村等七个乡镇16个村 | 2021-09-01 | 2022-02-01 | 耕地质量鉴定1020处及资料数据等 | 98 | 中央资金 | 6000人 | 完成3.23万亩高标准农田的耕地质量鉴定 | 其它 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 第一次调整
153 | 凤凰县高标准农建设项目 | 产业发展 | 新建 | 新场镇火马村、三口村、茨岩社区、白泥村、牯牛村、寸金村、长田村；廖家桥镇林寨村、上报村、八斗丘村；腊尔山镇夺西村；两林乡板新村；山江镇毛都塘村；千工坪镇都良田村；林峰乡前进村、江家坪村等七个乡镇16个村 | 2021-09-01 | 2022-02-01 | 土壤改良：酸性土壤改良3200亩，地力培肥26000亩等 | 283 | 中央资金 | 13000人 | 治理酸性土壤3200亩，地力培肥26000亩 | 其它 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 第一次调整
154 | 村间道路硬化 | 村基础设施 | 新建 | 竿子坪镇欧阳村 | 2021.9 | 2021.12 | 道路硬化长300米，宽1米及挡土墙 | 12.27 | 中央资金 | 35人 | 改善35人口生产生活条件 | 其它 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 第一次调整
155 | 村组道路建设 | 村基础设施 | 新建 | 茶田镇砂罗村 | 2021.9 | 2021.12 | 通组公路硬化长1.5公里 | 75 | 中央资金 | 965人 | 改善全村人口出行条件 | 其它 | 县交通运输局 | 县交通局 | 第一次调整
156 | 廖家桥镇永兴村水毁工程 | 村基础设施 | 新建 | 廖家桥镇永兴村 | 2021-08-01 | 2021-11-01 | 凤凰县廖家桥镇永兴村水毁工程，本项目借石方回填61.5m³，浆砌块石挡土墙181.38m³，砼路面90.7m2等工程。 | 12.2525 | 中央资金 | 1012人 | 解决永兴村群众生产生活、交通运输条件等 | 其它 | 县交通运输局 | 县交通局 | 第一次调整
157 | 麻冲乡竹山村长潭岗码头道路工程 | 村基础设施 | 新建 | 麻冲乡竹山村 | 2021-08-01 | 2021-12-01 | 道路硬化0.88km,路面宽4.5m，及道路排水沟、标线等 | 182.66 | 中央资金 | 274人 | 改善310户1256人，其中贫困人口66户274人的生产生活条件 | 其它 | 县发展和改革局 | 县发改局 | 第一次调整
158 | 凤凰县麻冲乡竹山村星空营地道路建设工程 | 村基础设施 | 新建 | 麻冲乡竹山村 | 2021-08-01 | 2021-12-01 | 道路硬化3996平方米，车位划线等 | 151.2 | 中央资金 | 274人 | 改善310户1256人，其中贫困人口66户274人的生产生活条件 | 其它 | 县发展和改革局 | 县发改局 | 第一次调整
159 | 凤凰县水打田乡红星村牛栏山道路扩宽工程 | 村基础设施 | 新建 | 水打田乡红星村 | 2021-08-01 | 2021-12-01 | 道路加宽2.2km，土石方开挖、排水沟、浆砌石等 | 196.14 | 中央资金 | 366人 | 改善542户2031人，其中贫困人口92户366人的生产生活条件 | 其它 | 县发展和改革局 | 县发改局 | 第一次调整
160 | 危桥改建 | 村基础设施 | 新建 | 阿拉镇牛堰村 | 2020.9 | 2021.3 | 牛堰桥1座 | 107.44 | 中央资金 | 2000人 | 解决2000人左右村民安全出行问题 | 其它 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心 | 第一次调整
161 | 危桥改建 | 村基础设施 | 新建 | 木江坪镇木江坪村 | 2020.9 | 2021.3 | 木江坪一桥1座 | 29.43 | 中央资金 | 2000人 | 解决2000人左右村民安全出行问题 | 其它 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心 | 第一次调整
162 | 危桥改建 | 村基础设施 | 新建 | 木江坪镇木江坪村 | 2020.9 | 2021.3 | 木江坪二桥1座 | 28.36 | 中央资金 | 23000人 | 解决G354国道村民安全出行问题 | 其它 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心 | 第一次调整
163 | 危桥改建 | 村基础设施 | 新建 | 木江坪镇均匀坪村 | 2020.9 | 2021.3 | 猫儿口桥1座 | 178 | 中央资金 | 10000人 | 解决万人以上村民安全出行问题 | 其它 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心 | 第一次调整
164 | 危桥改建 | 村基础设施 | 新建 | 新场镇新场村 | 2020.9 | 2021.3 | 金子江桥1座 | 19.69 | 中央资金 | 10000人 | 解决万人以上村民安全出行问题 | 其它 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心 | 第一次调整
165 | 危桥改建 | 村基础设施 | 新建 | 水打田乡天堂村 | 2020.9 | 2021.3 | 天堂二桥1座 | 67.44 | 中央资金 | 2000人 | 解决2000人左右村民安全出行问题 | 其它 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心 | 第一次调整
166 | 危桥改建 | 村基础设施 | 新建 | 吉信镇万溶江村 | 2020.9 | 2021.3 | 米禾桥1座 | 156.24 | 中央资金 | 1000人 | 解决1000人左右村民安全出行问题 | 其它 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心 | 第一次调整
167 | 危桥改建 | 村基础设施 | 新建 | 沱江镇十里牌村 | 2020.9 | 2021.3 | 雨落溪一桥1座 | 64.87 | 中央资金 | 2000人 | 解决2000人左右村民安全出行问题 | 其它 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心 | 第一次调整
168 | 危桥改建 | 村基础设施 | 新建 | 廖家桥镇老田冲村 | 2020.9 | 2021.3 | 老田冲桥1座 | 69.88 | 中央资金 | 8000人 | 解决8000人左右村民安全出行问题 | 其它 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心 | 第一次调整
169 | 危桥改建 | 村基础设施 | 新建 | 竿子坪镇洞脚村 | 2020.9 | 2021.3 | 洞脚二桥1座 | 67.24 | 中央资金 | 3000人 | 解决3000人左右村民安全出行问题 | 其它 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心 | 第一次调整
170 | 危桥改建 | 村基础设施 | 新建 | 新场乡古林村 | 2020.9 | 2021.3 | 古冲一桥1座 | 35.62 | 中央资金 | 10000人 | 解决了万人以上村民安全出行问题 | 其它 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心 | 第一次调整
171 | 危桥改建 | 村基础设施 | 新建 | 千工坪镇胜花村 | 2020.9 | 2021.3 | 长潭岗桥1座 | 47.2 | 中央资金 | 2000人 | 解决2000人左右村民安全出行问题 | 其它 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心 | 第一次调整
172 | 危桥改建 | 村基础设施 | 新建 | 沱江镇长坪村 | 2020.9 | 2021.3 | 屋粟桥1座 | 94.93 | 中央资金 | 2000人 | 解决2000人左右村民安全出行问题 | 其它 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心 | 第一次调整
173 | 危桥改建 | 村基础设施 | 新建 | 吉信镇高山村 | 2020.9 | 2021.3 | 高山桥1座 | 53.64 | 中央资金 | 3000人 | 解决3000人左右村民安全出行问题 | 其它 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心 | 第一次调整
174 | 危桥改建 | 村基础设施 | 新建 | 吉信镇都溶村 | 2020.9 | 2021.3 | 都溶桥1座 | 26.92 | 中央资金 | 2000人 | 解决2000人左右村民安全出行问题 | 其它 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心 | 第一次调整
175 | 危桥改建 | 村基础设施 | 新建 | 林峰乡明星村 | 2020.9 | 2021.3 | 易家坳桥1座 | 94.99 | 中央资金 | 1000人 | 解决1000人左右村民安全出行问题 | 其它 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心 | 第一次调整
176 | 危桥改建 | 村基础设施 | 新建 | 木江坪镇万星村 | 2020.9 | 2021.3 | 万星桥1座 | 92.88 | 中央资金 | 2000人 | 解决2000人左右村民安全出行问题 | 其它 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心 | 第一次调整
177 | 危桥改建 | 村基础设施 | 新建 | 沱江镇龙潭村 | 2020.9 | 2021.3 | 牯牛坪桥1座 | 71.88 | 中央资金 | 3000人 | 解决3000人左右村民安全出行问题 | 其它 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心 | 第一次调整
178 | 危桥改建 | 村基础设施 | 新建 | 沱江镇官庄村 | 2020.9 | 2021.3 | 拖索桥1座 | 77.09 | 中央资金 | 2000人 | 解决2000人左右村民安全出行问题 | 其它 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心 | 第一次调整
179 | 五小水利工程 | 村基础设施 | 新建 | 竿子坪镇板参晒金塘 | 2021.9 | 2021.12 | 建设储水窖20个及山塘等 | 30 | 中央资金 | 159人 | 改善38户159人灌溉条件 | 其它 | 县水利局 | 县水利局 | 第一次调整
180 | 五小水利工程 | 村基础设施 | 新建 | 阿拉营镇黄合社区 | 2021-04-01 | 2021-09-01 | 阿拉营镇黄合茶厂整修6个小山塘 | 37.72 | 中央资金 | 51人 | 改善300亩茶园灌溉用水，涉及脱贫人口51人 | 其它 | 县水利局 | 县水利局 | 第一次调整
181 | 凤凰县山洪灾害防治项目 | 村基础设施 | 新建 | 全县各乡镇 | 2021-04-01 | 2021-09-01 | 山洪灾害非工程措施平台升级及硬件升级 | 15 | 中央资金 | 37万人 | 提升全县约9.4万户37万人民群众防洪减灾能力 | 其它 | 县水利局 | 县水利局 | 第一次调整
182 | 全县水库维修养护工程 | 村基础设施 | 新建 | 全县各乡镇 | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 全县水库维修养护 | 129 | 中央资金 | 21.9万人 | 保障全县水库正常库容1.8亿m3，改善全县水库灌溉面积18.39万亩，水库下游保护人口21.9万人，保护耕地面积13.15万亩。 | 其它 | 县水利局 | 县水库管理中心 | 第一次调整
183 | 五小水利工程 | 村基础设施 | 新建 | 腊尔山镇追高来村 | 2021-04-01 | 2021-09-01 | 整修山塘1口 | 42.23 | 中央资金 | 102人 | 改善稻田灌溉面积125亩，涉及贫困人口102人 | 其它 | 县水利局 | 县水利局 | 第一次调整
184 | 五小水利工程 | 村基础设施 | 新建 | 腊尔山镇夯卡村 | 2021-04-01 | 2021-09-01 | 山塘维修改造 | 67.77 | 中央资金 | 80人 | 改善稻田灌溉面积68亩，涉及贫困人口80人 | 其它 | 县水利局 | 县水利局 | 第一次调整
185 | 凤凰县廖家桥镇菖蒲塘村高效节水续建工程 | 村基础设施 | 新建 | 廖家桥镇菖蒲塘村 | 2021-04-01 | 2021-09-01 | 安装支管 31555m总灌溉面积 4276 亩，增加6#机组7.5kw加压泵一台。 | 384.08 | 中央资金 | 2240人 | 新增节水灌溉4276 亩，受益人口2240人，涉及脱贫人口250人 | 其它 | 县水利局 | 县水利局 | 第一次调整
186 | 2021年农村改厕示范村和示范户创建 | 村基础设施 | 新建 | 新场镇大坡村、廖家桥镇上报村、17个乡镇34个首厕示范户 | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 用于采购建设三格式等无害化卫生厕所工程中使用的整体式三格化粪池、便器、自来水冲水水厢等建设材料，共234套 | 35.1 | 中央资金 | 234户 | 改善234户农户生活条件 | 其它 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 第一次调整
187 | 2021年农村改厕竹山示范村创建 | 村基础设施 | 新建 | 麻冲乡竹山村 | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 建设无害化卫生厕所100个 | 30 | 中央资金 | 100户 | 改善100户农户生活条件 | 其它 | 县农业农村局 | 麻冲乡 | 第一次调整
188 | 人居环境整治 | 村基础设施 | 新建 | 林峰乡明星村 | 2021.9 | 2021.12 | 函管直径1.2米的一根，挡土墙2处，清理渠道长1350米，垃圾二次转运，盖板涵1处 | 17 | 中央资金 | 308人 | 改善88户308人生活条件 | 其它 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 第一次调整
189 | 人居环境整治 | 村基础设施 | 新建 | 吉信镇得胜营社区 | 2021.9 | 2021.12 | 新修渠道35米，渠道清淤430米及挡土墙等 | 15.07 | 中央资金 | 125人 | 改善35户125人生活条件 | 其它 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 第一次调整
190 | 其他基础设施 | 村基础设施 | 新建 | 腊尔山镇苏马河村 | 2021.9 | 2021.12 | 户间道硬化及场地硬化等 | 11 | 中央资金 | 2503人 | 改善全村504户2503人生产生活条件 | 其它 | 县乡村振兴局 | 腊尔山镇 | 第一次调整
191 | 农村饮水安全工程 | 村基础设施 | 新建 | 廖家桥镇永兴村 | 2021.9 | 2021.11 | 水井维修1口 | 10 | 中央资金 | 159人 | 改善38户159人饮水条件 | 其它 | 县水利局 | 县水利局 | 第一次调整
192 | 农村饮水安全工程 | 村基础设施 | 新建 | 全县17个乡镇 | 2021-04-01 | 2021-12-01 | 农村供水工程运行与维护。 | 90 | 中央资金 | 8100人 | 改善1800户8100人生活用水环境提高群众满意度 | 其它 | 县水利局 | 县水利局 | 第一次调整
193 | 农村安全饮水项目 | 村基础设施 | 新建 | 水打田乡袍上村 | 2021.9 | 2021.12 | 新修拦河坝、水池、管网等 | 10 | 中央资金 | 1174人 | 改善全村336户1174人饮水安全问题 | 其它 | 县乡村振兴局 | 水打田乡 | 第一次调整
194 | 山江镇凉灯村青石板路项目 | 村基础设施 | 新建 | 山江镇凉灯村 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 新修青石板路长 0.761千米，宽1.25 米 | 135 | 中央资金 | 326人 | 解决326脱贫人口的出行困难或改善73户脱贫户生产、生活条件等 | 其它 | 县民宗局 | 县民宗局 | 第一次调整
195 | 山江镇大马村青石板路项目 | 村基础设施 | 新建 | 山江镇大马村 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 新修青石板路 0.938千米，1.25 米宽，便民桥1座 | 233 | 中央资金 | 287人 | 解决287脱贫人口的出行困难或改善69户脱贫户生产、生活条件等 | 其它 | 县民宗局 | 县民宗局 | 第一次调整
196 | 炯文化广场设施建设 | 村基础设施 | 新建 | 千工坪镇官上坪村 | 2021-08-01 | 2021-12-01 | 炯文化广场表演台及附属设施建设 | 97 | 中央资金 | 1271人 | 解决295户1271个群众精神文化生活需求等。 | 其它 | 县民宗局 | 县民宗局 | 第一次调整
197 | 安全避险便道 | 村基础设施 | 新建 | 廖家桥镇满江村 | 2021.9 | 2021.12 | 路面硬化495m，宽1.2m | 7.94 | 中央资金 | 865人 | 改善全村人口出行安全条件 | 其它 | 县乡村振兴局 | 廖家桥镇 | 第一次调整
198 | 水毁项目 | 村基础设施 | 新建 | 水打田乡水田村 | 2021.9 | 2021.12 | 水毁修复、 路面整平修复长200m及挡土墙、盖板涵一处 | 5.53 | 中央资金 | 85人 | 改善85人口生产生活条件 | 其它 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 第一次调整
199 | 水毁项目 | 村基础设施 | 新建 | 水打田乡坪溪山村 | 2021.9 | 2021.12 | 水毁修复浆砌石挡墙181.5m³ | 8.06 | 中央资金 | 320人 | 改善320人口生产生活条件 | 其它 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 第一次调整
200 | 水毁项目 | 村基础设施 | 新建 | 水打田乡五林村 | 2021.9 | 2021.12 | 水毁修复高边坡浆砌石挡墙1007m³ | 50 | 中央资金 | 963人 | 改善全村人口生产生活条件 | 其它 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 第一次调整
201 | 水毁项目 | 村基础设施 | 新建 | 水打田乡池坪村 | 2021.9 | 2021.12 | 水毁修复：路面整平修复560㎡、排水沟160m | 8.71 | 中央资金 | 895人 | 改善全村人口生产生活条件 | 其它 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 第一次调整
202 | 水毁项目 | 村基础设施 | 新建 | 木江坪镇木江坪社区 | 2021.9 | 2021.12 | 产业道水毁维修(涵洞一处) | 8 | 中央资金 | 1215人 | 改善全村人口生产生活条件 | 其它 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 第一次调整
203 | 务工补助 | 基本公共服务 | 新建 | 全县 | 2021.8 | 2021.11 | 给予35名赴济南务工贫困劳动力务工、生活补助 | 14.85 | 中央资金 | 35人 | 给予赴济南务工贫贫困劳动力务工补助 | 直接帮扶 | 县人社局 | 县人社局 | 第一次调整
204 | 户间道硬化 | 村基础设施 | 新建 | 廖家桥镇上报村 | 2021-09-20 | 2021-12-20 | 户间道硬化1.2-2.5米宽1135米、3-3.5米宽961米。 | 50 | 中央资金 | 1832人 | 改善村民生产生活条件 | 其它 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 第二次调整
205 | 产业配套设施 | 村基础设施 | 新建 | 廖家桥镇上报村 | 2021-09-20 | 2021-12-20 | 茶叶配套设施(生产线)：40揉捻机，55揉捻机，15平方米链板，自动烘干机，18槽理条机，摇青机，颗粒加热温控 ，冷藏库（茶叶）30立方"等其他平配套设备 | 50 | 中央资金 | 1832人 | 巩固拓展脱贫攻坚成果，增加农户收益 | 其它 | 县水利局 | 县水利局 | 第二次调整
206 | 产业配套设施 | 产业发展 | 新建 | 廖家桥镇椿木坪村6组 | 2021-09-01 | 2021-12-01 | 茶叶加工车间： 1.平整土地，建设800平方米的标准化茶叶加工车间。车间屋顶考虑今后屋顶光伏安装需求。 2.购置红茶、绿茶加工设备各一套，新增摊青机10台。 | 100 | 中央资金 | 203户860人 | 壮大村集体经济，满足全村鲜叶加工需求，为村集体增收创效，全村203户，876人受益 | 直接帮扶 | 县水利局 | 县水利局 | 第二次调整
207 | 生态综合养殖场 | 产业发展 | 新建 | 千工坪镇黄沙坪村 | 2021-09-01 | 2021-12-01 | 主体建筑面积900平米，配套100立方水池、三级化粪池、粪便处理设备、围墙、专变、小型泵站等；购买牛犊、饲料；购买甜象草、黑麦草、巨菊草、俄罗斯草、牛至草五种牧草种子等。 | 100 | 中央资金 | 1098人 | 黄沙坪村村集经济增收10万元 | 直接帮扶 | 县畜牧中心 | 县畜牧中心 | 第二次调整
208 | 产业配套设施 | 产业发展 | 新建 | 阿拉营镇化眉村2组 | 2021-10-01 | 2022-03-01 | 建设一个村集体经济属性的茶叶加工厂 | 100 | 中央资金 | 1798人 | 增加村集体经济收入 | 直接帮扶加股份合作 | 县农经站 | 县农经站 | 第二次调整
209 | 产业配套设施 | 村基础设施 | 新建 | 阿拉营镇天龙峡村 | 2021-09-01 | 2021-11-01 | 农产品转运场2个，约950平方米 | 35 | 中央资金 | 203人 | 改善65户203人生产生活条件 | 其它 | 县乡村振兴局 | 阿拉营镇人民政府 | 第二次调整
210 | 人居环境整治 | 村基础设施 | 新建 | 阿拉营镇天龙峡村 | 2021-09-02 | 2021-11-02 | 50盏太阳能灯 | 15 | 中央资金 | 1589人 | 改善村民生产生活条件 | 其它 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 第二次调整
211 | 产业发展 | 产业发展 | 新建 | 阿拉营镇天龙峡村 | 2021-10-30 | 2021-12-20 | 开发靠近天龙峡风景区周边的150亩荒山，需开荒、采购时鲜水果苗，购买肥料，修建果园产业道，安装果园围栏等。 | 50 | 中央资金 | 1589人 | 巩固拓展脱贫攻坚成果，增加农户收益 | 其它 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 第二次调整
212 | 人居环境整治 | 村基础设施 | 新建 | 沱江镇龙潭村 | 2021-09-01 | 2021-12-01 | 亮化：环村公路及村组内新增路灯50盏，维修路灯30盏。 | 15 | 中央资金 | 1257人 | 脱贫攻坚巩固工程，提质改造，改善村民生产生活条件 | 其它 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 第二次调整
213 | 人居环境整治 | 改善生产生活条件 | 新建 | 沱江镇龙潭村 | 2021-09-01 | 2022-02-01 | 改造污水管网，长度1km。 | 70 | 中央资金 | 1257人 | 脱贫攻坚巩固工程，美丽乡村，改善村民生产生活条件 | 其它 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 第二次调整
214 | 人居环境整治 | 改善生产生活条件 | 新建 | 沱江镇龙潭村 | 2021-09-01 | 2021-12-01 | 修建10个垃圾存放点，每个垃圾存放点配2个垃圾桶，采购便器各50个等所建设使用材料 | 15 | 中央资金 | 1257人 | 脱贫攻坚巩固工程，美丽乡村，改善村民生产生活条件 | 其它 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 第二次调整
215 | 农村饮水安全工程 | 改善生产生活条件 | 新建 | 林峰乡黄罗寨村 | 2021-09-02 | 2021-11-09 | 村饮水设施提质改造，含管网维修、8口水井盖棚、水管并网等 | 15 | 中央资金 | 2694人 | 巩固拓展脱贫攻坚成果，完善基础设施建设，改善村民生产生活条件 | 其它 | 县水利局 | 县水利局 | 第二次调整
216 | 人居环境整治 | 改善生产生活条件 | 新建 | 林峰乡黄罗寨村 | 2021-09-02 | 2021-11-09 | 污水处理：191米新修、30米维修和清淤 | 15 | 中央资金 | 2694人 | 巩固拓展脱贫攻坚成果，完善基础设施建设，改善村民生产生活条件 | 其它 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 第二次调整
217 | 户间道硬化 | 村基础设施 | 新建 | 林峰乡黄罗寨村 | 2021-09-02 | 2021-11-09 | 硬化437米（3米宽） | 12 | 中央资金 | 2694人 | 巩固拓展脱贫攻坚成果，完善基础设施建设，改善村民生产生活条件 | 其它 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 第二次调整
218 | 人居环境整治 | 村基础设施 | 新建 | 林峰乡黄罗寨村 | 2021-09-02 | 2021-11-09 | 安装太阳能路灯30盏 | 9 | 中央资金 | 2694人 | 巩固拓展脱贫攻坚成果，完善基础设施建设，改善村民生产生活条件 | 其它 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 第二次调整
219 | 产业配套设施 | 村基础设施 | 新建 | 林峰乡黄罗寨村 | 2021-09-02 | 2021-11-09 | 大棚蔬菜平整土地及灌溉系统等 | 24 | 中央资金 | 2694人 | 巩固拓展脱贫攻坚成果，增加农户收益 | 其它 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 第二次调整
220 | 产业配套设施 | 村基础设施 | 新建 | 林峰乡黄罗寨村 | 2021-09-02 | 2021-11-09 | 产业便道硬化990米（含挡土墙） | 25 | 中央资金 | 132人 | 改善35户132人生产生活条件 | 其它 | 县乡村振兴局 | 林峰乡人民政府 | 第二次调整
221 | 产业道路硬化项目 | 村基础设施 | 新建 | 阿拉营镇天星村 | 2021-08-01 | 2021-12-01 | 新修硬化路3680m2、挡土墙35方 | 50 | 中央资金 | 1536人 | 改善全村400户1536人生产生活条件 | 其它 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 第二次调整
222 | 公益性基础设施 | 基本公共服务 | 新建 | 水打田乡东子山村 | 2021-08-01 | 2021-12-01 | 新修厕所及踏步、护栏 | 7.4 | 中央资金 | 1327人 | 改善全村370户1327人生产生活条件 | 其它 | 县乡村振兴局 | 水打田乡 | 第二次调整
223 | 五小水利工程 | 村基础设施 | 新建 | 水打田乡东子山村 | 2021-08-01 | 2021-12-01 | 新修河堤、清淤 | 16.9 | 中央资金 | 1327人 | 改善全村370户1327人生产生活条件 | 其它 | 县乡村振兴局 | 水打田乡 | 第二次调整
224 | 产业附属设施 | 村基础设施 | 新建 | 水打田乡东子山村 | 2021-08-02 | 2021-12-02 | 新修猪舍、沉淀池、蓄水池、养殖场配套设施等 | 13.7 | 中央资金 | 1327人 | 改善全村370户1327人生产生活条件 | 其它 | 县乡村振兴局 | 水打田乡 | 第二次调整
225 | 村集体经济项目 | 产业发展 | 新建 | 水打田乡东子山村 | 2021-08-01 | 2021-12-01 | 养殖土鸡10000只、养殖场地围栏建设 | 12 | 中央资金 | 1327人 | 增加村集体经济收入 | 直接帮扶 | 县乡村振兴局 | 水打田乡 | 第二次调整
226 | 人居环境整治 | 村基础设施 | 新建 | 林峰乡黄罗寨村 | 2021-09-01 | 2021-11-01 | 道路硬化290米，新建排水沟200米， | 27 | 中央资金 | 2694人 | 巩固拓展脱贫攻坚成果，完善基础设施建设，改善村民生产生活条件 | 其它 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 第二次调整
227 | 凤凰县农村冷藏库建设 | 产业发展 | 新建 | 阿拉营镇黄丝桥社区 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 农特产品冷藏库1座 | 91 | 中央资金 | 3941人 | 解决村集体经济以及农产品冷链储存错峰销售 | 其它 | 县商务局 | 县商务局 | 第二次调整
228 | 速冻车间建设 | 产业发展 | 新建 | 凤凰县工业集中园二期 | 2021-10-01 | 2021-12-01 | 农产品速冻车间建设及设备采购 | 320 | 中央资金 | 956人 | 促进农户增收、脱贫致富。带动7个村村集体经济连续五年，每年增收2万元以上。 | 委托帮扶 | 县供销联社 | 县供销联社 | 第二次调整
229 | 农特产品产销对接推介 | 产业发展 | 新建 | 全县 | 2021-10-01 | 2021-12-01 | 开展系列农产品宣传推介活动，通过直播活动、现场大型助农活动、组织精美农产品包装 | 100 | 中央资金 | 2450人 | 帮助农户推广销售农产品，有效帮扶农户1000家，促进农户增收、脱贫致富。 | 委托帮扶 | 县供销联社 | 县供销联社 | 第二次调整
230 | 茶叶产业化建设 | 产业发展 | 新建 | 腊尔山镇、木江坪镇、山江镇、麻冲乡、沱江镇等个乡镇12个行政村。 | 2021-10-01 | 2021-12-01 | 微耕机70台套 | 27.1 | 中央资金 | 1800人 | 改善860户，3258人口农业生产条件，提高农户生产收入。 | 其它 | 县农机中心 | 县农机中心 | 第二次调整
231 | 人居环境整治 | 改善生产生活条件 | 新建 | 吉信镇满家村 | 2021-10-12 | 2021-12-01 | 凤凰县吉信镇垃圾转运站：项目占地面积673.92㎡，建筑积约为151.90㎡；主要包含小型生活垃圾分类转运站、转运站配套照明工程、室外附属工程、配套卫生间等内容。 | 184.59 | 中央资金 | 254人 | 解决筸子坪、吉信两个乡镇垃圾收转困难问题，有效提高乡村人居环境 | 其它 | 县住建局 | 县住建局 | 第二次调整
232 | 人居环境整治 | 改善生产生活条件 | 新建 | 廖家桥镇廖家桥社区 | 2021-09-12 | 2021-12-01 | 凤凰县廖家桥镇垃圾转运站：项目占地面积475.1㎡，建筑面积约140.14㎡；主要包含小型生活垃圾分类转运站、转运站配套坡道、室外附属工程、配套卫生间等内容。 | 141.25 | 中央资金 | 328人 | 解决廖家桥镇垃圾收转困难问题，有效提高乡村人居环境 | 其它 | 县住建局 | 县住建局 | 第二次调整
233 | 人居环境整治 | 改善生产生活条件 | 新建 | 麻冲镇塘龙村 | 2021-10-12 | 2021-12-01 | 凤凰县麻冲镇垃圾转运站：项目占地面积541.68㎡，建筑面积约为98.98㎡。主要包含小型生活垃圾分 类转运站、转运站配套坡道、室外附属工程、配套卫生间等内容。 | 137.49 | 中央资金 | 321人 | 解决麻冲镇垃圾收转困难问题，有效提高乡村人居环境 | 其它 | 县住建局 | 县住建局 | 第二次调整
234 | 人居环境整治 | 改善生产生活条件 | 新建 | 千工坪镇建塘村 | 2021-10-12 | 2021-12-01 | 凤凰县千工坪镇垃圾转运站：生活垃圾分类转运站，占地面积建694.09㎡，建筑面积约为98.98㎡。主要 包含小型生活垃圾分类转运站、室外附属工程、配套卫生间等内容。 | 146.26 | 中央资金 | 290人 | 解决千工坪、山江两个乡镇垃圾收转困难问题，有效提高乡村人居环境 | 其它 | 县住建局 | 县住建局 | 第二次调整
235 | 人居环境整治 | 改善生产生活条件 | 新建 | 禾库镇禾库村 | 2021-10-12 | 2021-12-01 | 凤凰县禾库镇垃圾转运站：项目占地面积374.93㎡，建筑面积约为98.98㎡;主要包含小型生活垃圾分类转运站、室外附属工程、配套卫生间等内容。 | 125.56 | 中央资金 | 429人 | 解决禾库乡镇垃圾收转困难问题，有效提高乡村人居环境 | 其它 | 县住建局 | 县住建局 | 第二次调整
236 | 凤凰县长潭岗休闲度假村改造项目 | 产业发展 | 新建 | 凤凰县廖家桥镇上报村 | 2021-10-01 | 2022-05-30 | 改造长潭岗休闲度假村1个 | 200 | 中央资金 | 274人 | 带动相关村集体经济连续五年，每年增收7万元以上； | 委托帮扶 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 第二次调整
237 | 凤凰县竹山三组非遗美食工坊村建设项目 | 产业发展 | 新建 | 凤凰县麻冲乡竹山村 | 2021-10-01 | 2022-05-30 | 改造原有5栋苗族民居为苗家餐饮体验地。 | 200 | 中央资金 | 355人 | 带动相关村集体经济连续五年，每年增收6万元以上； | 委托帮扶 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 第二次调整
238 | 竹山村乡村旅游附属设施项目 | 产业发展 | 新建 | 凤凰县麻冲乡竹山村 | 2021-10-01 | 2022-05-30 | 花涧民宿停车场、乡居厨房改造及零星维修工程 | 200 | 中央资金 | 359人 | 带动相关村集体经济连续五年，每年增收7万元以上； | 委托帮扶 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 第二次调整
239 | 廖家桥镇拉毫营盘景区提质改造项目 | 产业发展 | 新建 | 凤凰县廖家桥镇拉毫村 | 2021-10-01 | 2022-05-30 | 提质改造廖家桥镇拉毫营盘景区1个 | 100 | 中央资金 | 289人 | 带动相关村集体经济连续五年，每年增收4万元以上； | 委托帮扶 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 第二次调整
240 | 旅游观光设施及木屋采购 | 产业发展 | 新建 | 麻冲乡竹山村、廖家桥镇上报村 | 2021-10-01 | 2022-05-30 | ①景区接8座接驳车5辆、②游船1艘、③垃圾转运车2辆、④运水车1辆、⑤拼装木屋3栋、⑥附属设施等 | 230 | 中央资金 | 412人 | 带动相关村集体经济连续五年，每年增收7万元以上 | 委托帮扶 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 第二次调整
241 | 高素质农民培训项目 | 产业发展 | 新建 | 全县17个乡镇 | 2021-04-01 | 2021-12-01 | 完成脱贫地区特色产业发展带头人培育208人，专业生产及技能服务型人才313人 | 109.35 | 中央资金 | 311人 | 培育高素质农民521人，促进乡村振兴发展 | 直接帮扶 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 第二次调整
242 | 农业实用技术培训 | 产业发展 | 新建 | 千工坪镇 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 完成农业实用技术培训965人次 | 9.65 | 中央资金 | 615人 | 实现965脱贫户及监测户掌握一项以上农业实用技术促进增产增收 | 直接帮扶 | 县农业农村局 | 千工坪镇人民政府 | 第二次调整
243 | 农业实用技术培训 | 产业发展 | 新建 | 两林乡 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 完成农业实用技术培训487人次 | 4.87 | 中央资金 | 321人 | 实现487脱贫户及监测户掌握一项以上农业实用技术促进增产增收 | 直接帮扶 | 县农业农村局 | 两林乡人民政府 | 第二次调整
244 | 农业实用技术培训 | 产业发展 | 新建 | 水打田乡 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 完成农业实用技术培训188人次 | 1.88 | 中央资金 | 334人 | 实现188脱贫户及监测户掌握一项以上农业实用技术促进增产增收 | 直接帮扶 | 县农业农村局 | 水打田乡人民政府 | 第二次调整
245 | 农业实用技术培训 | 产业发展 | 新建 | 茶田镇 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 完成农业实用技术培训169人次 | 1.69 | 中央资金 | 346人 | 实现169脱贫户及监测户掌握一项以上农业实用技术促进增产增收 | 直接帮扶 | 县农业农村局 | 茶田镇人民政府 | 第二次调整
246 | 农业实用技术培训 | 产业发展 | 新建 | 吉信镇 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 完成农业实用技术培训736人次 | 7.36 | 中央资金 | 283人 | 实现736脱贫户及监测户掌握一项以上农业实用技术促进增产增收 | 直接帮扶 | 县农业农村局 | 吉信镇人民政府 | 第二次调整
247 | 农业实用技术培训 | 产业发展 | 新建 | 廖家桥镇 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 完成农业实用技术培训942人次 | 9.42 | 中央资金 | 226人 | 实现942脱贫户及监测户掌握一项以上农业实用技术促进增产增收 | 直接帮扶 | 县农业农村局 | 廖家桥镇人民政府 | 第二次调整
248 | 农业实用技术培训 | 产业发展 | 新建 | 麻冲乡 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 完成农业实用技术培训282人次 | 2.82 | 中央资金 | 282人 | 实现282脱贫户及监测户掌握一项以上农业实用技术促进增产增收 | 直接帮扶 | 县农业农村局 | 麻冲乡人民政府 | 第二次调整
249 | 农业实用技术培训 | 产业发展 | 新建 | 阿拉镇 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 完成农业实用技术培训517人次 | 5.17 | 中央资金 | 517人 | 实现517脱贫户及监测户掌握一项以上农业实用技术促进增产增收 | 直接帮扶 | 县农业农村局 | 阿拉镇人民政府 | 第二次调整
250 | 农业实用技术培训 | 产业发展 | 新建 | 腊尔山镇 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 完成农业实用技术培训214人次 | 2.14 | 中央资金 | 214人 | 实现214脱贫户及监测户掌握一项以上农业实用技术促进增产增收 | 直接帮扶 | 县农业农村局 | 腊尔山镇人民政府 | 第二次调整
251 | 农业实用技术培训 | 产业发展 | 新建 | 山江镇 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 完成农业实用技术培训722人次 | 7.22 | 中央资金 | 722人 | 实现722脱贫户及监测户掌握一项以上农业实用技术促进增产增收 | 直接帮扶 | 县农业农村局 | 山江镇人民政府 | 第二次调整
252 | 农业实用技术培训 | 产业发展 | 新建 | 筸子坪镇 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 完成农业实用技术培训851人次 | 8.51 | 中央资金 | 851人 | 实现851脱贫户及监测户掌握一项以上农业实用技术促进增产增收 | 直接帮扶 | 县农业农村局 | 筸子坪镇人民政府 | 第二次调整
253 | 农业实用技术培训 | 产业发展 | 新建 | 林峰乡 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 完成农业实用技术培训73人次 | 0.73 | 中央资金 | 73人 | 实现73脱贫户及监测户掌握一项以上农业实用技术促进增产增收 | 直接帮扶 | 县农业农村局 | 林峰乡人民政府 | 第二次调整
254 | 农业实用技术培训 | 产业发展 | 新建 | 落潮井镇 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 完成农业实用技术培训387人次 | 3.87 | 中央资金 | 387人 | 实现387脱贫户及监测户掌握一项以上农业实用技术促进增产增收 | 直接帮扶 | 县农业农村局 | 落潮井镇人民政府 | 第二次调整
255 | 农业实用技术培训 | 产业发展 | 新建 | 沱江镇 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 完成农业实用技术培训752人次 | 7.52 | 中央资金 | 752人 | 实现752脱贫户及监测户掌握一项以上农业实用技术促进增产增收 | 直接帮扶 | 县农业农村局 | 沱江镇人民政府 | 第二次调整
256 | 农业实用技术培训 | 产业发展 | 新建 | 新场镇 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 完成农业实用技术培训771人次 | 7.71 | 中央资金 | 771人 | 实现771脱贫户及监测户掌握一项以上农业实用技术促进增产增收 | 直接帮扶 | 县农业农村局 | 新场镇人民政府 | 第二次调整
257 | 农业实用技术培训 | 产业发展 | 新建 | 木江坪镇 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 完成农业实用技术培训800人次 | 8 | 中央资金 | 800人 | 实现800脱贫户及监测户掌握一项以上农业实用技术促进增产增收 | 直接帮扶 | 县农业农村局 | 木江坪镇人民政府 | 第二次调整
258 | 农业实用技术培训 | 产业发展 | 新建 | 禾库镇 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 完成农业实用技术培训1100人次 | 11 | 中央资金 | 1100人 | 实现1100脱贫户及监测户掌握一项以上农业实用技术促进增产增收 | 直接帮扶 | 县农业农村局 | 禾库镇人民政府 | 第二次调整
259 | 五小水利工程 | 产业发展 | 新建 | 腊尔山镇苏马河村 | 2021-10-01 | 2021-12-01 | 山塘维修1座 | 45 | 中央资金 | 38人 | 改善稻田灌溉面积200亩，涉及贫困人口38人 | 其它 | 县水利局 | 县水利局 | 第二次调整
260 | 河道治理工程 | 产业发展 | 新建 | 腊尔山镇苏马河村 | 2021-10-01 | 2021-12-01 | 腊尔山镇苏马河村锦河流域（务能段）新建防洪堤535m | 82.47 | 中央资金 | 620人 | 防洪标准达到10年一遇，受益人口620人。 | 其它 | 县水利局 | 县水利局 | 第二次调整
261 | 猪槽坑水库除险加固工程 | 产业发展 | 新建 | 山江镇古塘村 | 2021-10-01 | 2021-12-01 | 1、大坝整修加固 ；2、输水建筑物工程；3、溢洪道新建尾水渠；4、防汛公路硬化，新建观测设施。 | 169 | 中央资金 | 60人 | 改善稻田灌溉面积200亩，涉及脱贫人口60人 | 其它 | 县水利局 | 县水利局 | 第二次调整
262 | 农村饮水安全工程 | 村基础设施 | 新建 | 千工坪镇官上坪村 | 2021-10-01 | 2021-12-01 | 约240个平方井水改造一口，四周凉亭及附属工程 | 70 | 中央资金 | 928人 | 巩固提升216户928人生活用水安全环境提高群众满意度 | 其它 | 县水利局 | 县水利局 | 第二次调整
263 | 农村饮水安全工程 | 村基础设施 | 新建 | 廖家桥镇南泥村 | 2021-10-01 | 2021-12-01 | 6组新建井水一口，凉亭一座，洗涤池及附属工程 | 22 | 中央资金 | 212人 | 巩固提升56户212人生活用水环境，提高群众满意度 | 其它 | 县水利局 | 县水利局 | 第二次调整
264 | 农村饮水安全工程 | 村基础设施 | 新建 | 廖家桥镇菖蒲塘村 | 2021-10-01 | 2021-12-01 | 新建20m³供水池，供水管网。机械钻井一口，及机电设备。 | 25 | 中央资金 | 30人 | 解决30人安全用水问题 | 其它 | 县水利局 | 县水利局 | 第二次调整
265 | 农村饮水安全工程 | 村基础设施 | 新建 | 廖家桥镇林寨村 | 2021-10-01 | 2021-12-01 | 约200平方米老井水改造及附属设施建设 | 35 | 中央资金 | 721人 | 巩固提升183户721人生活用水安全环境，提高群众满意度 | 其它 | 县水利局 | 县水利局 | 第二次调整
266 | 农村饮水安全工程 | 村基础设施 | 新建 | 茶田镇茶田社区 | 2021-10-01 | 2021-12-01 | 重新铺设供水管网、新建供水池1座 | 105 | 中央资金 | 3000人 | 巩固提升3000人生活用水环境，提高群众满意度 | 其它 | 县水利局 | 县水利局 | 第二次调整
267 | 农村饮水安全工程 | 村基础设施 | 新建 | 阿拉黄合营社区 | 2021-10-01 | 2021-12-01 | 1-5组新建蓄水池、机房一座、安装机电设备一套、铺设管网15km | 86 | 中央资金 | 3160人 | 巩固提升790户3160人生活用水安全环境提高群众满意度 | 其它 | 县水利局 | 县水利局 | 第二次调整
268 | 农村饮水安全工程 | 村基础设施 | 新建 | 千工坪镇官上坪村 | 2021-10-01 | 2021-12-01 | 6、7组井水改造一口 | 15 | 中央资金 | 236人 | 巩固提升236人生活用水环境，提高群众满意度 | 其它 | 县水利局 | 县水利局 | 第二次调整
269 | 农村饮水安全工程 | 村基础设施 | 新建 | 腊尔山镇夯卡村 | 2021-10-01 | 2021-12-01 | 打井一口，机房一座，机电设备一套，供水池一座，铺设供水管网 | 50 | 中央资金 | 186人 | 巩固提升夯卡安置区186人生活用水环境，提高群众满意度 | 其它 | 县水利局 | 县水利局 | 第二次调整
270 | 农村饮水安全工程 | 村基础设施 | 新建 | 廖家桥镇土桥坳村 | 2021-10-01 | 2021-12-01 | 5组更改水源，从二水厂铺设供水管网 | 41 | 中央资金 | 283人 | 巩固提升283人生活用水环境，提高群众满意度 | 其它 | 县水利局 | 县水利局 | 第二次调整
271 | 农村饮水安全工程 | 村基础设施 | 新建 | 廖家桥镇永兴村 | 2021-10-01 | 2021-12-01 | 永兴村1.2组水源，新建100m³清水池，输配管网等。7.8组水井维修， | 138.14 | 中央资金 | 540人 | 巩固提升135户540人生活用水安全环境提高群众满意度 | 其它 | 县水利局 | 县水利局 | 第二次调整
272 | 农村饮水安全工程 | 村基础设施 | 新建 | 廖家桥镇上报村 | 2021-10-01 | 2021-12-01 | 1-3组输配管网改造，井水改造2口 | 56 | 中央资金 | 900人 | 巩固提升225户900人生活用水安全环境提高群众满意度 | 其它 | 县水利局 | 县水利局 | 第二次调整
273 | 农村饮水安全工程 | 村基础设施 | 新建 | 水打田乡红星村 | 2021-10-01 | 2021-12-01 | 1、6组新建30方蓄水池2个，水源池2个，输配水管网等 | 63.5 | 中央资金 | 890人 | 巩固提升890人生活用水环境，提高群众满意度 | 其它 | 县水利局 | 县水利局 | 第二次调整
274 | 农村饮水安全工程 | 村基础设施 | 新建 | 麻冲乡竹山村 | 2021-10-01 | 2021-12-01 | 4组取水洞挡水坝,铺设输水管700米 | 8 | 中央资金 | 306人 | 巩固提升68户306人生活用水安全环境提高群众满意度 | 其它 | 县水利局 | 县水利局 | 第二次调整
275 | 农村饮水安全工程 | 村基础设施 | 新建 | 新场镇白泥村 | 2021-10-01 | 2021-12-01 | 5组新建水源池2座、蓄水池、机房、安装机电设备 | 12 | 中央资金 | 252人 | 巩固提升56户252人生活用水安全环境提高群众满意度 | 其它 | 县水利局 | 县水利局 | 第二次调整
276 | 凤凰县拉毫营盘乡村游居民修缮、道路恢复工程 | 产业发展 | 新建 | 廖家桥镇拉毫村 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 住宅、附宅、侧房、厕所维修瓦面200㎡，更换木屋架7榀，新做景石挡土墙，新增青石拦马石、圆形石桌。 | 221.56 | 中央资金 | 254人 | 带动3个村村集体经济连续5年，每年增收3万元以上 | 委托帮扶 | 县文旅局 | 县文旅局 | 第二次调整
277 | 凤凰县拉毫营盘乡村游村水沟、花坛、栏杆及附属工程 | 产业发展 | 新建 | 廖家桥镇拉毫村 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 铺设287㎡路面418m青石踏步，新做竹篱笆拉杆61m，新做预制砼栏杆30m及外购种植土回填。 | 161.63 | 中央资金 | 328人 | 带动3个村村集体经济连续5年，每年增收2万元以上 | 委托帮扶 | 县文旅局 | 县文旅局 | 第二次调整
278 | 凤凰县廖家桥镇菖蒲塘村乡村游农产品展示中心木结构长廊及附属工程 | 产业发展 | 新建 | 廖家桥镇菖蒲塘村 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 建筑面积为91㎡，农产品展示中心二次装修，包含地面铺砖，内墙面装饰，仿古吊萝等。 | 390 | 中央资金 | 321人 | 带动4个村村集体经济连续5年，每年增收4.5万元以上 | 委托帮扶 | 县文旅局 | 县文旅局 | 第二次调整
279 | 村组道路建设 | 村基础设施 | 新建 | 新场镇牯牛村 | 2021-10-01 | 2022-04-01 | 新场镇牯牛村通村部道路，硬化通村部道路0.17㎞ | 34 | 中央资金 | 290人 | 解决牯牛村村民出行生产、生活，以及村部交通运输条件等 | 其它 | 县交通局 | 县交通局 | 第二次调整
280 | 村组道路建设 | 村基础设施 | 新建 | 廖家桥镇林寨村 | 2021-10-01 | 2022-04-01 | 廖家桥镇林寨村通村部道路，新修通村部道路0.08㎞ | 23 | 中央资金 | 429人 | 解决林寨村村民出行生产、生活，以及村部交通运输条件等 | 其它 | 县交通局 | 县交通局 | 第二次调整
281 | 产业附属设施 | 产业发展 | 新建 | 腊尔山镇科茸村 | 2021-10-01 | 2021-12-01 | 农产品转运场硬化约140平方米 | 4 | 中央资金 | 274人 | 改善全村人口生产生活条件 | 其它 | 县乡村振兴局 | 腊尔山镇人民政府 | 第二次调整
282 | 村组道路建设 | 村基础设施 | 新建 | 腊尔山镇夯卡村 | 2021-10-01 | 2021-12-01 | 道路扩宽284米，加宽1.5米 | 6.2 | 中央资金 | 355人 | 改善村民生产生活条件 | 其它 | 县乡村振兴局 | 腊尔山镇人民政府 | 第二次调整
283 | 水毁项目 | 村基础设施 | 新建 | 竿子坪镇大田村、高斗村、盘瓠村 | 2021-10-01 | 2021-12-01 | 户间道维修及大田村人行桥便民桥 | 5 | 中央资金 | 359人 | 改善村民生产生活条件 | 其它 | 县乡村振兴局 | 竿子坪镇人民政府 | 第二次调整
284 | 水毁项目 | 村基础设施 | 新建 | 水打田乡池坪村 | 2021-10-01 | 2021-12-01 | 水毁修复：路面整平修复长145m、宽3.5m 浆砌石挡墙672m³ | 33.07 | 中央资金 | 289人 | 改善全村人口生产生活条件 | 其它 | 县乡村振兴局 | 水打田乡人民政府 | 第二次调整
285 | 水毁项目 | 村基础设施 | 新建 | 木江坪镇 | 2021-10-01 | 2021-12-01 | 维修迷迭香产业路 | 11.3372 | 中央资金 | 412人 | 改善全村人口生产生活条件 | 其它 | 县乡村振兴局 | 木江坪镇人民政府 | 第二次调整
286 | 帮扶车间建设 | 就业扶贫 | 新建 | 千工坪镇木里村 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 就业帮扶车间稳岗补贴5人 | 0.5 | 中央资金 | 311人 | 带动脱贫人口5人，就地就近稳定就业，巩固拓展脱贫攻坚成果 | 直接帮扶 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 第二次调整
287 | 产业配套基础设施 | 村基础设施 | 新建 | 木江坪镇金碧洞 | 2021-10-01 | 2021-12-01 | 凤凰县东方希望集团养猪场（木江坪镇金碧洞）配电工程：新建10kv线路 | 34.4868 | 中央资金 | 399人 | 解决凤凰县东方希望养猪场用电问题， 带动周边脱贫人口200人增加收入 | 其它 | 县城投办 | 县城投办 | 第二次调整
288 | 村集体经济 | 产业发展 | 新建 | 水打田乡坪溪山村 | 2021-10-01 | 2021-12-01 | 发展猕猴桃产业15亩 | 6 | 中央资金 | 615人 | 每年增加村集体经济收入5000元 | 其它 | 县农经站 | 水打田乡人民政府 | 第二次调整
289 | 村集体经济 | 产业发展 | 新建 | 落潮井镇武岗村 | 2021-09-01 | 2021-12-01 | 蚕房建设 | 50 | 中央资金 | 1250人 | 项目落地，年增加村集体收入约3万元，发展壮大村集体经济。 | 其它 | 县农经站 | 县农经站 | 第二次调整
290 | 村集体经济 | 产业发展 | 新建 | 新场镇大坡村 | 2021-09-01 | 2021-12-01 | 建设1个休闲农庄 | 50 | 中央资金 | 1105人 | 项目落地，年增加村集体收入约3万元，发展壮大村集体经济。 | 其它 | 县农经站 | 县农经站 | 第二次调整
291 | 凤凰雪茶标准化加工厂配套设备采购项目 | 产业发展 | 新建 | 凤凰县廖家桥镇工业园区 | 2021-10-02 | 2022-05-01 | 采购茶叶萎凋槽、三角袋内外袋茶叶包装机、茶叶包装封口机、不锈钢筛网、茶叶仓库货存架、茶叶凉嗮架、竹编筛网 | 30 | 中央资金 | 1560人 | 覆盖带动50人以上的脱贫人员稳定增收达 | 其它 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 第二次调整
Note on I120: Administrator: 统筹方案资金为50万，7月9日雷文煜指示资金变更为390万！实施单位由水利局变更为住建局！