## Sheet2
千工坪镇2020度单项工作进度表
填报单位：千工坪镇人民政府 填报时间：2020年12月8日
项目名称 | 项目进度 | 备 注
千云公路 | 完成总工程量99%，准备竣工验收
G354项目（千工坪段） | 清表已完成，毛坯路完成80%
乌巢河水库灌渠（千工坪） | 渠道开探完成40%
农村旅游快进系统（1标段） | 清表完成98%，毛坯路完成
胜花村环境整治工程 | 已完成，在报账中
镇政府场地附属建设 | 已完成，准备验收
胜花长潭岗大桥 | 完成总工量25%
通板村机耕道硬化、水池 | 完成总工量20%
岩板井社区产业机耕道、水渠新建3.5公里 | 完成总工量60%
柳甲村机耕道新建、水池 | 完成总工量60%
新桃村机耕道整修、水池、水塘 | 完成总工量50%
都良田村、官上坪村、高坳村新建机耕道8公里 | 已完成
关田山机耕道新修、水田整理 | 完成总工量40%
亥冲村通组公路1.2公里 | 已完成
美丽乡村-厕所革命300户 | 已经完成280户
建塘村公厕建设 | 已完成，准备验收
今冬明春产业黄金茶茶叶-通板村500亩、建塘村500亩、岩板井社区200亩、香炉山300、新崇礼300亩、官上坪村300亩 | 开始炼山整地
油茶产业-官山坪村600亩、柳甄村240亩、木里村154亩，新桃村686.5亩 | 已完成
黄金茶-官上坪村、香炉山村、岩板井社区、通板村、新崇礼村 | 已完成
危房改造-新崇礼村、柳甲村、牛岩村、关田山村、黄沙坪村、岩六屯村、香炉山村10户 | 已完成
迷迭香产业-牛岩村160.3亩、新坪村790亩 | 已完成
猕猴桃产业-岩板井社区、新崇礼村、高坳村、都良田村共1200亩 | 已完成
中药材大通-柳甲120亩，亥冲149亩、岩板井社区罗汉果150亩 | 已完成
填表人：李冬梅 | 审核人：刘利华